## RESUMO-CURVA ACM
PREV | REAL | Item | Descrição | CONTRATO | ACUMULADO |  | PERCENTUAL | CONTRATO | ACUMULADO
220 | 221 | 2.14 | FERRAMENTAS - CIVIL | 6965.42 | 3935.0304 | 20 | 56.49% | 6965.42 | 3935.0304
212 | 213 | 2.12 | INSTRUMENTOS - ELÉTRICA | 14304 | 2791.7333 | 19 | 19.52% | 14304 | 2791.7333
228 | 229 | 2.16 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 16308.35 | 8154.175 | 18 | 50% | 16308.35 | 8154.175
234 | 235 | 2.17 | FRENTES MÓVEIS | 70204 | 39782.2667 | 17 | 56.67% | 70204 | 39782.2667
196 | 197 | 2.8 | MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO | 83279.41 | 39574.5424 | 16 | 47.52% | 83279.41 | 39574.5424
200 | 201 | 2.9 | FERRAMENTAS ELÉTRICA | 96713.2 | 31392.9588 | 15 | 32.46% | 96713.2 | 31392.9588
96 | 97 | 2.2 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 138086.16 | 78248.824 | 14 | 56.67% | 138086.16 | 78248.824
216 | 217 | 2.13 | MANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS | 237025.32 | 145430.814 | 13 | 61.36% | 237025.32 | 145430.814
224 | 225 | 2.15 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | 270788.7 | 0 | 12 | 0% | 270788.7 | 0
256 | 257 | 3 | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | 337157.91 | 169515.73 | 11 | 50.28% | 337157.91 | 169515.73
84 | 85 | 2.1 | VIAGENS | 382021.68 | 94516.99 | 10 | 24.74% | 382021.68 | 94516.99
204 | 205 | 2.10 | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA | 426502.25 | 77900.75 | 9 | 18.27% | 426502.25 | 77900.75
208 | 209 | 2.11 | SOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO | 469086.46 | 3220.1303 | 8 | 0.6865% | 469086.46 | 3220.1303
126 | 127 | 2.4 | ESCRITÓRIO | 518209.68 | 293425.624 | 7 | 56.62% | 518209.68 | 293425.624
142 | 143 | 2.5 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO | 528013.08 | 278959.324 | 6 | 52.83% | 528013.08 | 278959.324
158 | 159 | 2.6 | INSTALAÇÃO DA EQUIPE | 685214.9964 | 388288.498 | 5 | 56.67% | 685214.9964 | 388288.498
166 | 167 | 2.7 | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 4591811.13 | 2717231.312 | 4 | 59.18% | 4591811.13 | 2717231.312
112 | 113 | 2.3 | VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | 3783418.92 | 2109858.528 | 3 | 55.77% | 3783418.92 | 2109858.528
78 | 79 | 1 | RESUMO DA MÃO DE OBRA | 18310884.0767 | 9407553.8248 | 1 | 51.38% | 18310884.0767 | 9407553.8248
249 | 250 | 2 | CUSTOS DIRETOS | 12317952.7564 | 6312711.5009 | 2 | 51.25% | 12317952.7564 | 6312711.5009
|  |  |  | 30965994.7431 | 15889781.0557 |  | 51.31% | 30965994.7431 | 15889781.0557
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.3425e-06 | 0

## RESUMO-CURVA PREV
PREV | REAL | Item | Descrição | CONTRATO | PREVISÃO |  | PERCENTUAL | CONTRATO | PREVISÃO
220 | 221 | 2.14 | FERRAMENTAS - CIVIL | 6965.42 | 6965.42 | 20 | 100% | 6965.42 | 6965.42
212 | 213 | 2.12 | INSTRUMENTOS - ELÉTRICA | 14304 | 4971.36 | 19 | 34.76% | 14304 | 4971.36
228 | 229 | 2.16 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 16308.35 | 8154.175 | 18 | 50% | 16308.35 | 8154.175
234 | 235 | 2.17 | FRENTES MÓVEIS | 70204 | 70204 | 17 | 100% | 70204 | 70204
196 | 197 | 2.8 | MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO | 83279.41 | 73584.5162 | 16 | 88.36% | 83279.41 | 73584.5162
200 | 201 | 2.9 | FERRAMENTAS ELÉTRICA | 96713.2 | 55670.23 | 15 | 57.56% | 96713.2 | 55670.23
96 | 97 | 2.2 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 138086.16 | 138086.16 | 14 | 100% | 138086.16 | 138086.16
216 | 217 | 2.13 | MANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS | 237025.32 | 237025.32 | 13 | 100% | 237025.32 | 237025.32
224 | 225 | 2.15 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | 270788.7 | 0 | 12 | 0% | 270788.7 | 0
253 | 254 | 3 | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | 337157.91 | 290598.3943 | 11 | 86.19% | 337157.91 | 290598.3943
84 | 85 | 2.1 | VIAGENS | 382021.68 | 95210.78 | 10 | 24.92% | 382021.68 | 95210.78
204 | 205 | 2.10 | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA | 426502.25 | 155801.5 | 9 | 36.53% | 426502.25 | 155801.5
208 | 209 | 2.11 | SOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO | 469086.46 | 5393.04 | 8 | 1.15% | 469086.46 | 5393.04
126 | 127 | 2.4 | ESCRITÓRIO | 518209.68 | 518209.68 | 7 | 100% | 518209.68 | 518209.68
142 | 143 | 2.5 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO | 528013.08 | 492055.56 | 6 | 93.19% | 528013.08 | 492055.56
158 | 159 | 2.6 | INSTALAÇÃO DA EQUIPE | 685214.9964 | 685214.345 | 5 | 100% | 685214.9964 | 685214.345
166 | 167 | 2.7 | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 4591811.13 | 4591811.13 | 4 | 100% | 4591811.13 | 4591811.13
112 | 113 | 2.3 | VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | 3783418.92 | 3720309.92 | 3 | 98.33% | 3783418.92 | 3720309.92
78 | 79 | 1 | RESUMO DA MÃO DE OBRA | 18310884.0767 | 16541555.236 | 1 | 90.34% | 18310884.0767 | 16541555.236
249 | 250 | 2 | CUSTOS DIRETOS | 12317952.7564 | 10858667.1362 | 2 | 88.15% | 12317952.7564 | 10858667.1362
|  |  |  | 30965994.7431 | 27690820.7665 |  | 89.42% | 30965994.7431 | 27690820.7665
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.3425e-06 | 11801039.7108

## GRÁFICO
CONTRATO X ACUMULADO
CONTRATADO ACUMULADO
CONTRATO X PREVISTO
CONTRATADO PREVISTO

## Evolução Mensal
EVOLUÇÃO MENSAL DO CONTRATO POR TIPO DE DESPESA
2025 / 2026
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24.1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
ITEM |  |  | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
MÃO DE OBRA | P | PREVISTO | 1037503.1915 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 1556254.7873 | 518751.5958 | 1269132.2306 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 1525907.0064 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 1586415.2882 | 317283.0576 | 1220725.6051 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 1525907.0064 | 305181.4013 |  | 18310884.0767 | 18310884.0767 | 1525907.0064 | 305181.4013 | 1220725.6051 | 1525907.0064
| R | REALIZADO | 46913.72 | 406924.85 | 463411.74 | 529425.99 | 549858.8267 | 595088.38 | 1199430.8911 | 1362135.8642 | 1460872.3005 | 1319827.0986 | 1270484.1859 | 1432552.8265 | 996036.2547 | 1250732.7227 | 1280533.119 | 1282101.9637 | 1283823.867 | 1213630.5327 | 1231114.911 | 1290820.6027 | 1233378.477 | 1246962.8737 | 1351334.4386 | 1290727.959 | 274952.2669 | 1036060.1123 | 1403557.8911 | 1432552.8265 | 1439360.9058 | 1411640.5408 | 1361814.4075 | 1322567.1408 | [7 empty] | 9407553.8248
CUSTO DIRETO | P | PREVISTO | 489032.6925 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 733549.0388 | 244516.3463 | 755607.1053 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 944508.8825 | 188901.7765 | 821196.8504 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 1026496.063 | 205299.2126 |  | 12317952.7564 | 12317952.7564 | 1026496.063 | 205299.2126 | 821196.8504 | 1026496.063
| R | REALIZADO | 116828.3 | 201832.13 | 228734.68 | 227639.39 | 230252.1066 | 237781.55 | 330763.3638 | 369581.6863 | 396822.378 | 407746.2188 | 406407.3326 | 907395.9464 | 613563.9744 | 758419.4417 | 873330.1237 | 796004.0976 | 802132.206 | 792488.1093 | 817526.8114 | 810848.3451 | 789206.2239 | 793343.7863 | 798539.8981 | 836013.309 | 161912.8937 | 720189.1018 | 970056.9784 | 907395.9464 | 994206.5472 | 898971.0724 | 919039.3724 | 902852.4824 | [7 empty] | 6312711.5009
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | P | PREVISTO | 20433.8127 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 30650.7191 | 10216.9064 | 22477.194 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 5619.2985 | 22477.194 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 28096.4925 | 5619.2985 |  | 337157.91 | 337157.91 | 28096.4925 | 5619.2985 | 22477.194 | 28096.4925
| R | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713.87 | 62182.99 | 2726.21 | 14037.6 | 96542.9 | 604 | 66515.35 | 78759.74 | 800 | 0 | 48628.64 | 112440 | 138841.77 | 0 | 0 | 0 | 8366.53 | 14783.48 | 7150 | 6068.25 | 0 | 0 | 0 | 78759.74 | 6211.55 | 38256.14 | 38488.3 | 7800 | [7 empty] | 169515.73
TOTAL MENSAL | P | PREVISTO | 1546969.6968 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 2320454.5451 | 773484.8484 | 2047216.5299 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 2498512.3814 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 2559020.6632 | 511804.1326 | 2064399.6495 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 2580499.5619 | 516099.9124 |  | 30965994.7431
| R | REALIZADO | 163742.02 | 608756.98 | 692146.42 | 757065.38 | 783824.8033 | 895052.92 | 1532920.4649 | 1745755.1505 | 1954237.5785 | 1728177.3174 | 1743406.8685 | 2418708.5128 | 1610400.229 | 2009152.1644 | 2202491.8827 | 2190546.0613 | 2224797.843 | 2006118.642 | 2048641.7224 | 2101668.9478 | 2030951.2309 | 2055090.14 | 2157024.3367 | 2132809.518 | 436865.1606 | 1756249.2141 | 2373614.8695 | 2418708.5128 | 2439779.003 | 2348867.7532 | 2319342.0799 | 2233219.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15889781.0557
TOTAL ACUMULADO | P | PREVISTO | 1546969.6968 | 3867424.2419 | 6187878.787 | 8508333.3321 | 10828787.8773 | 13149242.4224 | 15469696.9675 | 17790151.5126 | 20110606.0578 | 22431060.6029 | 24751515.148 | 25524999.9964 | 2047216.5299 | 4606237.1932 | 7165257.8564 | 9724278.5197 | 12222790.9011 | 14781811.5643 | 17340832.2276 | 19899852.8908 | 22458873.5541 | 25017894.2173 | 27576914.8806 | 30135935.5438 | 30647739.6765 | 2064399.6495 | 4644899.2115 | 7225398.7734 | 9805898.3353 | 12386397.8972 | 14966897.4591 | 17547397.0211 | 20127896.583 | 22708396.1449 | 25288895.7068 | 27869395.2688 | 30449894.8307 | 30965994.7431
| R | REALIZADO | 163742.02 | 772499 | 1464645.42 | 2221710.8 | 3005535.6033 | 3900588.5233 | 5433508.9882 | 7179264.1386 | 9133501.7171 | 10861679.0345 | 12605085.903 | 15023794.4158 | 1610400.229 | 3619552.3934 | 5822044.2761 | 8012590.3374 | 10237388.1804 | 12243506.8224 | 14292148.5448 | 16393817.4926 | 18424768.7234 | 20479858.8634 | 22636883.2001 | 24769692.7181 | 25206557.8787 | 1756249.2141 | 4129864.0837 | 6548572.5965 | 8988351.5994 | 11337219.3526 | 13656561.4325 | 15889781.0557
[16 empty] | Previsto Mensal |  |  | Realizado Mensal |  |  | Previsto Acumulado |  |  |  | Realizado Acumulado
10178228.9846
-2065277.8377

## RESUMO-CURVA GRÁFICO
|  | PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS - RESUMO (COM DESONERAÇÃO) | [21 empty] | NÃO MEDIDOS
|  | Item | Descrição | Classe |  | % | Meses | [12 empty] | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | PERCENTUAL MEDIDO | 3228614.4509 |  | Média Mensal | Projeção R$ | Projeção %
[7 empty] | 36.1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | [6 empty] | x 12 meses | 12 meses | 12 meses
[7 empty] | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul
1 | PREV | 1 | RESUMO DA MÃO DE OBRA | [19 empty] | 51.38%
2 | REAL | 1 | RESUMO DA MÃO DE OBRA | [19 empty] | 51.38% |  |  |  | 16541555.236 | 90.34% | 1 | 1 | 1 | 1
3 | PREV | 1.1 | Consultor Especializado | P8060 | PREVConsultor Especializado |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 24703.45 | 148220.7 | [10 empty] | Consultor Especializado
4 | REAL | 1.1 | Consultor Especializado | P8060 | REALConsultor Especializado | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 24703.45 | 0 | 0% | 148220.7 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Almoxarife
5 | PREV | 1.2 | Almoxarife | P9803 | PREVAlmoxarife |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 5580.99 | 133943.76 | [10 empty] | Auxiliar Administrativo
6 | REAL | 1.2 | Almoxarife | P9803 | REALAlmoxarife | 24.17% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 0.066667; Meses 38 set: 0.93333; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 5.8 | 5580.99 | 32369.742 | 24.17% | 78133.86 |  | 10 | 55809.9 | 41.67% |  |  |  |  | Técnico Administrativo
7 | PREV | 1.3 | Auxiliar Administrativo | P9806 | PREVAuxiliar Administrativo |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 4487.35 | 53848.2 | [10 empty] | Técnico Pleno - Encarregado - Com Periculosidade
8 | REAL | 1.3 | Auxiliar Administrativo | P9806 | REALAuxiliar Administrativo | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 4487.35 | 30513.98 | 56.67% | 0 |  | 12 | 53848.2 | 100% |  |  |  |  | Engenheiro Pleno - Eletricista - Telecomunicações - Com Periculosidade
9 | PREV | 1.4 | Técnico Administrativo | P9809 | PREVTécnico Administrativo |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 7072.06 | 169729.44 | [10 empty] | Engenheiro Sênior - Proteção e Controle / Eletricista - Coord - Com Periculosidade
10 | REAL | 1.4 | Técnico Administrativo | P9809 | REALTécnico Administrativo | 51.39% | Meses 36.1 jul: 0.83333; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 1.5 | 12.3333 | 7072.06 | 87222.0733 | 51.39% | 7072.06 |  | 23 | 162657.38 | 95.83% |  |  |  |  | Vigia (12X36) - Diurno
11 | PREV | 1.5 | Técnico Pleno - Encarregado - Com Periculosidade | P9811 (*) | PREVTécnico Pleno - Encarregado - Com Periculosidade |  | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 7821.94 | 375453.12 | [10 empty] | Vigia (12x36) - Noturno
12 | REAL | 1.5 | Técnico Pleno - Encarregado - Com Periculosidade | P9811 (*) | REALTécnico Pleno - Encarregado - Com Periculosidade | 63.4% | Meses 36.1 jul: 4; Meses 37 ago: 5; Meses 38 set: 5; Meses 39 out: 3.9667; Meses 40 nov: 4.5333; Meses 41 dez: 3.9667; Meses 42 jan: 3.9667 | 30.4333 | 7821.94 | 238047.7073 | 63.4% | 0 |  | 52.9 | 375453.12 | 100% |  |  |  |  | Eletromecânico - Montador - Com Periculosidade
13 | PREV | 1.6 | Engenheiro Pleno - Eletricista - Telecomunicações - Com Periculosidade | P9812 (*) | PREVEngenheiro Pleno - Eletricista - Telecomunicações - Com Periculosidade |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 27055.66 | 649335.84 | [10 empty] | Médico
14 | REAL | 1.6 | Engenheiro Pleno - Eletricista - Telecomunicações - Com Periculosidade | P9812 (*) | REALEngenheiro Pleno - Eletricista - Telecomunicações - Com Periculosidade | 53.06% | Meses 36.1 jul: 1.1333; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 1.6 | 12.7333 | 27055.66 | 344508.7373 | 53.06% | 21644.528 |  | 23.2 | 627691.312 | 96.67% |  |  |  |  | Engenheiro Pleno - Segurança do Trabalho
15 | PREV | 1.8 | Engenheiro Sênior - Proteção e Controle / Eletricista - Coord - Com Periculosidade | P9819 (*) | PREVEngenheiro Sênior - Proteção e Controle / Eletricista - Coord - Com Periculosidade |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 60 | 27055.66 | 1623339.6 | [10 empty] | Técnico Sênior - TI / Eletrotécnico (12X36) - Diurno
16 | REAL | 1.8 | Engenheiro Sênior - Proteção e Controle / Eletricista - Coord - Com Periculosidade | P9819 (*) | REALEngenheiro Sênior - Proteção e Controle / Eletricista - Coord - Com Periculosidade | 47.85% | Meses 36.1 jul: 2.4; Meses 37 ago: 4.3667; Meses 38 set: 4.7683; Meses 39 out: 4.7683; Meses 40 nov: 4.4683; Meses 41 dez: 4.5683; Meses 42 jan: 3.3683 | 28.7083 | 27055.66 | 776723.0748 | 47.85% | 200211.884 |  | 52.6 | 1423127.716 | 87.67% |  |  |  |  | Técnico Sênior - Eletrotécnico / Operador de Subest (12X36) - Diurno / Técnico Pleno - Eletromecânico/ Telecomunicações / Eletrotécnico / Eletrônico - Com Periculosidade
17 | PREV | 1.9 | Vigia (12X36) - Diurno | P9827 | PREVVigia (12X36) - Diurno |  | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 144 | 4015.53 | 578236.32 | [10 empty] | Técnico Sênior - Eletrotécnico - Noturno / Técnico Pleno - Operador de Subest (12X36) - Noturno
18 | REAL | 1.9 | Vigia (12X36) - Diurno | P9827 | REALVigia (12X36) - Diurno | 39.58% | Meses 36.1 jul: 8; Meses 37 ago: 9; Meses 38 set: 8; Meses 39 out: 8; Meses 40 nov: 7.3667; Meses 41 dez: 7.7; Meses 42 jan: 8.9333 | 57 | 4015.53 | 228885.21 | 39.58% | 184714.38 |  | 98 | 393521.94 | 68.06% |  |  |  |  | Técnico Sênior - Segurança
19 | PREV | 1.10 | Vigia (12x36) - Noturno | P9827N | PREVVigia (12x36) - Noturno |  | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 144 | 5965.92 | 859092.48 | [10 empty] | Secretária
20 | REAL | 1.10 | Vigia (12x36) - Noturno | P9827N | REALVigia (12x36) - Noturno | 52.41% | Meses 36.1 jul: 8; Meses 37 ago: 11; Meses 38 set: 12; Meses 39 out: 12; Meses 40 nov: 11.0667; Meses 41 dez: 11; Meses 42 jan: 10.4 | 75.4667 | 5965.92 | 450228.096 | 52.41% | 54289.872 |  | 134.9 | 804802.608 | 93.68% |  |  |  |  | Chefe de Escritório
21 | PREV | 1.11 | Eletromecânico - Montador - Com Periculosidade | P9830 (*) | PREVEletromecânico - Montador - Com Periculosidade |  | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 96 | 8508.7 | 816835.2 | [10 empty] | Comprador
22 | REAL | 1.11 | Eletromecânico - Montador - Com Periculosidade | P9830 (*) | REALEletromecânico - Montador - Com Periculosidade | 44.9% | Meses 36.1 jul: 4.5; Meses 37 ago: 5.6; Meses 38 set: 7; Meses 39 out: 6.5; Meses 40 nov: 7; Meses 41 dez: 6.4333; Meses 42 jan: 6.0667 | 43.1 | 8508.7 | 366724.97 | 44.9% | 159963.56 |  | 77.2 | 656871.64 | 80.42% |  |  |  |  | Eletricista - Com Periculosidade
23 | PREV | 1.12 | Médico | P9851 | PREVMédico |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 19815.81 | 237789.72 | [10 empty] | Engenheiro Júnior - Eletricista - Com Periculosidade
24 | REAL | 1.12 | Médico | P9851 | REALMédico | 40.67% | Meses 36.1 jul: 0.49823; Meses 37 ago: 0.62279; Meses 38 set: 0.75193; Meses 39 out: 0.75193; Meses 40 nov: 0.75193; Meses 41 dez: 0.75193; Meses 42 jan: 0.75193 | 4.8807 | 19815.81 | 96714.096 | 40.67% | 63410.592 |  | 8.8 | 174379.128 | 73.33% |  |  |  |  | Motorista
25 | PREV | 1.13 | Engenheiro Pleno - Segurança do Trabalho | P9864 (*) | PREVEngenheiro Pleno - Segurança do Trabalho |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 25688.39 | 308260.68 | [10 empty] | Motorista (12x36) - Noturno
26 | REAL | 1.13 | Engenheiro Pleno - Segurança do Trabalho | P9864 (*) | REALEngenheiro Pleno - Segurança do Trabalho | 51.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 0.83333; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 0.56667 | 6.2 | 25688.39 | 159268.018 | 51.67% | 30826.068 |  | 10.8 | 277434.612 | 90% |  |  |  |  | Oficial - Pedreiro/Armador/Carpinteiro - Com Periculosidade
27 | PREV | 1.14 | Técnico Sênior - TI / Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 | PREVTécnico Sênior - TI / Eletrotécnico (12X36) - Diurno |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 6328.66 | 151887.84 | [10 empty] | Servente / Zelador
28 | REAL | 1.14 | Técnico Sênior - TI / Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 | REALTécnico Sênior - TI / Eletrotécnico (12X36) - Diurno | 26.25% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 0.5; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.3 | 6328.66 | 39870.558 | 26.25% | 82272.58 |  | 11 | 69615.26 | 45.83% |  |  |  |  | Servente - Com Periculosidade
29 | PREV | 1.15 | Técnico Sênior - Eletrotécnico / Operador de Subest (12X36) - Diurno / Técnico Pleno - Eletromecânico/ Telecomunicações / Eletrotécnico / Eletrônico - Com Periculosidade | P9867 (*) | PREVTécnico Sênior - Eletrotécnico / Operador de Subest (12X36) - Diurno / Técnico Pleno - Eletromecânico/ Telecomunicações / Eletrotécnico / Eletrônico - Com Periculosidade |  | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12 | 720 | 8227.26 | 5923627.2 | [10 empty] | Engenheiro Coordenador
30 | REAL | 1.15 | Técnico Sênior - Eletrotécnico / Operador de Subest (12X36) - Diurno / Técnico Pleno - Eletromecânico/ Telecomunicações / Eletrotécnico / Eletrônico - Com Periculosidade | P9867 (*) | REALTécnico Sênior - Eletrotécnico / Operador de Subest (12X36) - Diurno / Técnico Pleno - Eletromecânico/ Telecomunicações / Eletrotécnico / Eletrônico - Com Periculosidade | 55.27% | Meses 36.1 jul: 42.3733; Meses 37 ago: 58.1067; Meses 38 set: 59.1171; Meses 39 out: 62.5619; Meses 40 nov: 60.581; Meses 41 dez: 56.2029; Meses 42 jan: 59.0352 | 397.9781 | 8227.26 | 3274269.4407 | 55.27% | 72399.888 |  | 711.2 | 5851227.312 | 98.78% |  |  |  |  | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador
31 | PREV | 1.17 | Técnico Sênior - Eletrotécnico - Noturno / Técnico Pleno - Operador de Subest (12X36) - Noturno | P9867N (*) | PREVTécnico Sênior - Eletrotécnico - Noturno / Técnico Pleno - Operador de Subest (12X36) - Noturno |  | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 12223.36 | 586721.28 | [10 empty] | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador
32 | REAL | 1.17 | Técnico Sênior - Eletrotécnico - Noturno / Técnico Pleno - Operador de Subest (12X36) - Noturno | P9867N (*) | REALTécnico Sênior - Eletrotécnico - Noturno / Técnico Pleno - Operador de Subest (12X36) - Noturno | 56.67% | Meses 36.1 jul: 3.2; Meses 37 ago: 4; Meses 38 set: 4; Meses 39 out: 4; Meses 40 nov: 4; Meses 41 dez: 4; Meses 42 jan: 4 | 27.2 | 12223.36 | 332475.392 | 56.67% | 0 |  | 48 | 586721.28 | 100% |  |  |  |  | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico
33 | PREV | 1.18 | Técnico Sênior - Segurança | P9876 (*) | PREVTécnico Sênior - Segurança |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 8433.02 | 202392.48 | [10 empty] | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico
34 | REAL | 1.18 | Técnico Sênior - Segurança | P9876 (*) | REALTécnico Sênior - Segurança | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 8433.02 | 114689.072 | 56.67% | 0 |  | 24 | 202392.48 | 100% |  |  |  |  | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico
35 | PREV | 1.19 | Secretária | P9878 | PREVSecretária |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 6370.42 | 76445.04 | [10 empty] | Previsão de Horas Sobreaviso ‐ Motorista
36 | REAL | 1.19 | Secretária | P9878 | REALSecretária | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 6370.42 | 43318.856 | 56.67% | 0 |  | 12 | 76445.04 | 100% |  |  |  |  | Previsão de Horas Extras - Motorista
37 | PREV | 1.20 | Chefe de Escritório | P9883 | PREVChefe de Escritório |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 7072.07 | 169729.68 | [10 empty] | Previsão de Horas Extras - Motorista
38 | REAL | 1.20 | Chefe de Escritório | P9883 | REALChefe de Escritório | 53.89% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 1.6667; Meses 41 dez: 1.6667; Meses 42 jan: 2 | 12.9333 | 7072.07 | 91465.4387 | 53.89% | 9193.691 |  | 22.7 | 160535.989 | 94.58% |  |  |  |  | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador
39 | PREV | 1.21 | Comprador | P9900 | PREVComprador |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 6365.63 | 76387.56 | [10 empty] | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador
40 | REAL | 1.21 | Comprador | P9900 | REALComprador | 41.67% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 5 | 6365.63 | 31828.15 | 41.67% | 12731.26 |  | 10 | 63656.3 | 83.33% |  |  |  |  | Viagens Aéreas - 1 trecho (ida)
41 | PREV | 1.22 | Eletricista - Com Periculosidade | P9930 (*) | PREVEletricista - Com Periculosidade |  | 8.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2.2 | 132 | 7104.43 | 937784.76 | [10 empty] | Viagens Aéreas - 1 trecho (volta)
42 | REAL | 1.22 | Eletricista - Com Periculosidade | P9930 (*) | REALEletricista - Com Periculosidade | 39.57% | Meses 36.1 jul: 6.1; Meses 37 ago: 8.3667; Meses 38 set: 8.4; Meses 39 out: 6.5333; Meses 40 nov: 7.2333; Meses 41 dez: 7.3667; Meses 42 jan: 8.2333 | 52.2333 | 7104.43 | 371088.0603 | 39.57% | 282045.871 |  | 92.3 | 655738.889 | 69.92% |  |  |  |  | Viagens Terrestres - 1 trecho (ida)
43 | PREV | 1.23 | Engenheiro Júnior - Eletricista - Com Periculosidade | P9946 (*) | PREVEngenheiro Júnior - Eletricista - Com Periculosidade |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 25568.86 | 306826.32 | [10 empty] | Viagens Terrestres - 1 trecho (volta)
44 | REAL | 1.23 | Engenheiro Júnior - Eletricista - Com Periculosidade | P9946 (*) | REALEngenheiro Júnior - Eletricista - Com Periculosidade | 29.88% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 0.4642; Meses 38 set: 0.4642; Meses 39 out: 0.4642; Meses 40 nov: 0.4642; Meses 41 dez: 0.4642; Meses 42 jan: 0.4642 | 3.5852 | 25568.86 | 91669.0007 | 29.88% | 163640.704 |  | 5.6 | 143185.616 | 46.67% |  |  |  |  | Diárias Nacionais
45 | PREV | 1.24 | Motorista | P9948 | PREVMotorista |  | 15.2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3.8 | 228 | 5099.23 | 1162624.44 | [10 empty] | Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10)
46 | REAL | 1.24 | Motorista | P9948 | REALMotorista | 62.15% | Meses 36.1 jul: 14.3; Meses 37 ago: 20.2; Meses 38 set: 22.8; Meses 39 out: 22.4333; Meses 40 nov: 22.4333; Meses 41 dez: 21.9667; Meses 42 jan: 17.5667 | 141.7 | 5099.23 | 722560.891 | 62.15% | 0 |  | 254.8 | 1162624.44 | 100% |  |  |  |  | Aluguel de Impressora A3
47 | PREV | 1.25 | Motorista (12x36) - Noturno | P9948N | PREVMotorista (12x36) - Noturno |  | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 96 | 7575.99 | 727295.04 | [10 empty] | Aluguel de Servidor
48 | REAL | 1.25 | Motorista (12x36) - Noturno | P9948N | REALMotorista (12x36) - Noturno | 58.4% | Meses 36.1 jul: 6.2333; Meses 37 ago: 9.8333; Meses 38 set: 8; Meses 39 out: 8; Meses 40 nov: 8; Meses 41 dez: 8; Meses 42 jan: 8 | 56.0667 | 7575.99 | 424760.506 | 58.4% | 0 |  | 99.7 | 727295.04 | 100% |  |  |  |  | Aluguel de Plotter
49 | PREV | 1.26 | Oficial - Pedreiro/Armador/Carpinteiro - Com Periculosidade | P9952 (*) | PREVOficial - Pedreiro/Armador/Carpinteiro - Com Periculosidade |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 7296.61 | 175118.64 | [10 empty] | Veículo - caminhonete 4x4 cabine dupla
50 | REAL | 1.26 | Oficial - Pedreiro/Armador/Carpinteiro - Com Periculosidade | P9952 (*) | REALOficial - Pedreiro/Armador/Carpinteiro - Com Periculosidade | 48.33% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 1.5333; Meses 41 dez: 1.4667; Meses 42 jan: 2 | 11.6 | 7296.61 | 84640.676 | 48.33% | 29186.44 |  | 20 | 145932.2 | 83.33% |  |  |  |  | Veículo - caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista
51 | PREV | 1.27 | Servente / Zelador | P9954 | PREVServente / Zelador |  | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 3767.94 | 180861.12 | [10 empty] | Veículo - pick up 4x4 (E8891) - Operativo + Improdutivo
52 | REAL | 1.27 | Servente / Zelador | P9954 | REALServente / Zelador | 58.06% | Meses 36.1 jul: 4.8; Meses 37 ago: 4; Meses 38 set: 4; Meses 39 out: 4; Meses 40 nov: 3.5; Meses 41 dez: 4; Meses 42 jan: 3.5667 | 27.8667 | 3767.94 | 104999.928 | 58.06% | 7159.086 |  | 46.1 | 173702.034 | 96.04% |  |  |  |  | Veículo - sedan 1.6 flex - 115CV (E8889) - Operativo + Improdutivo
53 | PREV | 1.28 | Servente - Com Periculosidade | P9954 (*) | PREVServente - Com Periculosidade |  | 17.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4.4 | 264 | 4898.32 | 1293156.48 | [10 empty] | Veículo - van com motorista tipo furgão (E8887) - Operativo + Improdutivo
54 | REAL | 1.28 | Servente - Com Periculosidade | P9954 (*) | REALServente - Com Periculosidade | 50.29% | Meses 36.1 jul: 17.2667; Meses 37 ago: 20.0333; Meses 38 set: 20.5667; Meses 39 out: 20.4333; Meses 40 nov: 18.6667; Meses 41 dez: 17; Meses 42 jan: 18.8 | 132.7667 | 4898.32 | 650333.6187 | 50.29% | 161644.56 |  | 231 | 1131511.92 | 87.5% |  |  |  |  | Ônibus com 45 lugares - 218CV (com motorista - incluindo combustível e manutenção)
55 | PREV | 1.29 | Engenheiro Coordenador | P9955 (*) | PREVEngenheiro Coordenador |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 32114.49 | 385373.88 | [10 empty] | Imóvel Comercial - Escritório + Almox (B8951) - 150 m²
56 | REAL | 1.29 | Engenheiro Coordenador | P9955 (*) | REALEngenheiro Coordenador | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 32114.49 | 218378.532 | 56.67% | 0 |  | 12 | 385373.88 | 100% |  |  |  |  | Mobiliário para escritório (B8953)
57 | PREV | 1.30 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830h (*) | PREVPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | [14 empty] | 1 | 58.005 | 58.005 | [10 empty] | Custos Diversos - Escritório (B8959) | bar: Meses 48 jul
58 | REAL | 1.30 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830h (*) | REALPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 58.005 | 0 | 0% | 58.005 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | GPS de Navegação
59 | PREV | 1.31 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830Nh (*) | PREVPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | [14 empty] | 1 | 86.175 | 86.175 | [10 empty] | Câmera fotográfica | bar: Meses 48 jul
60 | REAL | 1.31 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830Nh (*) | REALPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 86.175 | 0 | 0% | 86.175 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Câmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III e bateria
61 | PREV | 1.32 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867h | PREVPrevisão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | [14 empty] | 1 | 11.43 | 11.43 | [10 empty] | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | bar: Meses 48 jul
62 | REAL | 1.32 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867h | REALPrevisão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0% | 11.43 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 4 antenas
63 | PREV | 1.33 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867h (*) | PREVPrevisão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | [14 empty] | 1 | 66.9 | 66.9 | [10 empty] | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 2 antenas | bar: Meses 48 jul
64 | REAL | 1.33 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867h (*) | REALPrevisão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0% | 66.9 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Rádio VHF portátil EP 450
65 | PREV | 1.34 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867Nh (*) | PREVPrevisão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | [14 empty] | 1 | 99.39 | 99.39 | [10 empty] | Rádio VHF móvel digital para viatura | bar: Meses 48 jul
66 | REAL | 1.34 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867Nh (*) | REALPrevisão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 99.39 | 0 | 0% | 99.39 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Rádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante
67 | PREV | 1.35 | Previsão de Horas Sobreaviso ‐ Motorista | P9870h | PREVPrevisão de Horas Sobreaviso ‐ Motorista | [14 empty] | 1 | 9.2167 | 9.2167 | [10 empty] | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 4 antenas | bar: Meses 48 jul
68 | REAL | 1.35 | Previsão de Horas Sobreaviso ‐ Motorista | P9870h | REALPrevisão de Horas Sobreaviso ‐ Motorista | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0% | 9.2167 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 2 antenas
69 | PREV | 1.36 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870h | PREVPrevisão de Horas Extras - Motorista | [14 empty] | 1 | 41.475 | 41.475 | [10 empty] | Imóvel Residencial (B8952) | bar: Meses 48 jul
70 | REAL | 1.36 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870h | REALPrevisão de Horas Extras - Motorista | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 41.475 | 0 | 0% | 41.475 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Mobiliário para Residência (B8954)
71 | PREV | 1.37 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870Nh | PREVPrevisão de Horas Extras - Motorista | [14 empty] | 1 | 61.635 | 61.635 | [10 empty] | Custos Diversos - Residência (B8960) | bar: Meses 48 jul
72 | REAL | 1.37 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870Nh | REALPrevisão de Horas Extras - Motorista | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 61.635 | 0 | 0% | 61.635 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW
73 | PREV | 1.38 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9930h (*) | PREVPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | [14 empty] | 1 | 48.42 | 48.42 | [10 empty] | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | bar: Meses 48 jul
74 | REAL | 1.38 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9930h (*) | REALPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 48.42 | 0 | 0% | 48.42 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas)
75 | PREV | 1.39 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9930Nh (*) | PREVPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | [14 empty] | 1 | 84.6 | 84.6 | [10 empty] | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) | bar: Meses 48 jul
76 | REAL | 1.39 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9930Nh (*) | REALPrevisão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0% | 84.6 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas)
77 | [32 empty] | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas)
78 | PREV | TOTAL - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 2286 |  | 18310884.0767 | 59.13% | [9 empty] | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas)
79 | REAL | TOTAL - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 134.0382 | 176.6603 | 179.8016 | 180.7464 | 176.2654 | 169.554 | 168.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.8856 |  | 9407553.8248 | 51.38% |  | 1769328.8307 |  | 16541555.236 | 90.34% |  |  |  |  | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas)
80 | PREV |  | (*) com periculosidade | [29 empty] | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas)
81 | REAL |  | (*) com periculosidade | [29 empty] | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas)
82 | PREV | 2 | CUSTOS DIRETOS | [19 empty] | 51.25% | [9 empty] | Motoniveladora - 93 kW (horas produtivas)
83 | REAL | 2 | CUSTOS DIRETOS | [19 empty] | 51.25% | [9 empty] | Motoniveladora - 93 kW (horas improdutivas)
84 | PREV | 2.1 | VIAGENS | [18 empty] | 382021.68 |  |  | 286810.9 | [7 empty] | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas)
85 | REAL | 2.1 | VIAGENS |  |  |  | 0 | 86 | 30.5 | 117 | 36.5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94516.99 | 24.74% |  |  |  | 95210.78 | 24.92% |  |  |  |  | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas)
86 | PREV | 2.1.1 | Viagens Aéreas - 1 trecho (ida) | und | PREVViagens Aéreas - 1 trecho (ida) |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 90 | 693.79 | 62441.1 | [10 empty] | MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO
87 | REAL | 2.1.1 | Viagens Aéreas - 1 trecho (ida) | und | REALViagens Aéreas - 1 trecho (ida) | 1.111% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 1 | 693.79 | 693.79 | 1.111% | 61053.52 |  | 2 | 1387.58 | 2.222% |  |  |  |  | FERRAMENTAS ELÉTRICA
88 | PREV | 2.1.2 | Viagens Aéreas - 1 trecho (volta) | und | PREVViagens Aéreas - 1 trecho (volta) |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 90 | 693.79 | 62441.1 | [10 empty] | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA
89 | REAL | 2.1.2 | Viagens Aéreas - 1 trecho (volta) | und | REALViagens Aéreas - 1 trecho (volta) | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 693.79 | 0 | 0% | 62441.1 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | SOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO
90 | PREV | 2.1.3 | Viagens Terrestres - 1 trecho (ida) | und | PREVViagens Terrestres - 1 trecho (ida) |  | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 0 | 446 | 183.09 | 81658.14 | [10 empty] | INSTRUMENTOS - ELÉTRICA
91 | REAL | 2.1.3 | Viagens Terrestres - 1 trecho (ida) | und | REALViagens Terrestres - 1 trecho (ida) | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 183.09 | 0 | 0% | 81658.14 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | MANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS
92 | PREV | 2.1.4 | Viagens Terrestres - 1 trecho (volta) | und | PREVViagens Terrestres - 1 trecho (volta) |  |  | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 37.1667 | 446 | 183.09 | 81658.14 | [10 empty] | FERRAMENTAS - CIVIL
93 | REAL | 2.1.4 | Viagens Terrestres - 1 trecho (volta) | und | REALViagens Terrestres - 1 trecho (volta) | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 183.09 | 0 | 0% | 81658.14 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Transporte de componentes e equipamentos de elétrica
94 | PREV | 2.1.5 | Diárias Nacionais | und | PREVDiárias Nacionais |  | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 360 | 260.62 | 93823.2 | [10 empty] | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo norte
95 | REAL | 2.1.5 | Diárias Nacionais | und | REALDiárias Nacionais | 100% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 85; Meses 38 set: 30.5; Meses 39 out: 117; Meses 40 nov: 36.5; Meses 41 dez: 88; Meses 42 jan: 3 | 360 | 260.62 | 93823.2 | 100% | 0 |  | 720 | 93823.2 | 100% |  |  |  |  | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo leste
96 | PREV | 2.2 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS | [18 empty] | 138086.16 |  |  | 0 | [7 empty] | Locação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários
97 | REAL | 2.2 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS |  |  |  | 31.2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 |  | 78248.824 | 56.67% |  |  |  | 138086.16 | 100% |  |  |  |  | Ar condicionado split - 9.000 BTU's
98 | PREV | 2.2.1 | Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | und x mês | PREVAluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) |  | 26.4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6.6 | 396 | 247.15 | 97871.4 | [10 empty] | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA
99 | REAL | 2.2.1 | Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | und x mês | REALAluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 26.4; Meses 37 ago: 33; Meses 38 set: 33; Meses 39 out: 33; Meses 40 nov: 33; Meses 41 dez: 33; Meses 42 jan: 33 | 224.4 | 247.15 | 55460.46 | 56.67% | 0 |  | 396 | 97871.4 | 100% |  |  |  |  | Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais
100 | PREV | 2.2.2 | Aluguel de Impressora A3 | und x mês | PREVAluguel de Impressora A3 |  | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 177.77 | 6399.72 | [10 empty] | Tenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório)
101 | REAL | 2.2.2 | Aluguel de Impressora A3 | und x mês | REALAluguel de Impressora A3 | 56.67% | Meses 36.1 jul: 2.4; Meses 37 ago: 3; Meses 38 set: 3; Meses 39 out: 3; Meses 40 nov: 3; Meses 41 dez: 3; Meses 42 jan: 3 | 20.4 | 177.77 | 3626.508 | 56.67% | 0 |  | 36 | 6399.72 | 100% |  |  |  |  | Bebedouro elétrico
102 | PREV | 2.2.3 | Aluguel de Servidor | und x mês | PREVAluguel de Servidor |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 1350.87 | 32420.88 | [10 empty] | Equipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados
103 | REAL | 2.2.3 | Aluguel de Servidor | und x mês | REALAluguel de Servidor | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 1350.87 | 18371.832 | 56.67% | 0 |  | 24 | 32420.88 | 100%
104 | PREV | 2.2.4 | Aluguel de Plotter | und x mês | PREVAluguel de Plotter |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 116.18 | 1394.16
105 | REAL | 2.2.4 | Aluguel de Plotter | und x mês | REALAluguel de Plotter | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 116.18 | 790.024 | 56.67% | 0 |  | 12 | 1394.16 | 100%
112 | PREV | 2.3 | VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO | [18 empty] | 3783418.92 |  |  | 63109
113 | REAL | 2.3 | VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO |  |  |  | 33.6 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 |  | 2109858.528 | 55.77% |  |  |  | 3720309.92 | 98.33%
114 | PREV | 2.3.1 | Veículo - caminhonete 4x4 cabine dupla | und x mês | PREVVeículo - caminhonete 4x4 cabine dupla |  | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 7919.19 | 665211.96
115 | REAL | 2.3.1 | Veículo - caminhonete 4x4 cabine dupla | und x mês | REALVeículo - caminhonete 4x4 cabine dupla | 56.67% | Meses 36.1 jul: 5.6; Meses 37 ago: 7; Meses 38 set: 7; Meses 39 out: 7; Meses 40 nov: 7; Meses 41 dez: 7; Meses 42 jan: 7 | 47.6 | 7919.19 | 376953.444 | 56.67% | 0 |  | 84 | 665211.96 | 100%
116 | PREV | 2.3.2 | Veículo - caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista | und x mês | PREVVeículo - caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 12971.63 | 311319.12
117 | REAL | 2.3.2 | Veículo - caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista | und x mês | REALVeículo - caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 12971.63 | 176414.168 | 56.67% | 0 |  | 24 | 311319.12 | 100%
118 | PREV | 2.3.3 | Veículo - pick up 4x4 (E8891) - Operativo + Improdutivo | und x mês | PREVVeículo - pick up 4x4 (E8891) - Operativo + Improdutivo |  | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 7459.55 | 805631.4
119 | REAL | 2.3.3 | Veículo - pick up 4x4 (E8891) - Operativo + Improdutivo | und x mês | REALVeículo - pick up 4x4 (E8891) - Operativo + Improdutivo | 56.67% | Meses 36.1 jul: 7.2; Meses 37 ago: 9; Meses 38 set: 9; Meses 39 out: 9; Meses 40 nov: 9; Meses 41 dez: 9; Meses 42 jan: 9 | 61.2 | 7459.55 | 456524.46 | 56.67% | 0 |  | 108 | 805631.4 | 100%
120 | PREV | 2.3.4 | Veículo - sedan 1.6 flex - 115CV (E8889) - Operativo + Improdutivo | und x mês | PREVVeículo - sedan 1.6 flex - 115CV (E8889) - Operativo + Improdutivo |  | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 180 | 3155.45 | 567981
121 | REAL | 2.3.4 | Veículo - sedan 1.6 flex - 115CV (E8889) - Operativo + Improdutivo | und x mês | REALVeículo - sedan 1.6 flex - 115CV (E8889) - Operativo + Improdutivo | 50.67% | Meses 36.1 jul: 11.2; Meses 37 ago: 14; Meses 38 set: 14; Meses 39 out: 13; Meses 40 nov: 13; Meses 41 dez: 13; Meses 42 jan: 13 | 91.2 | 3155.45 | 287777.04 | 50.67% | 63109 |  | 160 | 504872 | 88.89%
122 | PREV | 2.3.5 | Veículo - van com motorista tipo furgão (E8887) - Operativo + Improdutivo | und x mês | PREVVeículo - van com motorista tipo furgão (E8887) - Operativo + Improdutivo |  | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 10274.93 | 863094.12
123 | REAL | 2.3.5 | Veículo - van com motorista tipo furgão (E8887) - Operativo + Improdutivo | und x mês | REALVeículo - van com motorista tipo furgão (E8887) - Operativo + Improdutivo | 56.67% | Meses 36.1 jul: 5.6; Meses 37 ago: 7; Meses 38 set: 7; Meses 39 out: 7; Meses 40 nov: 7; Meses 41 dez: 7; Meses 42 jan: 7 | 47.6 | 10274.93 | 489086.668 | 56.67% | 0 |  | 84 | 863094.12 | 100%
124 | PREV | 2.3.6 | Ônibus com 45 lugares - 218CV (com motorista - incluindo combustível e manutenção) | und x mês | PREVÔnibus com 45 lugares - 218CV (com motorista - incluindo combustível e manutenção) |  | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 15838.37 | 570181.32
125 | REAL | 2.3.6 | Ônibus com 45 lugares - 218CV (com motorista - incluindo combustível e manutenção) | und x mês | REALÔnibus com 45 lugares - 218CV (com motorista - incluindo combustível e manutenção) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 2.4; Meses 37 ago: 3; Meses 38 set: 3; Meses 39 out: 3; Meses 40 nov: 3; Meses 41 dez: 3; Meses 42 jan: 3 | 20.4 | 15838.37 | 323102.748 | 56.67% | 0 |  | 36 | 570181.32 | 100%
126 | PREV | 2.4 | ESCRITÓRIO | [18 empty] | 518209.68 |  |  | 0
127 | REAL | 2.4 | ESCRITÓRIO |  |  |  | 44 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |  | 293425.624 | 56.62% |  |  |  | 518209.68 | 100%
128 | PREV | 2.4.1 | Imóvel Comercial - Escritório + Almox (B8951) - 150 m² | R$ x ocupante/mês | PREVImóvel Comercial - Escritório + Almox (B8951) - 150 m² |  | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 7471.5 | 268974
129 | REAL | 2.4.1 | Imóvel Comercial - Escritório + Almox (B8951) - 150 m² | R$ x ocupante/mês | REALImóvel Comercial - Escritório + Almox (B8951) - 150 m² | 56.67% | Meses 36.1 jul: 2.4; Meses 37 ago: 3; Meses 38 set: 3; Meses 39 out: 3; Meses 40 nov: 3; Meses 41 dez: 3; Meses 42 jan: 3 | 20.4 | 7471.5 | 152418.6 | 56.67% | 0 |  | 36 | 268974 | 100%
130 | PREV | 2.4.2 | Mobiliário para escritório (B8953) | und x mês | PREVMobiliário para escritório (B8953) |  | 19.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4.8 | 288 | 677.68 | 195171.84
131 | REAL | 2.4.2 | Mobiliário para escritório (B8953) | und x mês | REALMobiliário para escritório (B8953) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 19.2; Meses 37 ago: 24; Meses 38 set: 24; Meses 39 out: 24; Meses 40 nov: 24; Meses 41 dez: 24; Meses 42 jan: 24 | 163.2 | 677.68 | 110597.376 | 56.67% | 0 |  | 288 | 195171.84 | 100%
132 | PREV | 2.4.3 | Custos Diversos - Escritório (B8959) | und x mês | PREVCustos Diversos - Escritório (B8959) |  | 19.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4.8 | 288 | 153.25 | 44136
133 | REAL | 2.4.3 | Custos Diversos - Escritório (B8959) | und x mês | REALCustos Diversos - Escritório (B8959) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 19.2; Meses 37 ago: 24; Meses 38 set: 24; Meses 39 out: 24; Meses 40 nov: 24; Meses 41 dez: 24; Meses 42 jan: 24 | 163.2 | 153.25 | 25010.4 | 56.67% | 0 |  | 288 | 44136 | 100%
134 | PREV | 2.4.4 | GPS de Navegação | und x mês | PREVGPS de Navegação |  | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 144 | 50.58 | 7283.52
135 | REAL | 2.4.4 | GPS de Navegação | und x mês | REALGPS de Navegação | 54.17% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 13; Meses 38 set: 13; Meses 39 out: 13; Meses 40 nov: 13; Meses 41 dez: 13; Meses 42 jan: 13 | 78 | 50.58 | 3945.24 | 54.17% | 0 |  | 156 | 7283.52 | 100%
136 | PREV | 2.4.5 | Câmera fotográfica | und | PREVCâmera fotográfica |  | 10.4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2.6 | 156 | 10.1 | 1575.6
137 | REAL | 2.4.5 | Câmera fotográfica | und | REALCâmera fotográfica | 53.85% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 14; Meses 38 set: 14; Meses 39 out: 14; Meses 40 nov: 14; Meses 41 dez: 14; Meses 42 jan: 14 | 84 | 10.1 | 848.4 | 53.85% | 0 |  | 168 | 1575.6 | 100%
138 | PREV | 2.4.6 | Câmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III e bateria | und x mês | PREVCâmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III e bateria |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 20.19 | 484.56
139 | REAL | 2.4.6 | Câmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III e bateria | und x mês | REALCâmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III e bateria | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 20.19 | 274.584 | 56.67% | 0 |  | 24 | 484.56 | 100%
140 | PREV | 2.4.7 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | und x mês | PREVBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 24.34 | 584.16
141 | REAL | 2.4.7 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | und x mês | REALBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 24.34 | 331.024 | 56.67% | 0 |  | 24 | 584.16 | 100%
142 | PREV | 2.5 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO | [18 empty] | 528013.08 |  |  | 35957.52
143 | REAL | 2.5 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO |  |  |  | 30.4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 0 | 278959.324 | 52.83% |  |  |  | 492055.56 | 93.19%
144 | PREV | 2.5.1 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 4 antenas | mês | PREVSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 4 antenas |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 13317.48 | 319619.52
145 | REAL | 2.5.1 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 4 antenas | mês | REALSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 4 antenas | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 13317.48 | 181117.728 | 56.67% | 0 |  | 24 | 319619.52 | 100%
146 | PREV | 2.5.2 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 2 antenas | mês | PREVSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 2 antenas |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 6658.74 | 79904.88
147 | REAL | 2.5.2 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 2 antenas | mês | REALSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 2 antenas | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 6658.74 | 45279.432 | 56.67% | 0 |  | 12 | 79904.88 | 100%
148 | PREV | 2.5.3 | Rádio VHF portátil EP 450 | und x mês | PREVRádio VHF portátil EP 450 |  | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 240 | 119.86 | 28766.4
149 | REAL | 2.5.3 | Rádio VHF portátil EP 450 | und x mês | REALRádio VHF portátil EP 450 | 54% | Meses 36.1 jul: 9.6; Meses 37 ago: 20; Meses 38 set: 20; Meses 39 out: 20; Meses 40 nov: 20; Meses 41 dez: 20; Meses 42 jan: 20 | 129.6 | 119.86 | 15533.856 | 54% | 0 |  | 240 | 28766.4 | 100%
150 | PREV | 2.5.4 | Rádio VHF móvel digital para viatura | und x mês | PREVRádio VHF móvel digital para viatura |  | 15.2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3.8 | 228 | 279.67 | 63764.76
151 | REAL | 2.5.4 | Rádio VHF móvel digital para viatura | und x mês | REALRádio VHF móvel digital para viatura | 58.07% | Meses 36.1 jul: 18.4; Meses 37 ago: 19; Meses 38 set: 19; Meses 39 out: 19; Meses 40 nov: 19; Meses 41 dez: 19; Meses 42 jan: 19 | 132.4 | 279.67 | 37028.308 | 58.07% | 0 |  | 228 | 63764.76 | 100%
152 | PREV | 2.5.5 | Rádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante | und x mês | PREVRádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante |  | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 332.94 | 35957.52
153 | REAL | 2.5.5 | Rádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante | und x mês | REALRádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 332.94 | 0 | 0% | 35957.52 |  | 0 | 0 | 0%
154 | PREV | 2.5.6 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 4 antenas | und | PREVServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 4 antenas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | REAL | 2.5.6 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 4 antenas | und | REALServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 4 antenas |  | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
156 | PREV | 2.5.7 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 2 antenas | und | PREVServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 2 antenas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | REAL | 2.5.7 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 2 antenas | und | REALServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura - 2 antenas |  | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
158 | PREV | 2.6 | INSTALAÇÃO DA EQUIPE | [18 empty] | 685214.9964 |  |  | 0.6514
159 | REAL | 2.6 | INSTALAÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 933.768 | 1167.21 | 1167.21 | 1167.21 | 1167.21 | 1167.21 | 1167.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937.028 | 0 | 388288.498 | 56.67% |  |  |  | 685214.345 | 100%
160 | PREV | 2.6.1 | Imóvel Residencial (B8952) | R$/m² x mês | PREVImóvel Residencial (B8952) |  | 804.168 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 1005.21 | 201.042 | 12062.52 | 32.57 | 392876.2764
161 | REAL | 2.6.1 | Imóvel Residencial (B8952) | R$/m² x mês | REALImóvel Residencial (B8952) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 804.168; Meses 37 ago: 1005.21; Meses 38 set: 1005.21; Meses 39 out: 1005.21; Meses 40 nov: 1005.21; Meses 41 dez: 1005.21; Meses 42 jan: 1005.21 | 6835.428 | 32.57 | 222629.89 | 56.67% | 0.6514 |  | 12062.5 | 392875.625 | 100%
162 | PREV | 2.6.2 | Mobiliário para Residência (B8954) | R$ x ocupante/mês | PREVMobiliário para Residência (B8954) |  | 64.8 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 16.2 | 972 | 42.9 | 41698.8
163 | REAL | 2.6.2 | Mobiliário para Residência (B8954) | R$ x ocupante/mês | REALMobiliário para Residência (B8954) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 64.8; Meses 37 ago: 81; Meses 38 set: 81; Meses 39 out: 81; Meses 40 nov: 81; Meses 41 dez: 81; Meses 42 jan: 81 | 550.8 | 42.9 | 23629.32 | 56.67% | 0 |  | 972 | 41698.8 | 100%
164 | PREV | 2.6.3 | Custos Diversos - Residência (B8960) | R$ x ocupante/mês | PREVCustos Diversos - Residência (B8960) |  | 64.8 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 16.2 | 972 | 257.86 | 250639.92
165 | REAL | 2.6.3 | Custos Diversos - Residência (B8960) | R$ x ocupante/mês | REALCustos Diversos - Residência (B8960) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 64.8; Meses 37 ago: 81; Meses 38 set: 81; Meses 39 out: 81; Meses 40 nov: 81; Meses 41 dez: 81; Meses 42 jan: 81 | 550.8 | 257.86 | 142029.288 | 56.67% | 0 |  | 972 | 250639.92 | 100%
166 | PREV | 2.7 | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | [18 empty] | 4591811.13 |  |  | 0
167 | REAL | 2.7 | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 20.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 2717231.312 | 59.18% |  |  |  | 4591811.13 | 100%
168 | PREV | 2.7.1 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | und x mês | PREVCaminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 16000 | 384000
169 | REAL | 2.7.1 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | und x mês | REALCaminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 16000 | 217600 | 56.67% | 0 |  | 24 | 384000 | 100%
170 | PREV | 2.7.2 | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | und x mês | PREVCaminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 18000 | 432000
171 | REAL | 2.7.2 | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | und x mês | REALCaminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 18000 | 244800 | 56.67% | 0 |  | 24 | 432000 | 100%
172 | PREV | 2.7.3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) | und x mês | PREVCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) |  | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 25722.33 | 926003.88
173 | REAL | 2.7.3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) | und x mês | REALCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 2.4; Meses 37 ago: 3; Meses 38 set: 3; Meses 39 out: 3; Meses 40 nov: 3; Meses 41 dez: 3; Meses 42 jan: 3 | 20.4 | 25722.33 | 524735.532 | 56.67% | 0 |  | 36 | 926003.88 | 100%
174 | PREV | 2.7.4 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) | und x mês | PREVCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) |  | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 3492.36 | 125724.96
175 | REAL | 2.7.4 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) | und x mês | REALCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 2.4; Meses 37 ago: 3; Meses 38 set: 3; Meses 39 out: 3; Meses 40 nov: 3; Meses 41 dez: 3; Meses 42 jan: 3 | 20.4 | 3492.36 | 71244.144 | 56.67% | 0 |  | 36 | 125724.96 | 100%
176 | PREV | 2.7.5 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) | und x mês | PREVCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) |  | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 21 | 29519.12 | 619901.52
177 | REAL | 2.7.5 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) | und x mês | REALCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) | 64.76% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 29519.12 | 401460.032 | 64.76% | 0 |  | 24 | 619901.52 | 100%
178 | PREV | 2.7.6 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) | und x mês | PREVCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) |  | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 21 | 6709.71 | 140903.91
179 | REAL | 2.7.6 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) | und x mês | REALCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) | 64.76% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 6709.71 | 91252.056 | 64.76% | 0 |  | 24 | 140903.91 | 100%
180 | PREV | 2.7.7 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) | und x mês | PREVCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 26575.44 | 318905.28
181 | REAL | 2.7.7 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) | und x mês | REALCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 26575.44 | 180712.992 | 56.67% | 0 |  | 12 | 318905.28 | 100%
182 | PREV | 2.7.8 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) | und x mês | PREVCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 5167.72 | 62012.64
183 | REAL | 2.7.8 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) | und x mês | REALCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 5167.72 | 35140.496 | 56.67% | 0 |  | 12 | 62012.64 | 100%
184 | PREV | 2.7.9 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) | und x mês | PREVCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 26125.96 | 313511.52
185 | REAL | 2.7.9 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) | und x mês | REALCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 26125.96 | 177656.528 | 56.67% | 0 |  | 12 | 313511.52 | 100%
186 | PREV | 2.7.10 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) | und x mês | PREVCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 3581.64 | 42979.68
187 | REAL | 2.7.10 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) | und x mês | REALCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 3581.64 | 24355.152 | 56.67% | 0 |  | 12 | 42979.68 | 100%
188 | PREV | 2.7.11 | Motoniveladora - 93 kW (horas produtivas) | und x mês | PREVMotoniveladora - 93 kW (horas produtivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 25344.67 | 304136.04
189 | REAL | 2.7.11 | Motoniveladora - 93 kW (horas produtivas) | und x mês | REALMotoniveladora - 93 kW (horas produtivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 25344.67 | 172343.756 | 56.67% | 0 |  | 12 | 304136.04 | 100%
190 | PREV | 2.7.12 | Motoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) | und x mês | PREVMotoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 4869.67 | 58436.04
191 | REAL | 2.7.12 | Motoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) | und x mês | REALMotoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 4869.67 | 33113.756 | 56.67% | 0 |  | 12 | 58436.04 | 100%
192 | PREV | 2.7.13 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) | und x mês | PREVRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 13618.72 | 163424.64
193 | REAL | 2.7.13 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) | und x mês | REALRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 13618.72 | 92607.296 | 56.67% | 0 |  | 12 | 163424.64 | 100%
194 | PREV | 2.7.14 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) | und x mês | PREVRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 3129.65 | 37555.8
195 | REAL | 2.7.14 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) | und x mês | REALRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.8; Meses 37 ago: 1; Meses 38 set: 1; Meses 39 out: 1; Meses 40 nov: 1; Meses 41 dez: 1; Meses 42 jan: 1 | 6.8 | 3129.65 | 21281.62 | 56.67% | 0 |  | 12 | 37555.8 | 100%
192 | PREV | 2.7.15 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas produtivas) | und x mês | PREVTrator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas produtivas) |  | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 21 | 26879.83 | 564476.43
193 | REAL | 2.7.15 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas produtivas) | und x mês | REALTrator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas produtivas) | 64.76% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 26879.83 | 365565.688 | 64.76% | 0 |  | 24 | 564476.43 | 100%
194 | PREV | 2.7.16 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas improdutivas) | und x mês | PREVTrator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas improdutivas) |  | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.2 | 21 | 4658.99 | 97838.79
195 | REAL | 2.7.16 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas improdutivas) | und x mês | REALTrator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (Horas improdutivas) | 64.76% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 4658.99 | 63362.264 | 64.76% | 0 |  | 24 | 97838.79 | 100%
196 | PREV | 2.8 | MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO | [18 empty] | 83279.41
197 | REAL | 2.8 | MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO |  |  |  | 0 | 0.078522 | 0.061856 | 0.098233 | 0.065394 | 0.048427 | 0.089361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44179 | 0 | 39574.5424 | 47.52% |  |  |  | 73584.5162 | 88.36%
198 | PREV | 2.8.1 | MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO | und x mês | PREVMATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO |  | 0.064 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0164 | 1 | 83279.41 | 83279.41
199 | REAL | 2.8.1 | MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO | und x mês | REALMATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO | 47.52% | Meses 36.1 jul: 0.033409; Meses 37 ago: 0.078522; Meses 38 set: 0.061856; Meses 39 out: 0.098233; Meses 40 nov: 0.065394; Meses 41 dez: 0.048427; Meses 42 jan: 0.089361 | 0.4752 | 83279.41 | 39574.5424 | 47.52% | 9694.8938 |  | 0.88359 | 73584.5162 | 88.36%
200 | PREV | 2.9 | FERRAMENTAS ELÉTRICA | [16 empty] | 0 |  | 96713.2
201 | REAL | 2.9 | FERRAMENTAS ELÉTRICA |  |  |  | 0.036788 | 0.047984 | 0.047984 | 0.047938 | 0.047984 | 0.047984 | 0.047938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3246 | 0 | 31392.9588 | 32.46% |  |  |  | 55670.23 | 57.56%
202 | PREV | 2.9.1 | FERRAMENTAS ELÉTRICA | und x mês | PREVFERRAMENTAS ELÉTRICA |  | 0.064 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0164 | 1 | 96713.2 | 96713.2
203 | REAL | 2.9.1 | FERRAMENTAS ELÉTRICA | und x mês | REALFERRAMENTAS ELÉTRICA | 32.46% | Meses 36.1 jul: 0.036788; Meses 37 ago: 0.047984; Meses 38 set: 0.047984; Meses 39 out: 0.047938; Meses 40 nov: 0.047984; Meses 41 dez: 0.047984; Meses 42 jan: 0.047938 | 0.3246 | 96713.2 | 31392.9588 | 32.46% | 41042.97 |  | 0.57562 | 55670.23 | 57.56%
204 | PREV | 2.10 | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA | [16 empty] | 0 |  | 426502.25
205 | REAL | 2.10 | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA |  |  |  | 0 | 0.047984 | 0.047984 | 0.047938 | 0.047984 | 0.047984 | 0.047938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28781 | 0 | 77900.75 | 18.27% |  |  |  | 155801.5 | 36.53%
206 | PREV | 2.10.1 | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA | und x mês | PREVSOBRESSALENTES - ELÉTRICA |  | 0.064 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0164 | 1 | 426502.25 | 426502.25
207 | REAL | 2.10.1 | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA | und x mês | REALSOBRESSALENTES - ELÉTRICA | 18.27% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0.024872; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0.11863; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0.039147 | 0.18265 | 426502.25 | 77900.75 | 18.27% | 270700.75 |  | 0.3653 | 155801.5 | 36.53%
208 | PREV | 2.11 | SOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO | [16 empty] | 0 |  | 469086.46
209 | REAL | 2.11 | SOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO |  |  |  | 0 | 0.00095807 | 0.00095807 | 0.00095807 | 0.00095807 | 0.00095807 | 0.00095807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057484 | 0 | 3220.1303 | 0.6865% |  |  |  | 5393.04 | 1.15%
210 | PREV | 2.11.1 | SOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO | und x mês | PREVSOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO |  | 0.064 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0164 | 1 | 469086.46 | 469086.46
211 | REAL | 2.11.1 | SOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO | und x mês | REALSOBRESSALENTES - LINHA DE TRANSMISSÃO | 0.6865% | Meses 36.1 jul: 0.0011162; Meses 37 ago: 0.00095807; Meses 38 set: 0.00095807; Meses 39 out: 0.00095807; Meses 40 nov: 0.00095807; Meses 41 dez: 0.00095807; Meses 42 jan: 0.00095807 | 0.0068647 | 469086.46 | 3220.1303 | 0.6865% | 463693.42 |  | 0.011497 | 5393.04 | 1.15%
212 | PREV | 2.12 | INSTRUMENTOS - ELÉTRICA | [16 empty] | 0 |  | 14304
213 | REAL | 2.12 | INSTRUMENTOS - ELÉTRICA |  |  |  | 0.021396 | 0.028963 | 0.028963 | 0.028963 | 0.028963 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19517 | 0 | 2791.7333 | 19.52% |  |  |  | 4971.36 | 34.76%
214 | PREV | 2.12.2 | INSTRUMENTOS - ELÉTRICA | und x mês | PREVINSTRUMENTOS - ELÉTRICA |  | 0.064 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0164 | 1 | 14304 | 14304
215 | REAL | 2.12.2 | INSTRUMENTOS - ELÉTRICA | und x mês | REALINSTRUMENTOS - ELÉTRICA | 19.52% | Meses 36.1 jul: 0.021396; Meses 37 ago: 0.028963; Meses 38 set: 0.028963; Meses 39 out: 0.028963; Meses 40 nov: 0.028963; Meses 41 dez: 0.028963; Meses 42 jan: 0.028963 | 0.19517 | 14304 | 2791.7333 | 19.52% | 9332.64 |  | 0.34755 | 4971.36 | 34.76%
216 | PREV | 2.13 | MANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS | [16 empty] | 0 |  | 237025.32
217 | REAL | 2.13 | MANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS |  |  |  | 0.070624 | 0.22591 | 0.040604 | 0.13325 | 0.044937 | 0.07894 | 0.019305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61357 | 0 | 145430.814 | 61.36% |  |  |  | 237025.32 | 100%
218 | PREV | 2.13 | MANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS | und x mês | PREVMANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS |  | 0.064 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0164 | 1 | 237025.32 | 237025.32
219 | REAL | 2.13.1 | MANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS | und x mês | REALMANUTENÇÃO CIVIL - MATERIAIS CONSUMÍVEIS | 61.36% | Meses 36.1 jul: 0.070624; Meses 37 ago: 0.22591; Meses 38 set: 0.040604; Meses 39 out: 0.13325; Meses 40 nov: 0.044937; Meses 41 dez: 0.07894; Meses 42 jan: 0.019305 | 0.61357 | 237025.32 | 145430.814 | 61.36% | 0 |  | 1.0859 | 237025.32 | 100%
220 | PREV | 2.14 | FERRAMENTAS - CIVIL | [16 empty] | 0 |  | 6965.42
221 | REAL | 2.14 | FERRAMENTAS - CIVIL |  |  |  | 0.06412 | 0.083634 | 0.083634 | 0.083008 | 0.083514 | 0.083514 | 0.083514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56494 | 0 | 3935.0304 | 56.49% |  |  |  | 6965.42 | 100%
222 | PREV | 2.14 | FERRAMENTAS - CIVIL | und x mês | PREVFERRAMENTAS - CIVIL |  | 0.064 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0164 | 1 | 6965.42 | 6965.42
223 | REAL | 2.14.1 | FERRAMENTAS - CIVIL | und x mês | REALFERRAMENTAS - CIVIL | 56.49% | Meses 36.1 jul: 0.06412; Meses 37 ago: 0.083634; Meses 38 set: 0.083634; Meses 39 out: 0.083008; Meses 40 nov: 0.083514; Meses 41 dez: 0.083514; Meses 42 jan: 0.083514 | 0.56494 | 6965.42 | 3935.0304 | 56.49% | 0 |  | 1.0016 | 6965.42 | 100%
224 | PREV | 2.15 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NOS FABRICANTES | [18 empty] | 270788.7
225 | REAL | 2.15 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NOS FABRICANTES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0%
226 | PREV | 2.15 | Transporte de componentes e equipamentos de elétrica | txkm | PREVTransporte de componentes e equipamentos de elétrica |  | 25789.4 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 6447.35 | 386841 | 0.7 | 270788.7
227 | REAL | 2.15.1 | Transporte de componentes e equipamentos de elétrica | txkm | REALTransporte de componentes e equipamentos de elétrica | 0% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0% | 270788.7 |  | 0 | 0 | 0%
228 | PREV | 2.16 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [18 empty] | 16308.35
229 | REAL | 2.16 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8154.175 | 50% |  |  |  | 8154.175 | 50%
230 | PREV | 2.16.1 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo norte | und | PREVMobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo norte |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9854.12 | 9854.12
231 | REAL | 2.16.1 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo norte | und | REALMobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo norte | 50% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0.5; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0.5 | 9854.12 | 4927.06 | 50% | 4927.06 |  | 0.5 | 4927.06 | 50%
232 | PREV | 2.16.2 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo leste | und | PREVMobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo leste |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6454.23 | 6454.23
233 | REAL | 2.16.2 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo leste | und | REALMobilização e Desmobilização dos equipamentos - eixo leste | 50% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0.5; Meses 39 out: 0; Meses 40 nov: 0; Meses 41 dez: 0; Meses 42 jan: 0 | 0.5 | 6454.23 | 3227.115 | 50% | 3227.115 |  | 0.5 | 3227.115 | 50%
234 | PREV | 2.17 | FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | [18 empty] | 70204
235 | REAL | 2.17 | FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |  |  |  | 8.5333 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 39782.2667 | 56.67% |  |  |  | 70204 | 100%
236 | PREV | 2.17.1 | Locação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários | mês | PREVLocação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 603.22 | 14477.28
237 | REAL | 2.17.1 | Locação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários | mês | REALLocação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 603.22 | 8203.792 | 56.67% | 0 |  | 24 | 14477.28 | 100%
238 | PREV | 2.17.2 | Ar condicionado split - 9.000 BTU's | und x mês | PREVAr condicionado split - 9.000 BTU's |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 19.1 | 458.4
239 | REAL | 2.17.2 | Ar condicionado split - 9.000 BTU's | und x mês | REALAr condicionado split - 9.000 BTU's | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 19.1 | 259.76 | 56.67% | 0 |  | 24 | 458.4 | 100%
240 | PREV | 2.17.3 | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA | und x mês | PREVGrupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA |  | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 77.21 | 1853.04
241 | REAL | 2.17.3 | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA | und x mês | REALGrupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA | 56.67% | Meses 36.1 jul: 1.6; Meses 37 ago: 2; Meses 38 set: 2; Meses 39 out: 2; Meses 40 nov: 2; Meses 41 dez: 2; Meses 42 jan: 2 | 13.6 | 77.21 | 1050.056 | 56.67% | 0 |  | 24 | 1853.04 | 100%
242 | PREV | 2.17.4 | Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais | mês | PREVBanheiro Químico, com 03 limpezas semanais |  | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 617.17 | 29624.16
243 | REAL | 2.17.4 | Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais | mês | REALBanheiro Químico, com 03 limpezas semanais | 56.67% | Meses 36.1 jul: 3.2; Meses 37 ago: 4; Meses 38 set: 4; Meses 39 out: 4; Meses 40 nov: 4; Meses 41 dez: 4; Meses 42 jan: 4 | 27.2 | 617.17 | 16787.024 | 56.67% | 0 |  | 48 | 29624.16 | 100%
244 | PREV | 2.17.5 | Tenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) | und | PREVTenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) |  | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.066 | 4 | 5121.49 | 20485.96
245 | REAL | 2.17.5 | Tenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) | und | REALTenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.26667; Meses 37 ago: 0.33333; Meses 38 set: 0.33333; Meses 39 out: 0.33333; Meses 40 nov: 0.33333; Meses 41 dez: 0.33333; Meses 42 jan: 0.33333 | 2.2667 | 5121.49 | 11608.7107 | 56.67% | 0 |  | 4 | 20485.96 | 100%
246 | PREV | 2.17.6 | Bebedouro elétrico | und | PREVBebedouro elétrico |  | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.066 | 4 | 826.29 | 3305.16
247 | REAL | 2.17.6 | Bebedouro elétrico | und | REALBebedouro elétrico | 56.67% | Meses 36.1 jul: 0.26667; Meses 37 ago: 0.33333; Meses 38 set: 0.33333; Meses 39 out: 0.33333; Meses 40 nov: 0.33333; Meses 41 dez: 0.33333; Meses 42 jan: 0.33333 | 2.2667 | 826.29 | 1872.924 | 56.67% | 0 |  | 4 | 3305.16 | 100%
248
249 | PREV | TOTAL - CUSTO DIRETO | [19 empty] | 12317952.7564
250 | REAL | TOTAL - CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 1102.4943 | 1495.3906 | 1440.6886 | 1525.317 | 1444.6964 | 1496.2134 | 1411.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9915.995 |  | 6312711.5009 | 51.25% |  |  |  | 10858667.1362 | 88.15%
251 | PREV | 3 | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | [19 empty] | 50.28%
252 | REAL | 3 | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS |  |  | 3.1. | [15 empty] | 169515.73 | 50.28% |  |  | 0.86191 | 290598.3943 | 86.19%
253 | PREV | 3.1 | Equipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados | global | PREVEquipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados |  | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.016 | 1 | 337157.91 | 337157.91 |  |  |  |  | 337157.91 | 100%
254 | REAL | 3.1 | Equipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados | global | REALEquipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados | 50.28% | Meses 36.1 jul: 0; Meses 37 ago: 0; Meses 38 set: 0.2336; Meses 39 out: 0.018423; Meses 40 nov: 0.11347; Meses 41 dez: 0.11416; Meses 42 jan: 0.023135 | 0.50278 | 337157.91 | 169515.73 | 50.28% |  |  | 0.86191 | 290598.3943 | 86.19%
255
256 | PREV | TOTAL - DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | [19 empty] | 337157.91
257 | REAL | TOTAL - DESPESAS REEMBOLSÁVEIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2336 | 0.018423 | 0.11347 | 0.11416 | 0.023135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 169515.73 | 50.28%
258 | PREV | TOTAL GERAL | [19 empty] | 30965994.7431
259 | REAL | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1236.5325 | 1672.0509 | 1620.7239 | 1706.0817 | 1621.0753 | 1665.8816 | 1580.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15889781.0557 | 51.31% | 3228614.4609 |  |  | 27737380.2822 | 89.57%
39.58%
|  | SIT | DESCRIÇÃO | BOLETIM/MÊS
|  |  |  | 24.1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
|  | PREV | Vigia (12X36) - Diurno | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4
|  | REAL |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 7.3667 | 7.7 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.58%

## CUSTO DIRETO- P x R
PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS - CUSTOS DIRETOS (COM DESONERAÇÃO)
|  | Item | Descrição |  |  |  | Unidade | Meses | [12 empty] | Quantidade | Preço Unitário | Total | PERCENTUAL MEDIDO
[8 empty] | 24.1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[8 empty] | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul
1 | PREV | 1 | GESTÃO DO CONTRATO
2 | REAL | 1 | GESTÃO DO CONTRATO
3 | PREV | 1.1 | VEÍCULOS | [17 empty] | 0 | 0 | 1396536.12
4 | REAL | 1.1 | VEÍCULOS |  |  | % | [16 empty] | 442236.438 | 31.67%
5 | PREV | 1.1.1 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista | 2.3.2 | PREVVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 12971.63 | 311319.12
6 | REAL | 1.1.1 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista | 2.3.2 | REALVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 12971.63 | 98584.388 | 31.67% |  |  | 0
7 | PREV | 1.1.2 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 2.3.1 | PREVVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 7919.19 | 95030.28
8 | REAL | 1.1.2 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 2.3.1 | REALVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 7919.19 | 30092.922 | 31.67% | 84 | 0.14286 | 0.11429
9 | PREV | 1.1.3 | Veículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.3 | PREVVeículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 7459.55 | 268543.8
10 | REAL | 1.1.3 | Veículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.3 | REALVeículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 7459.55 | 85038.87 | 31.67% | 108 | 0.33333 | 0.8
11 | PREV | 1.1.4 | Veículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.4 | PREVVeículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo |  | und x mês | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 3155.45 | 151461.6
12 | REAL | 1.1.4 | Veículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.4 | REALVeículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 3.2; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 4 | 15.2 | 3155.45 | 47962.84 | 31.67% | 180 | 0.26667
13 | PREV | 1.1.5 | Ônibus com 45 lugares ‐ 218CV (com motorista ‐ incluindo combustível e manutenção) | 2.3.6 | PREVÔnibus com 45 lugares ‐ 218CV (com motorista ‐ incluindo combustível e manutenção) |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 15838.37 | 570181.32
14 | REAL | 1.1.5 | Ônibus com 45 lugares ‐ 218CV (com motorista ‐ incluindo combustível e manutenção) | 2.3.6 | REALÔnibus com 45 lugares ‐ 218CV (com motorista ‐ incluindo combustível e manutenção) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 15838.37 | 180557.418 | 31.67% |  |  | 0
15 | PREV | 1.2 | ESCRITÓRIO | 2.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 1512510.2444
16 | REAL | 1.2 | ESCRITÓRIO | 2.4 | [18 empty] | 406928.6303 | 26.9%
17 | PREV | 1.2.1 | Aluguel de Impressora A3 | 2.2.2 | PREVAluguel de Impressora A3 |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 177.77 | 2133.24
18 | REAL | 1.2.1 | Aluguel de Impressora A3 | 2.2.2 | REALAluguel de Impressora A3 | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 177.77 | 675.526 | 31.67% | 36
19 | PREV | 1.2.2 | Aluguel de Servidor | 2.2.3 | PREVAluguel de Servidor |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 1350.87 | 32420.88
20 | REAL | 1.2.2 | Aluguel de Servidor | 2.2.3 | REALAluguel de Servidor | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 1350.87 | 10266.612 | 31.67%
21 | PREV | 1.2.3 | Aluguel de Plotter | 2.2.4 | PREVAluguel de Plotter |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 116.18 | 1394.16
22 | REAL | 1.2.3 | Aluguel de Plotter | 2.2.4 | REALAluguel de Plotter | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 116.18 | 441.484 | 31.67%
23 | PREV | 1.2.4 | Câmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF‐S 18‐ 55mm f/3.5‐5.6 III e bateria | 2.4.6 | PREVCâmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF‐S 18‐ 55mm f/3.5‐5.6 III e bateria |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 20.19 | 484.56
24 | REAL | 1.2.4 | Câmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF‐S 18‐ 55mm f/3.5‐5.6 III e bateria | 2.4.6 | REALCâmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF‐S 18‐ 55mm f/3.5‐5.6 III e bateria | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 20.19 | 153.444 | 31.67%
25 | PREV | 1.2.5 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 2.4.7 | PREVBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 24.34 | 584.16
26 | REAL | 1.2.5 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 2.4.7 | REALBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 24.34 | 184.984 | 31.67%
27 | PREV | 1.2.6 | Imóvel Comercial ‐ Escritório + Almox (B8951) ‐ 150 m² | 2.4.1 | PREVImóvel Comercial ‐ Escritório + Almox (B8951) ‐ 150 m² |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 7471.5 | 179316
28 | REAL | 1.2.6 | Imóvel Comercial ‐ Escritório + Almox (B8951) ‐ 150 m² | 2.4.1 | REALImóvel Comercial ‐ Escritório + Almox (B8951) ‐ 150 m² | 47.5% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 7471.5 | 85175.1 | 47.5%
29 | PREV | 1.2.7 | Mobiliário para escritório (B8953) | 2.4.2 | PREVMobiliário para escritório (B8953) |  | ocupante x mês | 19.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4.8 | 288 | 677.68 | 195171.84
30 | REAL | 1.2.7 | Mobiliário para escritório (B8953) | 2.4.2 | REALMobiliário para escritório (B8953) | 31.67% | ocupante x mês | Meses 24.1 jul: 19.2; Meses 25 ago: 24; Meses 26 set: 24; Meses 27 out: 24 | 91.2 | 677.68 | 61804.416 | 31.67%
31 | PREV | 1.2.8 | Custos Diversos ‐ Escritório (B8959) | 2.4.3 | PREVCustos Diversos ‐ Escritório (B8959) |  | ocupante x mês | 19.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4.8 | 288 | 153.25 | 44136
32 | REAL | 1.2.8 | Custos Diversos ‐ Escritório (B8959) | 2.4.3 | REALCustos Diversos ‐ Escritório (B8959) | 31.67% | ocupante x mês | Meses 24.1 jul: 19.2; Meses 25 ago: 24; Meses 26 set: 24; Meses 27 out: 24 | 91.2 | 153.25 | 13976.4 | 31.67%
33 | PREV | 1.2.9 | GPS de Navegação | 2.4.4 | PREVGPS de Navegação |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 50.58 | 606.96
34 | REAL | 1.2.9 | GPS de Navegação | 2.4.4 | REALGPS de Navegação | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 50.58 | 192.204 | 31.67% | 144
35 | PREV | 1.2.10 | Câmera fotográfica | 2.4.5 | PREVCâmera fotográfica |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 10.1 | 242.4
36 | REAL | 1.2.10 | Câmera fotográfica | 2.4.5 | REALCâmera fotográfica | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 10.1 | 76.76 | 31.67% | 156
37 | PREV | 1.2.11 | Viagens Aéreas ‐ 1 trecho (ida) | 2.1.1 | PREVViagens Aéreas ‐ 1 trecho (ida) |  | und | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 86.4 | 693.79 | 59943.456
38 | REAL | 1.2.11 | Viagens Aéreas ‐ 1 trecho (ida) | 2.1.1 | REALViagens Aéreas ‐ 1 trecho (ida) | 1.157% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 0 | 1 | 693.79 | 693.79 | 1.157%
39 | PREV | 1.2.12 | Viagens Aéreas ‐ 1 trecho (volta) | 2.1.2 | PREVViagens Aéreas ‐ 1 trecho (volta) |  | und |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 92 | 693.79 | 63828.68
40 | REAL | 1.2.12 | Viagens Aéreas ‐ 1 trecho (volta) | 2.1.2 | REALViagens Aéreas ‐ 1 trecho (volta) | 1.087% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 0 | 1 | 693.79 | 693.79 | 1.087%
41 | PREV | 1.2.13 | Viagens Terrestres ‐ 1 trecho (ida) | 2.1.3 | PREVViagens Terrestres ‐ 1 trecho (ida) |  | und x mês | 1.6 | 2 | 73 | 73 | 73 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 73 | 0 | 0 | 376.6 | 183.09 | 68951.694
42 | REAL | 1.2.13 | Viagens Terrestres ‐ 1 trecho (ida) | 2.1.3 | REALViagens Terrestres ‐ 1 trecho (ida) | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 183.09 | 0 | 0%
43 | PREV | 1.2.14 | Viagens Terrestres ‐ 1 trecho (volta) | 2.1.4 | PREVViagens Terrestres ‐ 1 trecho (volta) |  | und x mês |  | 2 | 73 | 73 | 73 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 73 | 71 | 14.2 | 460.2 | 183.09 | 84258.018
44 | REAL | 1.2.14 | Viagens Terrestres ‐ 1 trecho (volta) | 2.1.4 | REALViagens Terrestres ‐ 1 trecho (volta) | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 183.09 | 0 | 0%
45 | PREV | 1.2.15 | Diárias Nacionais | 2.1.5 | PREVDiárias Nacionais |  | und x mês | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 360 | 260.62 | 93823.2
46 | REAL | 1.2.15 | Diárias Nacionais | 2.1.5 | REALDiárias Nacionais | 16.94% | und x mês | Meses 24.1 jul: 8.5; Meses 25 ago: 13; Meses 26 set: 23.5; Meses 27 out: 16 | 61 | 260.62 | 15897.82 | 16.94%
47 | PREV | 1.2.16 | Alojamento Nível Superior (aluguel de casa + mobiliário) |  | PREVAlojamento Nível Superior (aluguel de casa + mobiliário) |  | und | [13 empty] | 0 | 0 | 0
48 | REAL | 1.2.16 | Alojamento Nível Superior (aluguel de casa + mobiliário) |  | REALAlojamento Nível Superior (aluguel de casa + mobiliário) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 0 | 0
49 | PREV | 1.2.17 | Imóvel Residencial (B8952) | 2.6.1 | PREVImóvel Residencial (B8952) |  | m² x mês | 119.136 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | 29.784 | 1787.04 | 32.57 | 58203.8928
50 | REAL | 1.2.17 | Imóvel Residencial (B8952) | 2.6.1 | REALImóvel Residencial (B8952) | 31.67% | m² x mês | Meses 24.1 jul: 119.136; Meses 25 ago: 148.92; Meses 26 set: 148.92; Meses 27 out: 148.92 | 565.896 | 32.57 | 18431.2327 | 31.67% | 12062.52
51 | PREV | 1.2.18 | Mobiliário para Residência (B8954) | 2.6.2 | PREVMobiliário para Residência (B8954) |  | R$/m² x mês | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 144 | 42.9 | 6177.6
52 | REAL | 1.2.18 | Mobiliário para Residência (B8954) | 2.6.2 | REALMobiliário para Residência (B8954) | 31.67% | R$/m² x mês | Meses 24.1 jul: 9.6; Meses 25 ago: 12; Meses 26 set: 12; Meses 27 out: 12 | 45.6 | 42.9 | 1956.24 | 31.67% | 972
53 | PREV | 1.2.19 | Custos Diversos ‐ Residência (B8960) | 2.6.3 | PREVCustos Diversos ‐ Residência (B8960) |  | R$ x ocupante/mês | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 144 | 257.86 | 37131.84
54 | REAL | 1.2.19 | Custos Diversos ‐ Residência (B8960) | 2.6.3 | REALCustos Diversos ‐ Residência (B8960) | 31.67% | R$ x ocupante/mês | Meses 24.1 jul: 9.6; Meses 25 ago: 12; Meses 26 set: 12; Meses 27 out: 12 | 45.6 | 257.86 | 11758.416 | 31.67% | 972
55 | PREV | 1.2.20 | Alojamento Nível Médio (aluguel de república + mobiliário) |  | PREVAlojamento Nível Médio (aluguel de república + mobiliário) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
56 | REAL | 1.2.20 | Alojamento Nível Médio (aluguel de república + mobiliário) |  | REALAlojamento Nível Médio (aluguel de república + mobiliário) | 0% |  | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 0 | 0
57 | PREV | 1.2.21 | Imóvel Residencial (B8952) | 2.6.1 | PREVImóvel Residencial (B8952) |  | m² x mês | 685.032 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 856.29 | 171.258 | 10275.48 | 32.57 | 334672.3836
58 | REAL | 1.2.21 | Imóvel Residencial (B8952) | 2.6.1 | REALImóvel Residencial (B8952) | 31.67% | m² x mês | Meses 24.1 jul: 685.032; Meses 25 ago: 856.29; Meses 26 set: 856.5; Meses 27 out: 856.458 | 3254.28 | 32.57 | 105991.8996 | 31.67% | 12062.52
59 | PREV | 1.2.22 | Mobiliário para Residência (B8954) | 2.6.2 | PREVMobiliário para Residência (B8954) |  | R$/m² x mês | 55.2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 13.8 | 828 | 42.9 | 35521.2
60 | REAL | 1.2.22 | Mobiliário para Residência (B8954) | 2.6.2 | REALMobiliário para Residência (B8954) | 31.55% | R$/m² x mês | Meses 24.1 jul: 54.2; Meses 25 ago: 69; Meses 26 set: 69; Meses 27 out: 69 | 261.2 | 42.9 | 11205.48 | 31.55% | 972
61 | PREV | 1.2.23 | Custos Diversos ‐ Residência (B8960) | 2.6.3 | PREVCustos Diversos ‐ Residência (B8960) |  | R$ x ocupante/mês | 55.2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 13.8 | 828 | 257.86 | 213508.08
62 | REAL | 1.2.23 | Custos Diversos ‐ Residência (B8960) | 2.6.3 | REALCustos Diversos ‐ Residência (B8960) | 31.55% | R$ x ocupante/mês | Meses 24.1 jul: 54.2; Meses 25 ago: 69; Meses 26 set: 69; Meses 27 out: 69 | 261.2 | 257.86 | 67353.032 | 31.55% | 972
63 | PREV | 1.3 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO | 2.5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
64 | REAL | 1.3 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO | 2.5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
65 | PREV | 1.3.1 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO ‐ EIXO NORTE | [17 empty] | 0 | 0 | 236359.39
66 | REAL | 1.3.1 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO ‐ EIXO NORTE | [17 empty] | 0 | 0 | 60826.472 | 25.73%
67 | PREV | 1.3.1.1 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas | 2.5.1 | PREVSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas |  | mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 13317.48 | 159809.76
68 | REAL | 1.3.1.1 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas | 2.5.1 | REALSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas | 16.67% | mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 2 | 13317.48 | 26634.96 | 16.67% | 24
69 | PREV | 1.3.1.2 | Rádio VHF portátil EP 450 | 2.5.3 | PREVRádio VHF portátil EP 450 |  | und x mês | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 120 | 119.86 | 14383.2
70 | REAL | 1.3.1.2 | Rádio VHF portátil EP 450 | 2.5.3 | REALRádio VHF portátil EP 450 | 32.33% | und x mês | Meses 24.1 jul: 8.8; Meses 25 ago: 10; Meses 26 set: 10; Meses 27 out: 10 | 38.8 | 119.86 | 4650.568 | 32.33% | 240
71 | PREV | 1.3.1.3 | Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo norte) | 2.5.4 | PREVRádio VHF móvel digital para viatura (eixo norte) |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 279.67 | 30204.36
72 | REAL | 1.3.1.3 | Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo norte) | 2.5.4 | REALRádio VHF móvel digital para viatura (eixo norte) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 7.2; Meses 25 ago: 9; Meses 26 set: 9; Meses 27 out: 9 | 34.2 | 279.67 | 9564.714 | 31.67% | 228
73 | PREV | 1.3.1.4 | Rádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante | 2.5.5 | PREVRádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 332.94 | 11985.84
74 | REAL | 1.3.1.4 | Rádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante | 2.5.5 | REALRádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 332.94 | 0 | 0% | 108
75 | PREV | 1.3.1.5 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 4 antenas | 2.5.6 | PREVServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 4 antenas |  | und | [13 empty] | 1 | 19976.23 | 19976.23 | bar: Meses 24.1 jul
76 | REAL | 1.3.1.5 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 4 antenas | 2.5.6 | REALServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 4 antenas | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 0 | 1 | 19976.23 | 19976.23 | 100% | 2
77 | PREV | 1.3.2 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO ‐ EIXO LESTE | [17 empty] | 0 | 0 | 342260.13
78 | REAL | 1.3.2 | SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO ‐ EIXO LESTE | [17 empty] | 0 | 0 | 86968.694 | 25.41%
79 | PREV | 1.3.2.1 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas | 2.5.1 | PREVSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas |  | mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 13317.48 | 159809.76
80 | REAL | 1.3.2.1 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas | 2.5.1 | REALSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas | 16.67% | mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 2 | 13317.48 | 26634.96 | 16.67% | 24
81 | PREV | 1.3.2.2 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 2 antenas | 2.5.2 | PREVSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 2 antenas |  | mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 6658.74 | 79904.88
82 | REAL | 1.3.2.2 | Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 2 antenas | 2.5.2 | REALSistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 2 antenas | 31.67% | mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 6658.74 | 25303.212 | 31.67%
83 | PREV | 1.3.2.3 | Rádio VHF portátil EP 450 | 2.5.3 | PREVRádio VHF portátil EP 450 |  | und x mês | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 120 | 119.86 | 14383.2
84 | REAL | 1.3.2.3 | Rádio VHF portátil EP 450 | 2.5.3 | REALRádio VHF portátil EP 450 | 32.33% | und x mês | Meses 24.1 jul: 8.8; Meses 25 ago: 10; Meses 26 set: 10; Meses 27 out: 10 | 38.8 | 119.86 | 4650.568 | 32.33% | 240
85 | PREV | 1.3.2.4 | Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo leste) | 2.5.4 | PREVRádio VHF móvel digital para viatura (eixo leste) |  | und x mês | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 120 | 279.67 | 33560.4
86 | REAL | 1.3.2.4 | Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo leste) | 2.5.4 | REALRádio VHF móvel digital para viatura (eixo leste) | 31% | und x mês | Meses 24.1 jul: 7.2; Meses 25 ago: 10; Meses 26 set: 10; Meses 27 out: 10 | 37.2 | 279.67 | 10403.724 | 31% | 228
87 | PREV | 1.3.2.5 | Rádio VHF para instalação nas EB's, composto por rádio base e sistema irradiante | 2.5.5 | PREVRádio VHF para instalação nas EB's, composto por rádio base e sistema irradiante |  | und x mês | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 72 | 332.94 | 23971.68
88 | REAL | 1.3.2.5 | Rádio VHF para instalação nas EB's, composto por rádio base e sistema irradiante | 2.5.5 | REALRádio VHF para instalação nas EB's, composto por rádio base e sistema irradiante | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 332.94 | 0 | 0% | 108
89 | PREV | 1.3.2.6 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 4 antenas | 2.5.6 | PREVServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 4 antenas |  | und | [13 empty] | 1 | 19976.23 | 19976.23 | bar: Meses 24.1 jul
90 | REAL | 1.3.2.6 |  | 2.5.6 | REAL | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 0 | 1 | 19976.23 | 19976.23 | 100% | 2
91 | PREV | 1.3.2.7 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 2 antenas | 2.5.7 | PREVServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 2 antenas |  | und | [13 empty] | 1 | 10653.98 | 10653.98 | bar: Meses 24.1 jul
92 | REAL | 1.3.2.7 | Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 2 antenas | 2.5.7 | REALServiço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 2 antenas | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 10653.98 | 0 | 0%
93 | PREV | SUBTOTAL - ITEM 1 | [5 empty] | Meses 33 abr: 0; Meses 36 jul: 0
94 | REAL | SUBTOTAL - ITEM 1
95 | PREV | 2 | OPERAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO | [17 empty] | 0 | 0 | 0
96 | REAL | 2 | OPERAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO | [17 empty] | 0 | 0 | 0
97 | PREV | 2.1 | VEÍCULOS | [17 empty] | 0 | 0 | 336006.48
98 | REAL | 2.1 | VEÍCULOS | [17 empty] | 0 | 0 | 106402.052 | 31.67%
99 | PREV | 2.1.1 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 2.3.1 | PREVVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 7919.19 | 95030.28
100 | REAL | 2.1.1 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 2.3.1 | REALVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 7919.19 | 30092.922 | 31.67% | 84 | 0.14286 | 0.11429
101 | PREV | 2.1.2 | Veículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.3 | PREVVeículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 7459.55 | 89514.6
102 | REAL | 2.1.2 | Veículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.3 | REALVeículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 7459.55 | 28346.29 | 31.67% | 108 | 0.11111 | 0.088889
103 | PREV | 2.1.3 | Veículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.4 | PREVVeículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo |  | und x mês | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 3155.45 | 151461.6
104 | REAL | 2.1.3 | Veículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.4 | REALVeículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 3.2; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 4 | 15.2 | 3155.45 | 47962.84 | 31.67% | 180 | 0.26667 | 0.85333
105 | PREV | 2.2 | ESCRITÓRIO | 2.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 60667.92
106 | REAL | 2.2 | ESCRITÓRIO | 2.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 19211.508 | 31.67%
107 | PREV | 2.2.1 | Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | 2.2.1 | PREVAluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) |  | und x mês | 15.2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3.8 | 228 | 247.15 | 56350.2
108 | REAL | 2.2.1 | Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | 2.2.1 | REALAluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 15.2; Meses 25 ago: 19; Meses 26 set: 19; Meses 27 out: 19 | 72.2 | 247.15 | 17844.23 | 31.67% | 396
109 | PREV | 2.2.2 | Aluguel de Impressora A3 | 2.2.2 | PREVAluguel de Impressora A3 |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 177.77 | 2133.24
110 | REAL | 2.2.2 | Aluguel de Impressora A3 | 2.2.2 | REALAluguel de Impressora A3 | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 177.77 | 675.526 | 31.67% | 36
111 | PREV | 2.2.3 | GPS de Navegação | 2.4.4 | PREVGPS de Navegação |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 50.58 | 1820.88
112 | REAL | 2.2.3 | GPS de Navegação | 2.4.4 | REALGPS de Navegação | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 50.58 | 576.612 | 31.67% | 144
113 | PREV | 2.2.4 | Câmera fotográfica | 2.4.5 | PREVCâmera fotográfica |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 10.1 | 363.6
114 | REAL | 2.2.4 | Câmera fotográfica | 2.4.5 | REALCâmera fotográfica | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 10.1 | 115.14 | 31.67% | 156
115 | PREV | SUBTOTAL - ITEM 2 | [5 empty] | Meses 33 abr: 0; Meses 36 jul: 0
116 | REAL | SUBTOTAL - ITEM 2
117 | PREV | 3 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO | [17 empty] | 0 | 0 | 0
118 | REAL | 3 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO | [17 empty] | 0 | 0 | 0
119 | PREV | 3.1 | VEÍCULOS | [17 empty] | 0 | 0 | 2050876.32
120 | REAL | 3.1 | VEÍCULOS | [17 empty] | 0 | 0 | 637453.458 | 31.08%
121 | PREV | 3.1.1 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 2.3.1 | PREVVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla |  | und x mês | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 60 | 7919.19 | 475151.4
122 | REAL | 3.1.1 | Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 2.3.1 | REALVeículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 4; Meses 25 ago: 5; Meses 26 set: 5; Meses 27 out: 5 | 19 | 7919.19 | 150464.61 | 31.67% | 84 | 0.71429 | 2.8571
123 | PREV | 3.1.2 | Veículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.3 | PREVVeículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo |  | und x mês | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 60 | 7459.55 | 447573
124 | REAL | 3.1.2 | Veículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.3 | REALVeículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 4; Meses 25 ago: 5; Meses 26 set: 5; Meses 27 out: 5 | 19 | 7459.55 | 141731.45 | 31.67% | 108 | 0.55556 | 2.2222
125 | PREV | 3.1.3 | Veículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.4 | PREVVeículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo |  | und x mês | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 3155.45 | 265057.8
126 | REAL | 3.1.3 | Veículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.4 | REALVeículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo | 27.14% | und x mês | Meses 24.1 jul: 4.8; Meses 25 ago: 6; Meses 26 set: 7; Meses 27 out: 5 | 22.8 | 3155.45 | 71944.26 | 27.14% | 180 | 0.46667
127 | PREV | 3.1.4 | Veículo ‐ van com motorista tipo furgão (E8887) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.5 | PREVVeículo ‐ van com motorista tipo furgão (E8887) ‐ Operativo + Improdutivo |  | und x mês | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 10274.93 | 863094.12
128 | REAL | 3.1.4 | Veículo ‐ van com motorista tipo furgão (E8887) ‐ Operativo + Improdutivo | 2.3.5 | REALVeículo ‐ van com motorista tipo furgão (E8887) ‐ Operativo + Improdutivo | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 5.6; Meses 25 ago: 7; Meses 26 set: 7; Meses 27 out: 7 | 26.6 | 10274.93 | 273313.138 | 31.67%
129 | PREV | 3.2 | ESCRITÓRIO | 2.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 49479.72
130 | REAL | 3.2 | ESCRITÓRIO | 2.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 15856.726 | 32.05%
131 | PREV | 3.2.1 | Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | 2.2.1 | PREVAluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) |  | und x mês | 11.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.8 | 168 | 247.15 | 41521.2
132 | REAL | 3.2.1 | Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | 2.2.1 | REALAluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 11.2; Meses 25 ago: 14; Meses 26 set: 14; Meses 27 out: 14 | 53.2 | 247.15 | 13148.38 | 31.67% | 396
133 | PREV | 3.2.2 | Aluguel de Impressora A3 | 2.2.2 | PREVAluguel de Impressora A3 |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 177.77 | 2133.24
134 | REAL | 3.2.2 | Aluguel de Impressora A3 | 2.2.2 | REALAluguel de Impressora A3 | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 177.77 | 675.526 | 31.67% | 36
135 | PREV | 3.2.3 | GPS de Navegação | 2.4.4 | PREVGPS de Navegação |  | und x mês | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 96 | 50.58 | 4855.68
136 | REAL | 3.2.3 | GPS de Navegação | 2.4.4 | REALGPS de Navegação | 35.42% | und x mês | Meses 24.1 jul: 8; Meses 25 ago: 6; Meses 26 set: 10; Meses 27 out: 10 | 34 | 50.58 | 1719.72 | 35.42% | 144
137 | PREV | 3.2.4 | Câmera fotográfica | 2.4.5 | PREVCâmera fotográfica |  | und x mês | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 96 | 10.1 | 969.6
138 | REAL | 3.2.4 | Câmera fotográfica | 2.4.5 | REALCâmera fotográfica | 32.29% | und x mês | Meses 24.1 jul: 4; Meses 25 ago: 5; Meses 26 set: 11; Meses 27 out: 11 | 31 | 10.1 | 313.1 | 32.29% | 156
139 | PREV | 3.3 | CAMPO ‐ RECURSOS PARA AS EQUIPES AO LONGO DOS TRECHOS | [17 empty] | 0 | 0 | 70204
140 | REAL | 3.3 | CAMPO ‐ RECURSOS PARA AS EQUIPES AO LONGO DOS TRECHOS | [17 empty] | 0 | 0 | 22231.2667 | 31.67%
141 | PREV | 3.3.1 | Locação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários | 2.17.1 | PREVLocação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários |  | mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 603.22 | 14477.28
142 | REAL | 3.3.1 | Locação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários | 2.17.1 | REALLocação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários | 31.67% | mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 603.22 | 4584.472 | 31.67%
143 | PREV | 3.3.2 | Ar condicionado split ‐ 9.000 BTU's | 2.17.2 | PREVAr condicionado split ‐ 9.000 BTU's |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 19.1 | 458.4
144 | REAL | 3.3.2 | Ar condicionado split ‐ 9.000 BTU's | 2.17.2 | REALAr condicionado split ‐ 9.000 BTU's | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 19.1 | 145.16 | 31.67%
145 | PREV | 3.3.3 | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA | 2.17.3 | PREVGrupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 77.21 | 1853.04
146 | REAL | 3.3.3 | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA | 2.17.3 | REALGrupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 77.21 | 586.796 | 31.67%
147 | PREV | 3.3.4 | Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais | 2.17.4 | PREVBanheiro Químico, com 03 limpezas semanais |  | mês | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 617.17 | 29624.16
148 | REAL | 3.3.4 | Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais | 2.17.4 | REALBanheiro Químico, com 03 limpezas semanais | 31.67% | mês | Meses 24.1 jul: 3.2; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 4 | 15.2 | 617.17 | 9380.984 | 31.67%
149 | PREV | 3.3.5 | Tenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) | 2.17.5 | PREVTenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) |  | und | 0.26667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.066667 | 4 | 5121.49 | 20485.96
150 | REAL | 3.3.5 | Tenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) | 2.17.5 | REALTenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório) | 31.67% | und | Meses 24.1 jul: 0.26667; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.2667 | 5121.49 | 6487.2207 | 31.67%
151 | PREV | 3.3.6 | Bebedouro elétrico | 2.17.6 | PREVBebedouro elétrico |  | und | 0.26667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.066667 | 4 | 826.29 | 3305.16
152 | REAL | 3.3.6 | Bebedouro elétrico | 2.17.6 | REALBebedouro elétrico | 31.67% | und | Meses 24.1 jul: 0.26667; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.2667 | 826.29 | 1046.634 | 31.67%
153 | PREV | 3.4 | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 2.7 | [16 empty] | 0 | 0 | 2448000
154 | REAL | 3.4 | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 2.7 | [16 empty] | 0 | 0 | 775200 | 31.67%
155 | PREV | 3.4.1 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ‐ 136 kW | 2.7.1 | PREVCaminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ‐ 136 kW |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 16000 | 384000
156 | REAL | 3.4.1 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ‐ 136 kW | 2.7.1 | REALCaminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ‐ 136 kW | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 16000 | 121600 | 31.67%
157 | PREV | 3.4.2 | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m ‐ 136 kW | 2.7.2 | PREVCaminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m ‐ 136 kW |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 18000 | 432000
158 | REAL | 3.4.2 | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m ‐ 136 kW | 2.7.2 | REALCaminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m ‐ 136 kW | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 18000 | 136800 | 31.67%
159 | PREV | 3.4.3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) | 2.7.3 | PREVCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 16000 | 576000
160 | REAL | 3.4.3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) | 2.7.3 | REALCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 16000 | 182400 | 31.67%
161 | PREV | 3.4.4 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) | 2.7.4 | PREVCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 18000 | 648000
162 | REAL | 3.4.4 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) | 2.7.4 | REALCaminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 18000 | 205200 | 31.67%
163 | PREV | 3.4.5 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) | 2.7.5 | PREVCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 16000 | 192000
164 | REAL | 3.4.5 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) | 2.7.5 | REALCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 16000 | 60800 | 31.67%
165 | PREV | 3.4.6 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) | 2.7.6 | PREVCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 18000 | 216000
166 | REAL | 3.4.6 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) | 2.7.6 | REALCavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas) | 15.83% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 18000 | 68400 | 15.83%
167 | PREV | 3.4.7 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) | 2.7.7 | PREVCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 16000 | 192000
168 | REAL | 3.4.7 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) | 2.7.7 | REALCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 16000 | 60800 | 31.67%
169 | PREV | 3.4.8 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) | 2.7.8 | PREVCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 18000 | 216000
170 | REAL | 3.4.8 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) | 2.7.8 | REALCaminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 18000 | 68400 | 31.67%
171 | PREV | 3.4.9 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) | 2.7.9 | PREVCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 16000 | 192000
172 | REAL | 3.4.9 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) | 2.7.9 | REALCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 16000 | 60800 | 31.67%
173 | PREV | 3.4.10 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) | 2.7.10 | PREVCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 18000 | 216000
174 | REAL | 3.4.10 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) | 2.7.10 | REALCaminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 18000 | 68400 | 31.67%
175 | PREV | 3.4.11 | Motoniveladora - 93 kW (horas produtivas) | 2.7.11 | PREVMotoniveladora - 93 kW (horas produtivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 16000 | 192000
176 | REAL | 3.4.11 | Motoniveladora - 93 kW (horas produtivas) | 2.7.11 | REALMotoniveladora - 93 kW (horas produtivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 16000 | 60800 | 31.67%
177 | PREV | 3.4.12 | Motoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) | 2.7.12 | PREVMotoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 18000 | 216000
178 | REAL | 3.4.12 | Motoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) | 2.7.12 | REALMotoniveladora - 93 kW (horas improdutivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 18000 | 68400 | 31.67%
179 | PREV | 3.4.13 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) | 2.7.13 | PREVRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 16000 | 192000
180 | REAL | 3.4.13 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) | 2.7.13 | REALRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 16000 | 60800 | 31.67%
181 | PREV | 3.4.14 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) | 2.7.14 | PREVRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) |  | und x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 18000 | 216000
182 | REAL | 3.4.14 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) | 2.7.14 | REALRetroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas) | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 18000 | 68400 | 31.67%
183 | PREV | 3.5 | MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO | 2.8.1 | [16 empty] | 0 | 0 | 83259.5754
184 | REAL | 3.5 | MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO | 2.8.1 | [16 empty] | 0 | 0 | 13815.5241 | 16.59%
185 | PREV | 3.5.1 | Ar comprinido seco Aerossol 300 ml | 3.5.1 | PREVAr comprinido seco Aerossol 300 ml |  | und | 5.136 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 1.282 | 76.998 | 38.66 | 2976.7427
186 | REAL | 3.5.1 | Ar comprinido seco Aerossol 300 ml | 3.5.1 | REALAr comprinido seco Aerossol 300 ml | 40.26% | und | Meses 24.1 jul: 7; Meses 25 ago: 7; Meses 26 set: 10; Meses 27 out: 7 | 31 | 38.66 | 1198.46 | 40.26%
187 | PREV | 3.5.2 | Pincel ‐ ki 03 pinceís 1/2" 1" e 1" 1.1/2" | 3.5.2 | PREVPincel ‐ ki 03 pinceís 1/2" 1" e 1" 1.1/2" |  | und | 1.936 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.482 | 28.998 | 10.78 | 312.5984
188 | REAL | 3.5.2 | Pincel ‐ ki 03 pinceís 1/2" 1" e 1" 1.1/2" | 3.5.2 | REALPincel ‐ ki 03 pinceís 1/2" 1" e 1" 1.1/2" | 41.38% | und | Meses 24.1 jul: 3; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 2 | 12 | 10.78 | 129.36 | 41.38%
189 | PREV | 3.5.3 | Pano para limpeza | 3.5.3 | PREVPano para limpeza |  | kg | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 15.49 | 108.461
190 | REAL | 3.5.3 | Pano para limpeza | 3.5.3 | REALPano para limpeza | 71.41% | kg | Meses 24.1 jul: 1; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 1 | 5 | 15.49 | 77.45 | 71.41%
191 | PREV | 3.5.4 | Limpador de contatos elétricos 300ml | 3.5.4 | PREVLimpador de contatos elétricos 300ml |  | und | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 72 | 16.99 | 1223.28
192 | REAL | 3.5.4 | Limpador de contatos elétricos 300ml | 3.5.4 | REALLimpador de contatos elétricos 300ml | 34.72% | und | Meses 24.1 jul: 6; Meses 25 ago: 6; Meses 26 set: 7; Meses 27 out: 6 | 25 | 16.99 | 424.75 | 34.72%
193 | PREV | 3.5.5 | Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica ‐ 500 ml | 3.5.5 | PREVSolvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica ‐ 500 ml |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 88.5 | 2389.5
194 | REAL | 3.5.5 | Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica ‐ 500 ml | 3.5.5 | REALSolvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica ‐ 500 ml | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0%
195 | PREV | 3.5.6 | Filtro de ventiladores para paineís | 3.5.6 | PREVFiltro de ventiladores para paineís |  | und | 10.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2.7 | 162 | 16.14 | 2614.68
196 | REAL | 3.5.6 | Filtro de ventiladores para paineís | 3.5.6 | REALFiltro de ventiladores para paineís | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 16.14 | 0 | 0%
197 | PREV | 3.5.7 | Sabão líquido neutro (5 litros) | 3.5.7 | PREVSabão líquido neutro (5 litros) |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 47.58 | 1284.66
198 | REAL | 3.5.7 | Sabão líquido neutro (5 litros) | 3.5.7 | REALSabão líquido neutro (5 litros) | 44.44% | und | Meses 24.1 jul: 3; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 2 | 12 | 47.58 | 570.96 | 44.44%
199 | PREV | 3.5.8 | Fita adesiva isolante antichama 19 mm x 20 m ‐ SINAPI 00020111 | 3.5.8 | PREVFita adesiva isolante antichama 19 mm x 20 m ‐ SINAPI 00020111 |  | und | 11.664 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 2.918 | 175.002 | 15.18 | 2656.5304
200 | REAL | 3.5.8 | Fita adesiva isolante antichama 19 mm x 20 m ‐ SINAPI 00020111 | 3.5.8 | REALFita adesiva isolante antichama 19 mm x 20 m ‐ SINAPI 00020111 | 34.86% | und | Meses 24.1 jul: 15; Meses 25 ago: 15; Meses 26 set: 17; Meses 27 out: 14 | 61 | 15.18 | 925.98 | 34.86%
201 | PREV | 3.5.9 | Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)‐ 19mm x 5m ‐ SINAPI.AJUST 00000404 | 3.5.9 | PREVFita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)‐ 19mm x 5m ‐ SINAPI.AJUST 00000404 |  | und | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 90 | 10.29 | 926.1
202 | REAL | 3.5.9 | Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)‐ 19mm x 5m ‐ SINAPI.AJUST 00000404 | 3.5.9 | REALFita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)‐ 19mm x 5m ‐ SINAPI.AJUST 00000404 | 36.67% | und | Meses 24.1 jul: 8; Meses 25 ago: 8; Meses 26 set: 10; Meses 27 out: 7 | 33 | 10.29 | 339.57 | 36.67%
203 | PREV | 3.5.10 | Recarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) ‐ 52,16 kg | 3.5.10 | PREVRecarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) ‐ 52,16 kg |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 10036.31 | 20052.5474
204 | REAL | 3.5.10 | Recarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) ‐ 52,16 kg | 3.5.10 | REALRecarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) ‐ 52,16 kg | 7.868% | und | Meses 24.1 jul: 0.034509; Meses 25 ago: 0.034509; Meses 26 set: 0.044095; Meses 27 out: 0.044095 | 0.15721 | 10036.31 | 1577.7941 | 7.868%
205 | PREV | 3.5.11 | Óleo diesel comum ‐ SICRO M0043 | 3.5.11 | PREVÓleo diesel comum ‐ SICRO M0043 |  | l | 648 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 162 | 9720 | 4.87 | 47336.4
206 | REAL | 3.5.11 | Óleo diesel comum ‐ SICRO M0043 | 2011-03-05 | REALÓleo diesel comum ‐ SICRO M0043 | 18.11% | l | Meses 24.1 jul: 560; Meses 25 ago: 560; Meses 26 set: 480; Meses 27 out: 160 | 1760 | 4.87 | 8571.2 | 18.11%
207 | PREV | 3.5.12 | Anilha Identificação ‐ 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) | 3.5.12 | PREVAnilha Identificação ‐ 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) |  | und | 0.664 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.168 | 10.002 | 22.35 | 223.5447
208 | REAL | 3.5.12 | Anilha Identificação ‐ 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) | 2012-05-03 | REALAnilha Identificação ‐ 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0%
209 | PREV | 3.5.13 | Anilha Identificação ‐ 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) | 3.5.13 | PREVAnilha Identificação ‐ 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) |  | und | 0.664 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.168 | 10.002 | 32.92 | 329.2658
210 | REAL | 3.5.13 | Anilha Identificação ‐ 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) | 3.5.13 | REALAnilha Identificação ‐ 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 32.92 | 0 | 0%
211 | PREV | 3.5.14 | Anilha Identificação ‐ 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) | 3.5.14 | PREVAnilha Identificação ‐ 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) |  | und | 0.664 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.168 | 10.002 | 35.83 | 358.3717
212 | REAL | 3.5.14 | Anilha Identificação ‐ 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) | 3.5.14 | REALAnilha Identificação ‐ 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 35.83 | 0 | 0%
213 | PREV | 3.5.15 | Anilha Identificação ‐ 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) | 3.5.15 | PREVAnilha Identificação ‐ 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) |  | und | 0.664 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.168 | 10.002 | 46.68 | 466.8934
214 | REAL | 3.5.15 | Anilha Identificação ‐ 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) | 3.5.15 | REALAnilha Identificação ‐ 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 46.68 | 0 | 0%
215 | PREV | 3.6 | FERRAMENTAS ELÉTRICA | 3.6 | [18 empty] | 96084.6953
216 | REAL | 3.6 | FERRAMENTAS ELÉTRICA | 3.6 | [16 empty] | 0 | 0 | 16429.8983 | 17.1%
217 | PREV | 3.6.1 | Adaptador universal de tomadas | 3.6.1 | PREVAdaptador universal de tomadas |  | und | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 66 | 4.44 | 293.04
218 | REAL | 3.6.1 | Adaptador universal de tomadas | 3.6.1 | REALAdaptador universal de tomadas | 36.36% | und | Meses 24.1 jul: 6; Meses 25 ago: 6; Meses 26 set: 7; Meses 27 out: 5 | 24 | 4.44 | 106.56 | 36.36%
219 | PREV | 3.6.2 | Alavanca reta, 1,75 m | 3.6.2 | PREVAlavanca reta, 1,75 m |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.75 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.578 | 88.56 | 1202.4677
220 | REAL | 3.6.2 | Alavanca reta, 1,75 m | 3.6.2 | REALAlavanca reta, 1,75 m | 34.37% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 88.56 | 413.28 | 34.37%
221 | PREV | 3.6.3 | Alicate bico chato/pato, 6" | 3.6.3 | PREVAlicate bico chato/pato, 6" |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 18.422 | 28.51 | 525.2112
222 | REAL | 3.6.3 | Alicate bico chato/pato, 6" | 3.6.3 | REALAlicate bico chato/pato, 6" | 34.38% | und | Meses 24.1 jul: 1.5833; Meses 25 ago: 1.5833; Meses 26 set: 1.5833; Meses 27 out: 1.5833 | 6.3333 | 28.51 | 180.5633 | 34.38%
223 | PREV | 3.6.4 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 | 3.6.4 | PREVAlicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 |  | und | 2.2 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.083333 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 30.3333 | 12.04 | 365.2133
224 | REAL | 3.6.4 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 | 3.6.4 | REALAlicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 | 16.76% | und | Meses 24.1 jul: 1.25; Meses 25 ago: 1.25; Meses 26 set: 1.25; Meses 27 out: 1.3333 | 5.0833 | 12.04 | 61.2033 | 16.76%
225 | PREV | 3.6.5 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 | 3.6.5 | PREVAlicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 12.04 | 228.7841
226 | REAL | 3.6.5 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 | 3.6.5 | REALAlicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470 | 16.66% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 1.5833; Meses 27 out: 1.5833 | 3.1667 | 12.04 | 38.1267 | 16.66%
227 | PREV | 3.6.6 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | 3.6.6 | PREVAlicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 235.87 | 4482.0017
228 | REAL | 3.6.6 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | 3.6.6 | REALAlicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 235.87 | 0 | 0%
229 | PREV | 3.6.7 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | 3.6.7 | PREVAlicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 235.87 | 1651.5617
230 | REAL | 3.6.7 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | 3.6.7 | REALAlicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 235.87 | 0 | 0%
231 | PREV | 3.6.8 | Alicate crimpador, RJ‐11/RJ‐45, 200 mm ‐ SINAPI 00038547 | 3.6.8 | PREVAlicate crimpador, RJ‐11/RJ‐45, 200 mm ‐ SINAPI 00038547 |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.33333 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 6.7553 | 32.85 | 221.9127
232 | REAL | 3.6.8 | Alicate crimpador, RJ‐11/RJ‐45, 200 mm ‐ SINAPI 00038547 | 3.6.8 | REALAlicate crimpador, RJ‐11/RJ‐45, 200 mm ‐ SINAPI 00038547 | 34.54% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 32.85 | 76.65 | 34.54%
233 | PREV | 3.6.9 | Alicate crimpador, RG‐59 e RG‐6, 130mm | 3.6.9 | PREVAlicate crimpador, RG‐59 e RG‐6, 130mm |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.25 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 6.672 | 15.1 | 100.7472
234 | REAL | 3.6.9 | Alicate crimpador, RG‐59 e RG‐6, 130mm | 3.6.9 | REALAlicate crimpador, RG‐59 e RG‐6, 130mm | 32.47% | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 25 ago: 0.5; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.1667 | 15.1 | 32.7167 | 32.47%
235 | PREV | 3.6.10 | Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220 mm | 3.6.10 | PREVAlicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220 mm |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.5 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 17.922 | 29.05 | 520.6341
236 | REAL | 3.6.10 | Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220 mm | 2010-03-06 | REALAlicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220 mm | 44.64% | und | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 8 | 29.05 | 232.4 | 44.64%
237 | PREV | 3.6.11 | Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm | 3.6.11 | PREVAlicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 143.77 | 287.2525
238 | REAL | 3.6.11 | Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm | 3.6.11 | REALAlicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 143.77 | 0 | 0%
239 | PREV | 3.6.12 | Alicate crimpador 11", 280 mm | 3.6.12 | PREVAlicate crimpador 11", 280 mm |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 57.68 | 403.8754
240 | REAL | 3.6.12 | Alicate crimpador 11", 280 mm | 2012-03-06 | REALAlicate crimpador 11", 280 mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 57.68 | 0 | 0%
241 | PREV | 3.6.13 | Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² | 3.6.13 | PREVAlicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.083333 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.9113 | 161.6 | 308.8715
242 | REAL | 3.6.13 | Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² | 2013-03-06 | REALAlicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² | 34.88% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 161.6 | 107.7333 | 34.88%
243 | PREV | 3.6.14 | Alicate de pressão, 10", 280 mm ‐ 11275 ORSE | 3.6.14 | PREVAlicate de pressão, 10", 280 mm ‐ 11275 ORSE |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58333 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.0053 | 13.08 | 91.6298
244 | REAL | 3.6.14 | Alicate de pressão, 10", 280 mm ‐ 11275 ORSE | 2014-03-06 | REALAlicate de pressão, 10", 280 mm ‐ 11275 ORSE | 33.31% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 13.08 | 30.52 | 33.31%
245 | PREV | 3.6.15 | Alicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium | 3.6.15 | PREVAlicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 18.422 | 11.35 | 209.0897
246 | REAL | 3.6.15 | Alicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium | 2015-03-06 | REALAlicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium | 29.86% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.5833; Meses 27 out: 1.5833 | 5.5 | 11.35 | 62.425 | 29.86%
247 | PREV | 3.6.16 | Alicate universal, 8", com isolação 1000 V | 3.6.16 | PREVAlicate universal, 8", com isolação 1000 V |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.66667 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.4947 | 12.35 | 166.6591
248 | REAL | 3.6.16 | Alicate universal, 8", com isolação 1000 V | 2016-03-06 | REALAlicate universal, 8", com isolação 1000 V | 34.58% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 12.35 | 57.6333 | 34.58%
249 | PREV | 3.6.17 | Arco de Serra manual (com serra) ‐ 10585 ORSE | 3.6.17 | PREVArco de Serra manual (com serra) ‐ 10585 ORSE |  | und | 2.2 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 34.25 | 5.61 | 192.1425
250 | REAL | 3.6.17 | Arco de Serra manual (com serra) ‐ 10585 ORSE | 2017-03-06 | REALArco de Serra manual (com serra) ‐ 10585 ORSE | 37.96% | und | Meses 24.1 jul: 3; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 3 | 13 | 5.61 | 72.93 | 37.96%
251 | PREV | 3.6.18 | Bastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante | 3.6.18 | PREVBastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.083333 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 3.7553 | 138.28 | 519.2875
252 | REAL | 3.6.18 | Bastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante | 2018-03-06 | REALBastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante | 35.51% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 138.28 | 184.3733 | 35.51%
253 | PREV | 3.6.19 | Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes | 3.6.19 | PREVBastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.083333 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 3.7553 | 269.21 | 1010.9733
254 | REAL | 3.6.19 | Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes | 2019-03-06 | REALBastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes | 53.26% | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 25 ago: 0.5; Meses 26 set: 0.5; Meses 27 out: 0.5 | 2 | 269.21 | 538.42 | 53.26%
255 | PREV | 3.6.20 | Bastão de resgate ‐ 35 kV, 220 mm | 3.6.20 | PREVBastão de resgate ‐ 35 kV, 220 mm |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 279.53 | 1118.6791
256 | REAL | 3.6.20 | Bastão de resgate ‐ 35 kV, 220 mm | 2020-03-06 | REALBastão de resgate ‐ 35 kV, 220 mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 279.53 | 0 | 0%
257 | PREV | 3.6.21 | Bastão‐garra comprimento do isolante 3 m | 3.6.21 | PREVBastão‐garra comprimento do isolante 3 m |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 154.16 | 616.9483
258 | REAL | 3.6.21 | Bastão‐garra comprimento do isolante 3 m | 3.6.21 | REALBastão‐garra comprimento do isolante 3 m | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 154.16 | 0 | 0%
259 | PREV | 3.6.22 | Bastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m | 3.6.22 | PREVBastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 58.01 | 232.156
260 | REAL | 3.6.22 | Bastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m | 3.6.22 | REALBastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 58.01 | 0 | 0%
261 | PREV | 3.6.23 | Bastão com gancho tipo "J" 90cm | 3.6.23 | PREVBastão com gancho tipo "J" 90cm |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 58.01 | 232.156
262 | REAL | 3.6.23 | Bastão com gancho tipo "J" 90cm | 3.6.23 | REALBastão com gancho tipo "J" 90cm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 58.01 | 0 | 0%
263 | PREV | 3.6.24 | Banqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV | 3.6.24 | PREVBanqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 170.09 | 680.7002
264 | REAL | 3.6.24 | Banqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV | 3.6.24 | REALBanqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 170.09 | 226.7867 | 33.32%
265 | PREV | 3.6.25 | Berço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm | 3.6.25 | PREVBerço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 20.97 | 83.9219
266 | REAL | 3.6.25 | Berço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm | 3.6.25 | REALBerço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 20.97 | 0 | 0%
267 | PREV | 3.6.26 | Balancim (Ref. RE402‐0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva | 3.6.26 | PREVBalancim (Ref. RE402‐0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 40.02 | 160.16
268 | REAL | 3.6.26 | Balancim (Ref. RE402‐0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva | 3.6.26 | REALBalancim (Ref. RE402‐0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 40.02 | 0 | 0%
269 | PREV | 3.6.27 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 3.6.27 | PREVBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 24.34 | 97.4087
270 | REAL | 3.6.27 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 2027-03-06 | REALBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 24.34 | 32.4533 | 33.32%
271 | PREV | 3.6.28 | Chave de boca ajustável 8" | 3.6.28 | PREVChave de boca ajustável 8" |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.41667 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.2447 | 15.36 | 203.4381
272 | REAL | 3.6.28 | Chave de boca ajustável 8" | 2028-03-06 | REALChave de boca ajustável 8" | 30.2% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4 | 15.36 | 61.44 | 30.2%
273 | PREV | 3.6.29 | Chave de boca ajustável 12" | 3.6.29 | PREVChave de boca ajustável 12" |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.5 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.328 | 30.21 | 402.6389
274 | REAL | 3.6.29 | Chave de boca ajustável 12" | 2029-03-06 | REALChave de boca ajustável 12" | 30.01% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4 | 30.21 | 120.84 | 30.01%
275 | PREV | 3.6.30 | Chave de boca ajustável 18" | 3.6.30 | PREVChave de boca ajustável 18" |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.33333 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.1613 | 88.67 | 1167.0154
276 | REAL | 3.6.30 | Chave de boca ajustável 18" | 2030-03-06 | REALChave de boca ajustável 18" | 30.39% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4 | 88.67 | 354.68 | 30.39%
277 | PREV | 3.6.31 | Cadeado 40mm | 3.6.31 | PREVCadeado 40mm |  | und | 2.936 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.25 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.732 | 40.578 | 6.92 | 280.7998
278 | REAL | 3.6.31 | Cadeado 40mm | 2031-03-06 | REALCadeado 40mm | 37.79% | und | Meses 24.1 jul: 4; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 3.6667; Meses 27 out: 3.6667 | 15.3333 | 6.92 | 106.1067 | 37.79%
279 | PREV | 3.6.32 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças ‐ Equipes de Manutenção | 3.6.32 | PREVCaixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças ‐ Equipes de Manutenção |  | und | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.083333 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 8.3333 | 29.98 | 249.8333
280 | REAL | 3.6.32 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças ‐ Equipes de Manutenção | 2032-03-06 | REALCaixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças ‐ Equipes de Manutenção | 32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.75; Meses 27 out: 0.75 | 2.6667 | 29.98 | 79.9467 | 32%
281 | PREV | 3.6.33 | Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) | 3.6.33 | PREVCaixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.083333 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 6.5053 | 299.19 | 1946.3307
282 | REAL | 3.6.33 | Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) | 3.6.33 | REALCaixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) | 30.74% | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 25 ago: 0.5; Meses 26 set: 0.5; Meses 27 out: 0.5 | 2 | 299.19 | 598.38 | 30.74%
283 | PREV | 3.6.34 | Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador | 3.6.34 | PREVCaixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 18.672 | 62.73 | 1171.2946
284 | REAL | 3.6.34 | Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador | 3.6.34 | REALCaixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador | 32.13% | und | Meses 24.1 jul: 1.4167; Meses 25 ago: 1.4167; Meses 26 set: 1.5833; Meses 27 out: 1.5833 | 6 | 62.73 | 376.38 | 32.13%
285 | PREV | 3.6.35 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | 3.6.35 | PREVCâmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.083333 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 3.7553 | 259.09 | 972.9693
286 | REAL | 3.6.35 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | 3.6.35 | REALCâmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | 35.51% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 259.09 | 345.4533 | 35.51%
287 | PREV | 3.6.36 | Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) | 3.6.36 | PREVChave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 45.51 | 637.049
288 | REAL | 3.6.36 | Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) | 3.6.36 | REALChave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) | 20.24% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 2.8333 | 45.51 | 128.945 | 20.24%
289 | PREV | 3.6.37 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV | 3.6.37 | PREVConjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV |  | und | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 404.78 | 2428.68
290 | REAL | 3.6.37 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV | 3.6.37 | REALConjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV | 22.22% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 404.78 | 539.7067 | 22.22%
291 | PREV | 3.6.38 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV | 3.6.38 | PREVConjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 141.38 | 565.8028
292 | REAL | 3.6.38 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV | 3.6.38 | REALConjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 141.38 | 0 | 0%
293 | PREV | 3.6.39 | Conjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV | 3.6.39 | PREVConjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 361.97 | 1448.6039
294 | REAL | 3.6.39 | Conjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV | 3.6.39 | REALConjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV | 24.99% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 361.97 | 361.97 | 24.99%
295 | PREV | 3.6.40 | Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças | 3.6.40 | PREVConjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 27.88 | 390.2642
296 | REAL | 3.6.40 | Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças | 3.6.40 | REALConjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças | 25% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 3.5 | 27.88 | 97.58 | 25%
297 | PREV | 3.6.41 | Detector de Tensão por contato 1kV | 3.6.41 | PREVDetector de Tensão por contato 1kV |  | und | 2.2 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 33 | 241.6 | 7972.8
298 | REAL | 3.6.41 | Detector de Tensão por contato 1kV | 3.6.41 | REALDetector de Tensão por contato 1kV | 25.25% | und | Meses 24.1 jul: 1.4167; Meses 25 ago: 1.4167; Meses 26 set: 2.75; Meses 27 out: 2.75 | 8.3333 | 241.6 | 2013.3333 | 25.25%
299 | PREV | 3.6.42 | Detector unipolar de tensão por aproximação ‐ 10 a 40KV | 3.6.42 | PREVDetector unipolar de tensão por aproximação ‐ 10 a 40KV |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 223.89 | 4254.3578
300 | REAL | 3.6.42 | Detector unipolar de tensão por aproximação ‐ 10 a 40KV | 3.6.42 | REALDetector unipolar de tensão por aproximação ‐ 10 a 40KV | 7.894% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.5 | 1.5 | 223.89 | 335.835 | 7.894%
301 | PREV | 3.6.43 | Encerado de lona (3x2 m) | 3.6.43 | PREVEncerado de lona (3x2 m) |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 11.79 | 165.0364
302 | REAL | 3.6.43 | Encerado de lona (3x2 m) | 3.6.43 | REALEncerado de lona (3x2 m) | 28.58% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4 | 11.79 | 47.16 | 28.58%
303 | PREV | 3.6.44 | Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva ‐ altura esticada 8,40 m ‐ 15 kV | 3.6.44 | PREVEscada perfil "U" de fibra de vidro extensiva ‐ altura esticada 8,40 m ‐ 15 kV |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 355.69 | 4978.9486
304 | REAL | 3.6.44 | Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva ‐ altura esticada 8,40 m ‐ 15 kV | 3.6.44 | REALEscada perfil "U" de fibra de vidro extensiva ‐ altura esticada 8,40 m ‐ 15 kV | 23.81% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 0.83333; Meses 27 out: 0.83333 | 3.3333 | 355.69 | 1185.6333 | 23.81%
305 | PREV | 3.6.45 | Escada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) ‐ 10 degraus | 3.6.45 | PREVEscada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) ‐ 10 degraus |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 313.03 | 1252.7461
306 | REAL | 3.6.45 | Escada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) ‐ 10 degraus | 3.6.45 | REALEscada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) ‐ 10 degraus | 24.99% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1 | 313.03 | 313.03 | 24.99%
307 | PREV | 3.6.46 | Escova com cerdas de aço para condutores | 3.6.46 | PREVEscova com cerdas de aço para condutores |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 14 | 12.79 | 179.06
308 | REAL | 3.6.46 | Escova com cerdas de aço para condutores | 3.6.46 | REALEscova com cerdas de aço para condutores | 50% | und | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 1 | 7 | 12.79 | 89.53 | 50%
309 | PREV | 3.6.47 | Facão para mato, 18 pol | 3.6.47 | PREVFacão para mato, 18 pol |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 3.92 | 54.8722
310 | REAL | 3.6.47 | Facão para mato, 18 pol | 3.6.47 | REALFacão para mato, 18 pol | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 3.92 | 18.2933 | 33.34%
311 | PREV | 3.6.48 | Farol de punho | 3.6.48 | PREVFarol de punho |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 26.73 | 374.1665
312 | REAL | 3.6.48 | Farol de punho | 3.6.48 | REALFarol de punho | 21.43% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 3 | 26.73 | 80.19 | 21.43%
313 | PREV | 3.6.49 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de ferramentas | 3.6.49 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de ferramentas |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 26.73 | 106.9735
314 | REAL | 3.6.49 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de ferramentas | 3.6.49 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de ferramentas | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 26.73 | 35.64 | 33.32%
315 | PREV | 3.6.50 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de peça | 3.6.50 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de peça |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 18.98 | 75.958
316 | REAL | 3.6.50 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de peça | 3.6.50 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de peça | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 18.98 | 25.3067 | 33.32%
317 | PREV | 3.6.51 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador universal | 3.6.51 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador universal |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 67.39 | 269.6948
318 | REAL | 3.6.51 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador universal | 3.6.51 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador universal | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 67.39 | 89.8533 | 33.32%
319 | PREV | 3.6.52 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote com gancho duplo | 3.6.52 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote com gancho duplo |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 18.98 | 75.958
320 | REAL | 3.6.52 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote com gancho duplo | 3.6.52 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote com gancho duplo | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 18.98 | 0 | 0%
321 | PREV | 3.6.53 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote multi‐uso | 3.6.53 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote multi‐uso |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 31.57 | 126.3431
322 | REAL | 3.6.53 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote multi‐uso | 3.6.53 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote multi‐uso | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 31.57 | 0 | 0%
323 | PREV | 3.6.54 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote para grampo de aterramento | 3.6.54 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote para grampo de aterramento |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 37.13 | 148.5943
324 | REAL | 3.6.54 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote para grampo de aterramento | 3.6.54 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote para grampo de aterramento | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 37.13 | 49.5067 | 33.32%
325 | PREV | 3.6.55 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Chave com catraca | 3.6.55 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Chave com catraca |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 172.37 | 689.8247
326 | REAL | 3.6.55 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Chave com catraca | 3.6.55 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Chave com catraca | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 172.37 | 0 | 0%
327 | PREV | 3.6.56 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Desconector para chave fusível | 3.6.56 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Desconector para chave fusível |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 12.42 | 49.7048
328 | REAL | 3.6.56 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Desconector para chave fusível | 3.6.56 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Desconector para chave fusível | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 12.42 | 16.56 | 33.32%
329 | PREV | 3.6.57 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Escova em "V" para limpeza de condutor | 3.6.57 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Escova em "V" para limpeza de condutor |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 99.12 | 396.6782
330 | REAL | 3.6.57 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Escova em "V" para limpeza de condutor | 3.6.57 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Escova em "V" para limpeza de condutor | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 99.12 | 0 | 0%
331 | PREV | 3.6.58 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de cartucho | 3.6.58 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de cartucho |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 77.46 | 309.9949
332 | REAL | 3.6.58 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de cartucho | 3.6.58 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de cartucho | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 77.46 | 0 | 0%
333 | PREV | 3.6.59 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de contrapino por impulso | 3.6.59 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de contrapino por impulso |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 52.29 | 209.2646
334 | REAL | 3.6.59 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de contrapino por impulso | 3.6.59 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de contrapino por impulso | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 52.29 | 0 | 0%
335 | PREV | 3.6.60 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Gancho tração espiral | 3.6.60 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Gancho tração espiral |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 27.11 | 108.4942
336 | REAL | 3.6.60 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Gancho tração espiral | 3.6.60 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Gancho tração espiral | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 27.11 | 0 | 0%
337 | PREV | 3.6.61 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Garfo ajustador de concha | 3.6.61 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Garfo ajustador de concha |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 65.85 | 263.5317
338 | REAL | 3.6.61 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Garfo ajustador de concha | 3.6.61 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Garfo ajustador de concha | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 65.85 | 0 | 0%
339 | PREV | 3.6.62 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Garra de amarração | 3.6.62 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Garra de amarração |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 44.55 | 178.2891
340 | REAL | 3.6.62 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Garra de amarração | 3.6.62 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Garra de amarração | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0%
341 | PREV | 3.6.63 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Instalador de Contrapino | 3.6.63 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Instalador de Contrapino |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 127.83 | 511.5757
342 | REAL | 3.6.63 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Instalador de Contrapino | 3.6.63 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Instalador de Contrapino | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 127.83 | 0 | 0%
343 | PREV | 3.6.64 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo com corrente lado morto | 3.6.64 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo com corrente lado morto |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 32.16 | 128.7043
344 | REAL | 3.6.64 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo com corrente lado morto | 3.6.64 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo com corrente lado morto | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 32.16 | 0 | 0%
345 | PREV | 3.6.65 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo lado vivo | 3.6.65 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo lado vivo |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 33.58 | 134.3872
346 | REAL | 3.6.65 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo lado vivo | 3.6.65 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo lado vivo | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0%
347 | PREV | 3.6.66 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Simples balancim trinangular chapa dupla | 3.6.66 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Simples balancim trinangular chapa dupla |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 30.86 | 123.5017
348 | REAL | 3.6.66 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Simples balancim trinangular chapa dupla | 3.6.66 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Simples balancim trinangular chapa dupla | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 30.86 | 0 | 0%
349 | PREV | 3.6.67 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Sacador de contrapino em alavanca | 3.6.67 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Sacador de contrapino em alavanca |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 61.2 | 244.9224
350 | REAL | 3.6.67 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Sacador de contrapino em alavanca | 3.6.67 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Sacador de contrapino em alavanca | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0%
351 | PREV | 3.6.68 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte de concha | 3.6.68 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte de concha |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 52.29 | 209.2646
352 | REAL | 3.6.68 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte de concha | 3.6.68 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte de concha | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 52.29 | 0 | 0%
353 | PREV | 3.6.69 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte flexível para soquete hexagonal | 3.6.69 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte flexível para soquete hexagonal |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 77.46 | 309.9949
354 | REAL | 3.6.69 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte flexível para soquete hexagonal | 3.6.69 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte flexível para soquete hexagonal | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 77.46 | 0 | 0%
355 | PREV | 3.6.70 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz multi‐angular | 3.6.70 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz multi‐angular |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 81.34 | 325.5227
356 | REAL | 3.6.70 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz multi‐angular | 3.6.70 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz multi‐angular | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 81.34 | 0 | 0%
357 | PREV | 3.6.71 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz para isolador | 3.6.71 | PREVFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz para isolador |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 96.84 | 387.5537
358 | REAL | 3.6.71 | Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz para isolador | 3.6.71 | REALFerramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz para isolador | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 96.84 | 0 | 0%
359 | PREV | 3.6.72 | Foice 33mm (Com Cabo 110cm) | 3.6.72 | PREVFoice 33mm (Com Cabo 110cm) |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 10.74 | 42.9815
360 | REAL | 3.6.72 | Foice 33mm (Com Cabo 110cm) | 2072-03-06 | REALFoice 33mm (Com Cabo 110cm) | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 10.74 | 14.32 | 33.32%
361 | PREV | 3.6.73 | Fumigador para apicultura | 3.6.73 | PREVFumigador para apicultura |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 30 | 419.94
362 | REAL | 3.6.73 | Fumigador para apicultura | 2073-03-06 | REALFumigador para apicultura | 7.144% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 30 | 30 | 7.144%
363 | PREV | 3.6.74 | Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V | 3.6.74 | PREVFuradeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 108.04 | 1512.3439
364 | REAL | 3.6.74 | Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V | 2074-03-06 | REALFuradeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V | 30.96% | und | Meses 24.1 jul: 1; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.3333 | 108.04 | 468.1733 | 30.96%
365 | PREV | 3.6.75 | Grampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas) | 3.6.75 | PREVGrampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas) |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 34.28 | 240.0286
366 | REAL | 3.6.75 | Grampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas) | 3.6.75 | REALGrampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas) | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 34.28 | 79.9867 | 33.32%
367 | PREV | 3.6.76 | Jogo de chave canhão com 12 unidades | 3.6.76 | PREVJogo de chave canhão com 12 unidades |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 85.37 | 1195.0093
368 | REAL | 3.6.76 | Jogo de chave canhão com 12 unidades | 2076-03-06 | REALJogo de chave canhão com 12 unidades | 32.15% | und | Meses 24.1 jul: 1.0833; Meses 25 ago: 1.0833; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.5 | 85.37 | 384.165 | 32.15%
369 | PREV | 3.6.77 | Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) | 3.6.77 | PREVJogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 108.33 | 1516.4033
370 | REAL | 3.6.77 | Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) | 2077-03-06 | REALJogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) | 32.15% | und | Meses 24.1 jul: 1.0833; Meses 25 ago: 1.0833; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.5 | 108.33 | 487.485 | 32.15%
371 | PREV | 3.6.78 | Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes ‐ 10‐32mmn | 3.6.78 | PREVJogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes ‐ 10‐32mmn |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 331.81 | 4644.6764
372 | REAL | 3.6.78 | Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes ‐ 10‐32mmn | 2078-03-06 | REALJogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes ‐ 10‐32mmn | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 331.81 | 1548.4467 | 33.34%
373 | PREV | 3.6.79 | Jogo tensionador simples com munhão | 3.6.79 | PREVJogo tensionador simples com munhão |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 30.86 | 123.5017
374 | REAL | 3.6.79 | Jogo tensionador simples com munhão | 3.6.79 | REALJogo tensionador simples com munhão | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 30.86 | 41.1467 | 33.32%
375 | PREV | 3.6.80 | Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm | 3.6.80 | PREVJogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 45.09 | 631.1698
376 | REAL | 3.6.80 | Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm | 3.6.80 | REALJogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm | 32.15% | und | Meses 24.1 jul: 1.0833; Meses 25 ago: 1.0833; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.5 | 45.09 | 202.905 | 32.15%
377 | PREV | 3.6.81 | Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças | 3.6.81 | PREVJogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 14.88 | 208.2902
378 | REAL | 3.6.81 | Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças | 2081-03-06 | REALJogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 14.88 | 69.44 | 33.34%
379 | PREV | 3.6.82 | Jogo de chave de fenda para bastão | 3.6.82 | PREVJogo de chave de fenda para bastão |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 87.42 | 349.8548
380 | REAL | 3.6.82 | Jogo de chave de fenda para bastão | 3.6.82 | REALJogo de chave de fenda para bastão | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 87.42 | 0 | 0%
381 | PREV | 3.6.83 | Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso,componentes sobressalentes) | 3.6.83 | PREVKit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso,componentes sobressalentes) |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 54.36 | 380.6287
382 | REAL | 3.6.83 | Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso,componentes sobressalentes) | 2083-03-06 | REALKit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso,componentes sobressalentes) | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 54.36 | 126.84 | 33.32%
383 | PREV | 3.6.84 | Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) | 3.6.84 | PREVKit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 169.27 | 1185.2285
384 | REAL | 3.6.84 | Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) | 2084-03-06 | REALKit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) | 21.42% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 1.5 | 169.27 | 253.905 | 21.42%
385 | PREV | 3.6.85 | Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) | 3.6.85 | PREVKit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 605.83 | 4242.0217
386 | REAL | 3.6.85 | Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) | 3.6.85 | REALKit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) | 16.66% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 1.1667 | 605.83 | 706.8017 | 16.66%
387 | PREV | 3.6.86 | Lanterna tática grande ‐ 5.500.000 lumens | 3.6.86 | PREVLanterna tática grande ‐ 5.500.000 lumens |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 39.66 | 555.1607
388 | REAL | 3.6.86 | Lanterna tática grande ‐ 5.500.000 lumens | 2086-03-06 | REALLanterna tática grande ‐ 5.500.000 lumens | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 39.66 | 185.08 | 33.34%
389 | PREV | 3.6.87 | Lima chata murça 8" com cabo | 3.6.87 | PREVLima chata murça 8" com cabo |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.034 | 2 | 16.66 | 33.32
390 | REAL | 3.6.87 | Lima chata murça 8" com cabo | 2087-03-06 | REALLima chata murça 8" com cabo | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 16.66 | 11.1067 | 33.33%
391 | PREV | 3.6.88 | Lima chata bastarda 10" | 3.6.88 | PREVLima chata bastarda 10" |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.034 | 2 | 16.91 | 33.82
392 | REAL | 3.6.88 | Lima chata bastarda 10" | 3.6.88 | REALLima chata bastarda 10" | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 16.91 | 11.2733 | 33.33%
393 | PREV | 3.6.89 | Luva de cobertura punho 15cm | 3.6.89 | PREVLuva de cobertura punho 15cm |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 9.87 | 187.5497
394 | REAL | 3.6.89 | Luva de cobertura punho 15cm | 2089-03-06 | REALLuva de cobertura punho 15cm | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 1.5833; Meses 25 ago: 1.5833; Meses 26 set: 1.5833; Meses 27 out: 1.5833 | 6.3333 | 9.87 | 62.51 | 33.33%
395 | PREV | 3.6.90 | Luva isolante classe 00 ‐ 2,5kV | 3.6.90 | PREVLuva isolante classe 00 ‐ 2,5kV |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 58.88 | 1118.8378
396 | REAL | 3.6.90 | Luva isolante classe 00 ‐ 2,5kV | 2090-03-06 | REALLuva isolante classe 00 ‐ 2,5kV | 8.771% | und | Meses 24.1 jul: 0.41667; Meses 25 ago: 0.41667; Meses 26 set: 0.41667; Meses 27 out: 0.41667 | 1.6667 | 58.88 | 98.1333 | 8.771%
397 | PREV | 3.6.91 | Luva isolante classe 0 ‐ 5kV | 3.6.91 | PREVLuva isolante classe 0 ‐ 5kV |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 80.37 | 1527.1907
398 | REAL | 3.6.91 | Luva isolante classe 0 ‐ 5kV | 2091-03-06 | REALLuva isolante classe 0 ‐ 5kV | 15.79% | und | Meses 24.1 jul: 0.75; Meses 25 ago: 0.75; Meses 26 set: 0.75; Meses 27 out: 0.75 | 3 | 80.37 | 241.11 | 15.79%
399 | PREV | 3.6.92 | Luva isolante classe 3 ‐ 30kV | 3.6.92 | PREVLuva isolante classe 3 ‐ 30kV |  | und | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 297.67 | 5656.3253
400 | REAL | 3.6.92 | Luva isolante classe 3 ‐ 30kV | 2092-03-06 | REALLuva isolante classe 3 ‐ 30kV | 3.508% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 297.67 | 198.4467 | 3.508%
401 | PREV | 3.6.93 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | 3.6.93 | PREVMarreta de 5kg com cabo de madeira |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 19.09 | 267.2218
402 | REAL | 3.6.93 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | 2093-03-06 | REALMarreta de 5kg com cabo de madeira | 28.58% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4 | 19.09 | 76.36 | 28.58%
403 | PREV | 3.6.94 | Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM | 3.6.94 | PREVMartelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 206.16 | 411.9077
404 | REAL | 3.6.94 | Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM | 3.6.94 | REALMartelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 206.16 | 137.44 | 33.37%
405 | PREV | 3.6.95 | Martelo‐bola 1kg | 3.6.95 | PREVMartelo‐bola 1kg |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 22.29 | 312.0154
406 | REAL | 3.6.95 | Martelo‐bola 1kg | 2095-03-06 | REALMartelo‐bola 1kg | 23.81% | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 25 ago: 0.5; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 3.3333 | 22.29 | 74.3 | 23.81%
407 | PREV | 3.6.96 | Martelo universal (de unha) 25mm | 3.6.96 | PREVMartelo universal (de unha) 25mm |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 11.77 | 164.7565
408 | REAL | 3.6.96 | Martelo universal (de unha) 25mm | 2096-03-06 | REALMartelo universal (de unha) 25mm | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 11.77 | 54.9267 | 33.34%
409 | PREV | 3.6.97 | Kit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira,regulador e manômetro padrão | 3.6.97 | PREVKit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira,regulador e manômetro padrão |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 296.32 | 592.0474
410 | REAL | 3.6.97 | Kit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira,regulador e manômetro padrão | 3.6.97 | REALKit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira,regulador e manômetro padrão | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 296.32 | 197.5467 | 33.37%
411 | PREV | 3.6.98 | Pá‐de‐bico com cabo de madeira | 3.6.98 | PREVPá‐de‐bico com cabo de madeira |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 10.28 | 143.8994
412 | REAL | 3.6.98 | Pá‐de‐bico com cabo de madeira | 2098-03-06 | REALPá‐de‐bico com cabo de madeira | 30.96% | und | Meses 24.1 jul: 1; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.3333 | 10.28 | 44.5467 | 30.96%
413 | PREV | 3.6.99 | Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio ‐ 220V, 400W | 3.6.99 | PREVParafusadeira/Furadeira elétrica com fio ‐ 220V, 400W |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 87.73 | 1228.0445
414 | REAL | 3.6.99 | Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio ‐ 220V, 400W | 2099-03-06 | REALParafusadeira/Furadeira elétrica com fio ‐ 220V, 400W | 23.81% | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 25 ago: 0.5; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 3.3333 | 87.73 | 292.4333 | 23.81%
415 | PREV | 3.6.100 | Plataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexões em aluminio fundido 2x1m | 3.6.100 | PREVPlataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexões em aluminio fundido 2x1m |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 59.06 | 236.3581
416 | REAL | 3.6.100 | Plataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexões em aluminio fundido 2x1m | 3.6.100 | REALPlataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexões em aluminio fundido 2x1m | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 59.06 | 0 | 0%
417 | PREV | 3.6.101 | Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV | 3.6.101 | PREVPunho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 59.06 | 826.7219
418 | REAL | 3.6.101 | Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV | 3.6.101 | REALPunho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 59.06 | 0 | 0%
419 | PREV | 3.6.102 | Sela com extensor colar de 38mm | 3.6.102 | PREVSela com extensor colar de 38mm |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 409.82 | 2869.5596
420 | REAL | 3.6.102 | Sela com extensor colar de 38mm | 3.6.102 | REALSela com extensor colar de 38mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 409.82 | 0 | 0%
421 | PREV | 3.6.103 | Separador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110‐690 mm ; cx 66‐850 mm) | 3.6.103 | PREVSeparador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110‐690 mm ; cx 66‐850 mm) |  | und | 0.536 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.132 | 7.998 | 336.65 | 2692.5267
422 | REAL | 3.6.103 | Separador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110‐690 mm ; cx 66‐850 mm) | 3.6.103 | REALSeparador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110‐690 mm ; cx 66‐850 mm) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 336.65 | 0 | 0%
423 | PREV | 3.6.104 | Soprador térmico 2000W, 220V | 3.6.104 | PREVSoprador térmico 2000W, 220V |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 72.8 | 145.4544
424 | REAL | 3.6.104 | Soprador térmico 2000W, 220V | 3.6.104 | REALSoprador térmico 2000W, 220V | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 72.8 | 48.5333 | 33.37%
425 | PREV | 3.6.105 | Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca | 3.6.105 | PREVTalha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.034 | 2 | 474.28 | 948.56
426 | REAL | 3.6.105 | Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca | 3.6.105 | REALTalha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 474.28 | 316.1867 | 33.33%
427 | PREV | 3.6.106 | Testador de bastão de manobra para isolador | 3.6.106 | PREVTestador de bastão de manobra para isolador |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 1464.17 | 2925.4117
428 | REAL | 3.6.106 | Testador de bastão de manobra para isolador | 3.6.106 | REALTestador de bastão de manobra para isolador | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 1464.17 | 0 | 0%
429 | PREV | 3.6.107 | Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida | 3.6.107 | PREVTeste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida |  | und | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 9 | 427 | 3843
430 | REAL | 3.6.107 | Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida | 3.6.107 | REALTeste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 427 | 0 | 0%
431 | PREV | 3.6.108 | Testador de Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 | 3.6.108 | PREVTestador de Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 26.85 | 188.0037
432 | REAL | 3.6.108 | Testador de Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 | 3.6.108 | REALTestador de Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 | 21.42% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 1.5 | 26.85 | 40.275 | 21.42%
433 | PREV | 3.7 | SOBRESSALENTES ‐ ELÉTRICA | 3.7 | [18 empty] | 426510.6513
434 | REAL | 3.7 | SOBRESSALENTES ‐ ELÉTRICA | 3.7 | [16 empty] | 0 | 0 | 12093.13 | 2.835%
435 | PREV | 3.7.1 | Alarme sonoro, tensão de 125 Vcc | 3.7.1 | PREVAlarme sonoro, tensão de 125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 82.16 | 246.48
436 | REAL | 3.7.1 | Alarme sonoro, tensão de 125 Vcc | 3.7.1 | REALAlarme sonoro, tensão de 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 82.16 | 0 | 0%
437 | PREV | 3.7.2 | Bloco auxiliar com 2 contatos reversíveis | 3.7.2 | PREVBloco auxiliar com 2 contatos reversíveis |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 59.57 | 417.1091
438 | REAL | 3.7.2 | Bloco auxiliar com 2 contatos reversíveis | 3.7.2 | REALBloco auxiliar com 2 contatos reversíveis | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 59.57 | 0 | 0%
439 | PREV | 3.7.3 | Botoeira de impulso preto | 3.7.3 | PREVBotoeira de impulso preto |  | und | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 19.998 | 88.48 | 1769.423
440 | REAL | 3.7.3 | Botoeira de impulso preto | 3.7.3 | REALBotoeira de impulso preto | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 88.48 | 0 | 0%
441 | PREV | 3.7.4 | Botoeira de impulso verde | 3.7.4 | PREVBotoeira de impulso verde |  | und | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 19.998 | 88.48 | 1769.423
442 | REAL | 3.7.4 | Botoeira de impulso verde | 3.7.4 | REALBotoeira de impulso verde | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 88.48 | 0 | 0%
443 | PREV | 3.7.5 | Botoeira de impulso vermelho | 3.7.5 | PREVBotoeira de impulso vermelho |  | und | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 19.998 | 88.48 | 1769.423
444 | REAL | 3.7.5 | Botoeira de impulso vermelho | 3.7.5 | REALBotoeira de impulso vermelho | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 88.48 | 0 | 0%
445 | PREV | 3.7.6 | Botoeira de impulso amarelo | 3.7.6 | PREVBotoeira de impulso amarelo |  | und | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 19.998 | 88.48 | 1769.423
446 | REAL | 3.7.6 | Botoeira de impulso amarelo | 3.7.6 | REALBotoeira de impulso amarelo | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 88.48 | 0 | 0%
447 | PREV | 3.7.7 | Cartucho para solda exotermica 115g | 3.7.7 | PREVCartucho para solda exotermica 115g |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13.002 | 32.92 | 428.0258
448 | REAL | 3.7.7 | Cartucho para solda exotermica 115g | 3.7.7 | REALCartucho para solda exotermica 115g | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 32.92 | 0 | 0%
449 | PREV | 3.7.8 | Cartucho para solda exotermica 90g | 3.7.8 | PREVCartucho para solda exotermica 90g |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13.002 | 32.92 | 428.0258
450 | REAL | 3.7.8 | Cartucho para solda exotermica 90g | 3.7.8 | REALCartucho para solda exotermica 90g | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 32.92 | 0 | 0%
451 | PREV | 3.7.9 | Chave comutadora de 2 posições, 3 pólos, 3na, 20A, 48x48 mm | 3.7.9 | PREVChave comutadora de 2 posições, 3 pólos, 3na, 20A, 48x48 mm |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 206.6 | 1446.6132
452 | REAL | 3.7.9 | Chave comutadora de 2 posições, 3 pólos, 3na, 20A, 48x48 mm | 3.7.9 | REALChave comutadora de 2 posições, 3 pólos, 3na, 20A, 48x48 mm | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 206.6 | 0 | 0%
453 | PREV | 3.7.10 | Chave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente nominal 20 A | 3.7.10 | PREVChave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente nominal 20 A |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 606.4 | 4246.0128
454 | REAL | 3.7.10 | Chave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente nominal 20 A | 3.7.10 | REALChave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente nominal 20 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 606.4 | 0 | 0%
455 | PREV | 3.7.11 | Chave seletora ca 10‐2pólos‐2pos.‐690V‐20 A | 3.7.11 | PREVChave seletora ca 10‐2pólos‐2pos.‐690V‐20 A |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 65.86 | 461.1517
456 | REAL | 3.7.11 | Chave seletora ca 10‐2pólos‐2pos.‐690V‐20 A | 3.7.11 | REALChave seletora ca 10‐2pólos‐2pos.‐690V‐20 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 65.86 | 0 | 0%
457 | PREV | 3.7.12 | Chave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A | 3.7.12 | PREVChave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 208.7 | 1461.3174
458 | REAL | 3.7.12 | Chave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A | 3.7.12 | REALChave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 208.7 | 0 | 0%
459 | PREV | 3.7.13 | Chave seletora, 690 V, com 2 posições, 6 contatos, corrente nominal 20 A | 3.7.13 | PREVChave seletora, 690 V, com 2 posições, 6 contatos, corrente nominal 20 A |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 208.7 | 1461.3174
460 | REAL | 3.7.13 | Chave seletora, 690 V, com 2 posições, 6 contatos, corrente nominal 20 A | 3.7.13 | REALChave seletora, 690 V, com 2 posições, 6 contatos, corrente nominal 20 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 208.7 | 0 | 0%
461 | PREV | 3.7.14 | Conector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm² | 3.7.14 | PREVConector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm² |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13.002 | 27.74 | 360.6755
462 | REAL | 3.7.14 | Conector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm² | 3.7.14 | REALConector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm² | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 27.74 | 0 | 0%
463 | PREV | 3.7.15 | Conector terminal a compressão para cabos de cobre nu #35mm² | 3.7.15 | PREVConector terminal a compressão para cabos de cobre nu #35mm² |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 9.04 | 244.08
464 | REAL | 3.7.15 | Conector terminal a compressão para cabos de cobre nu #35mm² | 3.7.15 | REALConector terminal a compressão para cabos de cobre nu #35mm² | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0%
465 | PREV | 3.7.16 | Contator de força tretrapolar com 2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão de alimentação de força e comando 125 Vcc. | 3.7.16 | PREVContator de força tretrapolar com 2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão de alimentação de força e comando 125 Vcc. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 749.66 | 2248.98
466 | REAL | 3.7.16 | Contator de força tretrapolar com 2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão de alimentação de força e comando 125 Vcc. | 3.7.16 | REALContator de força tretrapolar com 2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão de alimentação de força e comando 125 Vcc. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 749.66 | 0 | 0%
467 | PREV | 3.7.17 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 50mm² | 3.7.17 | PREVCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 50mm² |  | m | 33.336 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 8.332 | 499.998 | 66.3 | 33149.8674
468 | REAL | 3.7.17 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 50mm² | 3.7.17 | REALCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 50mm² | 0.52% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 2.6 | 2.6 | 66.3 | 172.38 | 0.52%
469 | PREV | 3.7.18 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 70mm² | 3.7.18 | PREVCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 70mm² |  | m | 33.336 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 8.332 | 499.998 | 91.84 | 45919.8163
470 | REAL | 3.7.18 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 70mm² | 3.7.18 | REALCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 70mm² | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0%
471 | PREV | 3.7.19 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 95mm² | 3.7.19 | PREVCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 95mm² |  | m | 13.336 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 3.332 | 199.998 | 122 | 24399.756
472 | REAL | 3.7.19 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 95mm² | 3.7.19 | REALCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 95mm² | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 122 | 0 | 0%
473 | PREV | 3.7.20 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 120mm² | 3.7.20 | PREVCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 120mm² |  | m | 13.336 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 3.332 | 199.998 | 158.79 | 31757.6824
474 | REAL | 3.7.20 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 120mm² | 3.7.20 | REALCabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 120mm² | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 158.79 | 0 | 0%
475 | PREV | 3.7.21 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) | 3.7.21 | PREVCabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) |  | m | 33.336 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 8.332 | 499.998 | 52.1 | 26049.8958
476 | REAL | 3.7.21 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) | 3.7.21 | REALCabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0%
477 | PREV | 3.7.22 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) | 3.7.22 | PREVCabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) |  | m | 33.336 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 8.332 | 499.998 | 72.57 | 36284.8549
478 | REAL | 3.7.22 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) | 3.7.22 | REALCabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 72.57 | 0 | 0%
479 | PREV | 3.7.23 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) | 3.7.23 | PREVCabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) |  | m | 33.336 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 8.332 | 499.998 | 102.22 | 51109.7956
480 | REAL | 3.7.23 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) | 3.7.23 | REALCabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 102.22 | 0 | 0%
481 | PREV | 3.7.24 | Contator tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, contatos auxiliares 2na+2n | 3.7.24 | PREVContator tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, contatos auxiliares 2na+2n |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 352.69 | 1058.07
482 | REAL | 3.7.24 | Contator tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, contatos auxiliares 2na+2n | 3.7.24 | REALContator tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, contatos auxiliares 2na+2n | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 352.69 | 0 | 0%
483 | PREV | 3.7.25 | Contator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na‐+2nf | 3.7.25 | PREVContator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na‐+2nf |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 319.1 | 957.3
484 | REAL | 3.7.25 | Contator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na‐+2nf | 3.7.25 | REALContator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na‐+2nf | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 319.1 | 0 | 0%
485 | PREV | 3.7.26 | Contator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc | 3.7.26 | PREVContator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 248.58 | 745.74
486 | REAL | 3.7.26 | Contator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc | 3.7.26 | REALContator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 248.58 | 0 | 0%
487 | PREV | 3.7.27 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | 3.7.27 | PREVContator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 248.58 | 745.74
488 | REAL | 3.7.27 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | 3.7.27 | REALContator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 248.58 | 0 | 0%
489 | PREV | 3.7.28 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | 3.7.28 | PREVContator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 248.58 | 745.74
490 | REAL | 3.7.28 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | 3.7.28 | REALContator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 248.58 | 0 | 0%
491 | PREV | 3.7.29 | Contator de força lc1 d12‐3p+na+nf‐125 Vcc | 3.7.29 | PREVContator de força lc1 d12‐3p+na+nf‐125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 103.65 | 310.95
492 | REAL | 3.7.29 | Contator de força lc1 d12‐3p+na+nf‐125 Vcc | 3.7.29 | REALContator de força lc1 d12‐3p+na+nf‐125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 103.65 | 0 | 0%
493 | PREV | 3.7.30 | Contator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos | 3.7.30 | PREVContator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 4938.67 | 14816.01
494 | REAL | 3.7.30 | Contator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos | 3.7.30 | REALContator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 4938.67 | 0 | 0%
495 | PREV | 3.7.31 | Contator tripolar 9A, 125 Vcc | 3.7.31 | PREVContator tripolar 9A, 125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 153.78 | 461.34
496 | REAL | 3.7.31 | Contator tripolar 9A, 125 Vcc | 3.7.31 | REALContator tripolar 9A, 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 153.78 | 0 | 0%
497 | PREV | 3.7.32 | Disjuntor trifásico termomagnético, 32A, 125 Vcc | 3.7.32 | PREVDisjuntor trifásico termomagnético, 32A, 125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 554.25 | 1662.75
498 | REAL | 3.7.32 | Disjuntor trifásico termomagnético, 32A, 125 Vcc | 3.7.32 | REALDisjuntor trifásico termomagnético, 32A, 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 554.25 | 0 | 0%
499 | PREV | 3.7.33 | Disjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 10 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc). | 3.7.33 | PREVDisjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 10 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc). |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 115.63 | 809.6413
500 | REAL | 3.7.33 | Disjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 10 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc). | 3.7.33 | REALDisjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 10 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc). | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 115.63 | 0 | 0%
501 | PREV | 3.7.34 | Disjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 A, 440 Vca, 20 kA(em 230 Vca) | 3.7.34 | PREVDisjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 A, 440 Vca, 20 kA(em 230 Vca) |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 26.13 | 182.9623
502 | REAL | 3.7.34 | Disjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 A, 440 Vca, 20 kA(em 230 Vca) | 3.7.34 | REALDisjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 A, 440 Vca, 20 kA(em 230 Vca) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 26.13 | 0 | 0%
503 | PREV | 3.7.35 | Disjuntor bipolar 16A 250 Vcc | 3.7.35 | PREVDisjuntor bipolar 16A 250 Vcc |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 64.25 | 449.8785
504 | REAL | 3.7.35 | Disjuntor bipolar 16A 250 Vcc | 3.7.35 | REALDisjuntor bipolar 16A 250 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 64.25 | 0 | 0%
505 | PREV | 3.7.36 | Disjuntor bipolar 10A, 10 kA | 3.7.36 | PREVDisjuntor bipolar 10A, 10 kA |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 64.25 | 449.8785
506 | REAL | 3.7.36 | Disjuntor bipolar 10A, 10 kA | 3.7.36 | REALDisjuntor bipolar 10A, 10 kA | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 64.25 | 0 | 0%
507 | PREV | 3.7.37 | Disjuntor bipolar 32A 250 Vcc | 3.7.37 | PREVDisjuntor bipolar 32A 250 Vcc |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 64.25 | 321.1215
508 | REAL | 3.7.37 | Disjuntor bipolar 32A 250 Vcc | 3.7.37 | REALDisjuntor bipolar 32A 250 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 64.25 | 0 | 0%
509 | PREV | 3.7.38 | Disjuntor bipolar 4,5 kA, 10 A | 3.7.38 | PREVDisjuntor bipolar 4,5 kA, 10 A |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1.002 | 64.25 | 64.3785
510 | REAL | 3.7.38 | Disjuntor bipolar 4,5 kA, 10 A | 3.7.38 | REALDisjuntor bipolar 4,5 kA, 10 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 64.25 | 0 | 0%
511 | PREV | 3.7.39 | Disjuntor bipolar, 16 A s62 c10 | 3.7.39 | PREVDisjuntor bipolar, 16 A s62 c10 |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 64.25 | 192.75
512 | REAL | 3.7.39 | Disjuntor bipolar, 16 A s62 c10 | 3.7.39 | REALDisjuntor bipolar, 16 A s62 c10 | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 64.25 | 0 | 0%
513 | PREV | 3.7.40 | Disjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A. | 3.7.40 | PREVDisjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 417.28 | 1251.84
514 | REAL | 3.7.40 | Disjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A. | 3.7.40 | REALDisjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 417.28 | 0 | 0%
515 | PREV | 3.7.41 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | 3.7.41 | PREVDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 417.28 | 1251.84
516 | REAL | 3.7.41 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | 3.7.41 | REALDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 417.28 | 0 | 0%
517 | PREV | 3.7.42 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A. | 3.7.42 | PREVDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 417.28 | 1251.84
518 | REAL | 3.7.42 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A. | 3.7.42 | REALDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 417.28 | 0 | 0%
519 | PREV | 3.7.43 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | 3.7.43 | PREVDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 889.35 | 2668.05
520 | REAL | 3.7.43 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | 3.7.43 | REALDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 889.35 | 0 | 0%
521 | PREV | 3.7.44 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=320/160 A. | 3.7.44 | PREVDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=320/160 A. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 5778.83 | 17336.49
522 | REAL | 3.7.44 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=320/160 A. | 3.7.44 | REALDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=320/160 A. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 5778.83 | 0 | 0%
523 | PREV | 3.7.45 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=630/400 A. | 3.7.45 | PREVDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=630/400 A. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 8397.78 | 25193.34
524 | REAL | 3.7.45 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=630/400 A. | 3.7.45 | REALDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=630/400 A. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 8397.78 | 0 | 0%
525 | PREV | 3.7.46 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A. | 3.7.46 | PREVDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A. |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 799.35 | 2398.05
526 | REAL | 3.7.46 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A. | 3.7.46 | REALDisjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 799.35 | 0 | 0%
527 | PREV | 3.7.47 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc) | 3.7.47 | PREVDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc) |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 361.91 | 1085.73
528 | REAL | 3.7.47 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc) | 3.7.47 | REALDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 361.91 | 0 | 0%
529 | PREV | 3.7.48 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | 3.7.48 | PREVDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 439.9 | 1319.7
530 | REAL | 3.7.48 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | 3.7.48 | REALDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 439.9 | 0 | 0%
531 | PREV | 3.7.49 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | 3.7.49 | PREVDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) |  | und | 0.736 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.182 | 10.998 | 456.91 | 5025.0962
532 | REAL | 3.7.49 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | 3.7.49 | REALDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 456.91 | 0 | 0%
533 | PREV | 3.7.50 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A | 3.7.50 | PREVDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 3156.48 | 9469.44
534 | REAL | 3.7.50 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A | 3.7.50 | REALDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 3156.48 | 0 | 0%
535 | PREV | 3.7.51 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente = 160 a/160 A | 3.7.51 | PREVDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente = 160 a/160 A |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 4119.61 | 12358.83
536 | REAL | 3.7.51 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente = 160 a/160 A | 3.7.51 | REALDisjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente = 160 a/160 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 4119.61 | 0 | 0%
537 | PREV | 3.7.52 | Disjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka (230/400V) ‐ (código:5sx2102‐7) | 3.7.52 | PREVDisjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka (230/400V) ‐ (código:5sx2102‐7) |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 76.24 | 381.0475
538 | REAL | 3.7.52 | Disjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka (230/400V) ‐ (código:5sx2102‐7) | 3.7.52 | REALDisjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka (230/400V) ‐ (código:5sx2102‐7) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 76.24 | 0 | 0%
539 | PREV | 3.7.53 | Disjuntor monopolar, 10 a, s61 c10 | 3.7.53 | PREVDisjuntor monopolar, 10 a, s61 c10 |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 11.21 | 56.0276
540 | REAL | 3.7.53 | Disjuntor monopolar, 10 a, s61 c10 | 3.7.53 | REALDisjuntor monopolar, 10 a, s61 c10 | 40.02% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 2 | 2 | 11.21 | 22.42 | 40.02%
541 | PREV | 3.7.54 | Disjuntor monopolar, 16 a, s61 c16 | 3.7.54 | PREVDisjuntor monopolar, 16 a, s61 c16 |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 11.21 | 56.0276
542 | REAL | 3.7.54 | Disjuntor monopolar, 16 a, s61 c16 | 3.7.54 | REALDisjuntor monopolar, 16 a, s61 c16 | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0%
543 | PREV | 3.7.55 | Disjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA (em 125 Vcc), comando manual | 3.7.55 | PREVDisjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA (em 125 Vcc), comando manual |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 175.77 | 527.31
544 | REAL | 3.7.55 | Disjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA (em 125 Vcc), comando manual | 3.7.55 | REALDisjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA (em 125 Vcc), comando manual | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 175.77 | 0 | 0%
545 | PREV | 3.7.56 | Disjuntor termomagnético , monopolar , corrente 10A, 440 V, 20 kA (em 230 Vca), comando manual | 3.7.56 | PREVDisjuntor termomagnético , monopolar , corrente 10A, 440 V, 20 kA (em 230 Vca), comando manual |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 62.94 | 188.82
546 | REAL | 3.7.56 | Disjuntor termomagnético , monopolar , corrente 10A, 440 V, 20 kA (em 230 Vca), comando manual | 3.7.56 | REALDisjuntor termomagnético , monopolar , corrente 10A, 440 V, 20 kA (em 230 Vca), comando manual | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 62.94 | 0 | 0%
547 | PREV | 3.7.57 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐0,5A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.57 | PREVDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐0,5A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 171.78 | 515.34
548 | REAL | 3.7.57 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐0,5A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.57 | REALDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐0,5A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 171.78 | 0 | 0%
549 | PREV | 3.7.58 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐1A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.58 | PREVDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐1A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 171.78 | 515.34
550 | REAL | 3.7.58 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐1A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.58 | REALDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐1A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 171.78 | 0 | 0%
551 | PREV | 3.7.59 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.59 | PREVDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 171.78 | 515.34
552 | REAL | 3.7.59 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.59 | REALDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 171.78 | 0 | 0%
553 | PREV | 3.7.60 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.60 | PREVDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 305.54 | 916.62
554 | REAL | 3.7.60 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 3.7.60 | REALDisjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200 | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 305.54 | 0 | 0%
555 | PREV | 3.7.61 | Disjuntor tripolar pkzmo‐2,5 + nhi 11 ‐1,6 A a 2,5 A ‐ ajuste: 2A | 3.7.61 | PREVDisjuntor tripolar pkzmo‐2,5 + nhi 11 ‐1,6 A a 2,5 A ‐ ajuste: 2A |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 131.7 | 395.1
556 | REAL | 3.7.61 | Disjuntor tripolar pkzmo‐2,5 + nhi 11 ‐1,6 A a 2,5 A ‐ ajuste: 2A | 3.7.61 | REALDisjuntor tripolar pkzmo‐2,5 + nhi 11 ‐1,6 A a 2,5 A ‐ ajuste: 2A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 131.7 | 0 | 0%
557 | PREV | 3.7.62 | Disjuntores trifásicos 380V, 15A | 3.7.62 | PREVDisjuntores trifásicos 380V, 15A |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 78.73 | 236.19
558 | REAL | 3.7.62 | Disjuntores trifásicos 380V, 15A | 3.7.62 | REALDisjuntores trifásicos 380V, 15A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 78.73 | 0 | 0%
559 | PREV | 3.7.63 | Extintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg | 3.7.63 | PREVExtintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg |  | und | 0.736 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.182 | 10.998 | 356.35 | 3919.1373
560 | REAL | 3.7.63 | Extintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg | 3.7.63 | REALExtintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 356.35 | 0 | 0%
561 | PREV | 3.7.64 | Fonte de alimentação cc chaveada, entrada 85‐264Vca, saída 24Vcc/10A ‐ phoenix contact ‐ código (quint‐ps‐ 100/240/24Vdc/10) | 3.7.64 | PREVFonte de alimentação cc chaveada, entrada 85‐264Vca, saída 24Vcc/10A ‐ phoenix contact ‐ código (quint‐ps‐ 100/240/24Vdc/10) |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1.002 | 1162.03 | 1164.3541
562 | REAL | 3.7.64 | Fonte de alimentação cc chaveada, entrada 85‐264Vca, saída 24Vcc/10A ‐ phoenix contact ‐ código (quint‐ps‐ 100/240/24Vdc/10) | 3.7.64 | REALFonte de alimentação cc chaveada, entrada 85‐264Vca, saída 24Vcc/10A ‐ phoenix contact ‐ código (quint‐ps‐ 100/240/24Vdc/10) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 1162.03 | 0 | 0%
563 | PREV | 3.7.65 | Fusivel nh0250a ur, tensão 500 V | 3.7.65 | PREVFusivel nh0250a ur, tensão 500 V |  | und | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 92.59 | 2222.16
564 | REAL | 3.7.65 | Fusivel nh0250a ur, tensão 500 V | 3.7.65 | REALFusivel nh0250a ur, tensão 500 V | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 92.59 | 0 | 0%
565 | PREV | 3.7.66 | Fusível tipo diazed de 2A | 3.7.66 | PREVFusível tipo diazed de 2A |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 9.44 | 47.1811
566 | REAL | 3.7.66 | Fusível tipo diazed de 2A | 3.7.66 | REALFusível tipo diazed de 2A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0%
567 | PREV | 3.7.67 | Fusível tipo diazed de 4A | 3.7.67 | PREVFusível tipo diazed de 4A |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 9.44 | 47.1811
568 | REAL | 3.7.67 | Fusível tipo diazed de 4A | 3.7.67 | REALFusível tipo diazed de 4A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0%
569 | PREV | 3.7.68 | Fusível tipo diazed de 6A | 3.7.68 | PREVFusível tipo diazed de 6A |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 9.44 | 47.1811
570 | REAL | 3.7.68 | Fusível tipo diazed de 6A | 3.7.68 | REALFusível tipo diazed de 6A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0%
571 | PREV | 3.7.69 | Lâmpada de multivapor metálico 250 W‐220 Vca, bulbo ovóide, rosca e‐40 | 3.7.69 | PREVLâmpada de multivapor metálico 250 W‐220 Vca, bulbo ovóide, rosca e‐40 |  | und | 4.464 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 1.118 | 67.002 | 52.79 | 3537.0356
572 | REAL | 3.7.69 | Lâmpada de multivapor metálico 250 W‐220 Vca, bulbo ovóide, rosca e‐40 | 3.7.69 | REALLâmpada de multivapor metálico 250 W‐220 Vca, bulbo ovóide, rosca e‐40 | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 67; Meses 27 out: 0 | 67 | 52.79 | 3536.93 | 100%
573 | PREV | 3.7.70 | Lâmpada fluorescente 15W‐220V | 3.7.70 | PREVLâmpada fluorescente 15W‐220V |  | und | 4.464 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 1.118 | 67.002 | 18.4 | 1232.8368
574 | REAL | 3.7.70 | Lâmpada fluorescente 15W‐220V | 3.7.70 | REALLâmpada fluorescente 15W‐220V | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 67; Meses 27 out: 0 | 67 | 18.4 | 1232.8 | 100%
575 | PREV | 3.7.71 | Lâmpada fluorescente 7 W, 220 V | 3.7.71 | PREVLâmpada fluorescente 7 W, 220 V |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 15.11 | 407.97
576 | REAL | 3.7.71 | Lâmpada fluorescente 7 W, 220 V | 3.7.71 | REALLâmpada fluorescente 7 W, 220 V | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 27; Meses 27 out: 0 | 27 | 15.11 | 407.97 | 100%
577 | PREV | 3.7.72 | Lâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca | 3.7.72 | PREVLâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 17.16 | 463.32
578 | REAL | 3.7.72 | Lâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca | 2072-03-07 | REALLâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 27; Meses 27 out: 0 | 27 | 17.16 | 463.32 | 100%
579 | PREV | 3.7.73 | Lâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca. | 3.7.73 | PREVLâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca. |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 20.64 | 557.28
580 | REAL | 3.7.73 | Lâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca. | 3.7.73 | REALLâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 20.64 | 0 | 0%
581 | PREV | 3.7.74 | Lâmpada fluorescente compacta tl5 23 W | 3.7.74 | PREVLâmpada fluorescente compacta tl5 23 W |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 21 | 567
582 | REAL | 3.7.74 | Lâmpada fluorescente compacta tl5 23 W | 3.7.74 | REALLâmpada fluorescente compacta tl5 23 W | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 21 | 0 | 0%
583 | PREV | 3.7.75 | Lâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t 4 | 3.7.75 | PREVLâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t 4 |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 13.23 | 357.21
584 | REAL | 3.7.75 | Lâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t 4 | 3.7.75 | REALLâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t 4 | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 27; Meses 27 out: 0 | 27 | 13.23 | 357.21 | 100%
585 | PREV | 3.7.76 | Lâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5 | 3.7.76 | PREVLâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5 |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 22.66 | 611.82
586 | REAL | 3.7.76 | Lâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5 | 3.7.76 | REALLâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5 | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 22.66 | 0 | 0%
587 | PREV | 3.7.77 | Lâmpada fluorescente tubular tl5 32 W | 3.7.77 | PREVLâmpada fluorescente tubular tl5 32 W |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 11.63 | 314.01
588 | REAL | 3.7.77 | Lâmpada fluorescente tubular tl5 32 W | 3.7.77 | REALLâmpada fluorescente tubular tl5 32 W | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0%
589 | PREV | 3.7.78 | Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T‐5, base G5) | 3.7.78 | PREVLâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T‐5, base G5) |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 16.45 | 444.15
590 | REAL | 3.7.78 | Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T‐5, base G5) | 3.7.78 | REALLâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T‐5, base G5) | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0%
591 | PREV | 3.7.79 | Lâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V ‐15 W | 3.7.79 | PREVLâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V ‐15 W |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 17.21 | 464.67
592 | REAL | 3.7.79 | Lâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V ‐15 W | 3.7.79 | REALLâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V ‐15 W | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 27; Meses 27 out: 0 | 27 | 17.21 | 464.67 | 100%
593 | PREV | 3.7.80 | Lâmpada vapor metálico 70 W | 3.7.80 | PREVLâmpada vapor metálico 70 W |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 86.75 | 2342.25
594 | REAL | 3.7.80 | Lâmpada vapor metálico 70 W | 3.7.80 | REALLâmpada vapor metálico 70 W | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 27; Meses 27 out: 0 | 27 | 86.75 | 2342.25 | 100%
595 | PREV | 3.7.81 | Lâmpada vapor metálico branca 400 W | 3.7.81 | PREVLâmpada vapor metálico branca 400 W |  | und | 1.8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | 27 | 74.14 | 2001.78
596 | REAL | 3.7.81 | Lâmpada vapor metálico branca 400 W | 3.7.81 | REALLâmpada vapor metálico branca 400 W | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 27; Meses 27 out: 0 | 27 | 74.14 | 2001.78 | 100%
597 | PREV | 3.7.82 | Lâmpadas diversas led | 3.7.82 | PREVLâmpadas diversas led |  | und | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 60 | 18.19 | 1091.4
598 | REAL | 3.7.82 | Lâmpadas diversas led | 2082-03-07 | REALLâmpadas diversas led | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 60; Meses 27 out: 0 | 60 | 18.19 | 1091.4 | 100%
599 | PREV | 3.7.83 | Microswitch m3c‐25 V ‐ 15A | 3.7.83 | PREVMicroswitch m3c‐25 V ‐ 15A |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 24.69 | 74.07
600 | REAL | 3.7.83 | Microswitch m3c‐25 V ‐ 15A | 3.7.83 | REALMicroswitch m3c‐25 V ‐ 15A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 24.69 | 0 | 0%
601 | PREV | 3.7.84 | Mini solenoíde 125 Vcc | 3.7.84 | PREVMini solenoíde 125 Vcc |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13.002 | 296.31 | 3852.6226
602 | REAL | 3.7.84 | Mini solenoíde 125 Vcc | 3.7.84 | REALMini solenoíde 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 296.31 | 0 | 0%
603 | PREV | 3.7.85 | Minidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA | 3.7.85 | PREVMinidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 175.77 | 1230.7415
604 | REAL | 3.7.85 | Minidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA | 3.7.85 | REALMinidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 175.77 | 0 | 0%
605 | PREV | 3.7.86 | Minidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA | 3.7.86 | PREVMinidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 62.94 | 440.7059
606 | REAL | 3.7.86 | Minidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA | 3.7.86 | REALMinidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 62.94 | 0 | 0%
607 | PREV | 3.7.87 | Minidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA | 3.7.87 | PREVMinidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 541.78 | 3793.5436
608 | REAL | 3.7.87 | Minidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA | 3.7.87 | REALMinidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 541.78 | 0 | 0%
609 | PREV | 3.7.88 | Minidisjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.88 | PREVMinidisjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 152.29 | 609.4646
610 | REAL | 3.7.88 | Minidisjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.88 | REALMinidisjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 152.29 | 0 | 0%
611 | PREV | 3.7.89 | Minidisjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.89 | PREVMinidisjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 44.08 | 176.4082
612 | REAL | 3.7.89 | Minidisjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.89 | REALMinidisjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 44.08 | 0 | 0%
613 | PREV | 3.7.90 | Minidisjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.90 | PREVMinidisjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 215.47 | 862.3109
614 | REAL | 3.7.90 | Minidisjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.90 | REALMinidisjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 215.47 | 0 | 0%
615 | PREV | 3.7.91 | Minidisjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.91 | PREVMinidisjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 44.08 | 176.4082
616 | REAL | 3.7.91 | Minidisjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 3.7.91 | REALMinidisjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 44.08 | 0 | 0%
617 | PREV | 3.7.92 | Módulo de supervisão efapower (psm) efacec fse | 3.7.92 | PREVMódulo de supervisão efapower (psm) efacec fse |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1.002 | 974.56 | 976.5091
618 | REAL | 3.7.92 | Módulo de supervisão efapower (psm) efacec fse | 3.7.92 | REALMódulo de supervisão efapower (psm) efacec fse | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 974.56 | 0 | 0%
619 | PREV | 3.7.93 | Relé de proteção térmica 1,7 ‐ 2,4 A | 3.7.93 | PREVRelé de proteção térmica 1,7 ‐ 2,4 A |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1.002 | 195.79 | 196.1816
620 | REAL | 3.7.93 | Relé de proteção térmica 1,7 ‐ 2,4 A | 3.7.93 | REALRelé de proteção térmica 1,7 ‐ 2,4 A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 195.79 | 0 | 0%
621 | PREV | 3.7.94 | Rele auxiliar industrial 4naf | 3.7.94 | PREVRele auxiliar industrial 4naf |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 139.85 | 419.55
622 | REAL | 3.7.94 | Rele auxiliar industrial 4naf | 3.7.94 | REALRele auxiliar industrial 4naf | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 139.85 | 0 | 0%
623 | PREV | 3.7.95 | Relé de tensão trifásico nvt‐3f‐380 V ‐ 60 Hz | 3.7.95 | PREVRelé de tensão trifásico nvt‐3f‐380 V ‐ 60 Hz |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 558.08 | 1674.24
624 | REAL | 3.7.95 | Relé de tensão trifásico nvt‐3f‐380 V ‐ 60 Hz | 3.7.95 | REALRelé de tensão trifásico nvt‐3f‐380 V ‐ 60 Hz | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 558.08 | 0 | 0%
625 | PREV | 3.7.96 | Rele temporizado elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc | 3.7.96 | PREVRele temporizado elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 220.54 | 661.62
626 | REAL | 3.7.96 | Rele temporizado elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc | 3.7.96 | REALRele temporizado elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 220.54 | 0 | 0%
627 | PREV | 3.7.97 | Rele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc | 3.7.97 | PREVRele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 220.54 | 661.62
628 | REAL | 3.7.97 | Rele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc | 3.7.97 | REALRele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 220.54 | 0 | 0%
629 | PREV | 3.7.98 | Relé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos | 3.7.98 | PREVRelé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 220.54 | 882.6011
630 | REAL | 3.7.98 | Relé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos | 3.7.98 | REALRelé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 220.54 | 0 | 0%
631 | PREV | 3.7.99 | Relé térmico 250 Vcc f 2,5 ‐ 4A | 3.7.99 | PREVRelé térmico 250 Vcc f 2,5 ‐ 4A |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 182.89 | 1280.5958
632 | REAL | 3.7.99 | Relé térmico 250 Vcc f 2,5 ‐ 4A | 3.7.99 | REALRelé térmico 250 Vcc f 2,5 ‐ 4A | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 182.89 | 0 | 0%
633 | PREV | 3.7.100 | Resistência de aquecimento 250 Vca, 25 W | 3.7.100 | PREVResistência de aquecimento 250 Vca, 25 W |  | und | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 15 | 59.41 | 891.15
634 | REAL | 3.7.100 | Resistência de aquecimento 250 Vca, 25 W | 3.7.100 | REALResistência de aquecimento 250 Vca, 25 W | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 59.41 | 0 | 0%
635 | PREV | 3.7.101 | Resistência de aquecimento para painel 100 W ‐220 V | 3.7.101 | PREVResistência de aquecimento para painel 100 W ‐220 V |  | und | 0.66667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.16667 | 10 | 101.23 | 1012.3
636 | REAL | 3.7.101 | Resistência de aquecimento para painel 100 W ‐220 V | 3.7.101 | REALResistência de aquecimento para painel 100 W ‐220 V | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 101.23 | 0 | 0%
637 | PREV | 3.7.102 | Resistência de aquecimento para painel 60 W ‐220 V | 3.7.102 | PREVResistência de aquecimento para painel 60 W ‐220 V |  | und | 0.66667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.16667 | 10 | 101.23 | 1012.3
638 | REAL | 3.7.102 | Resistência de aquecimento para painel 60 W ‐220 V | 3.7.102 | REALResistência de aquecimento para painel 60 W ‐220 V | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 101.23 | 0 | 0%
639 | PREV | 3.7.103 | Resistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W | 3.7.103 | PREVResistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W |  | und | 0.66667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.16667 | 10 | 101.23 | 1012.3
640 | REAL | 3.7.103 | Resistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W | 3.7.103 | REALResistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 101.23 | 0 | 0%
641 | PREV | 3.7.104 | Resistência tubular blindada em tubo de aço AISI 304 para desumidificação de painel com proteção metálica, 150 W‐ 110/220 V. | 3.7.104 | PREVResistência tubular blindada em tubo de aço AISI 304 para desumidificação de painel com proteção metálica, 150 W‐ 110/220 V. |  | und | 0.66667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.16667 | 10 | 101.23 | 1012.3
642 | REAL | 3.7.104 | Resistência tubular blindada em tubo de aço AISI 304 para desumidificação de painel com proteção metálica, 150 W‐ 110/220 V. | 3.7.104 | REALResistência tubular blindada em tubo de aço AISI 304 para desumidificação de painel com proteção metálica, 150 W‐ 110/220 V. | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 101.23 | 0 | 0%
643 | PREV | 3.7.105 | Resistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 220 V, 150 W | 3.7.105 | PREVResistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 220 V, 150 W |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 101.23 | 708.8125
644 | REAL | 3.7.105 | Resistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 220 V, 150 W | 3.7.105 | REALResistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 220 V, 150 W | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 101.23 | 0 | 0%
645 | PREV | 3.7.106 | Sinaleiro cor verde, tensão de 125 Vca/cc | 3.7.106 | PREVSinaleiro cor verde, tensão de 125 Vca/cc |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4 | 39.4 | 157.6
646 | REAL | 3.7.106 | Sinaleiro cor verde, tensão de 125 Vca/cc | 3.7.106 | REALSinaleiro cor verde, tensão de 125 Vca/cc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0%
647 | PREV | 3.7.107 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor amarela, 125 Vcc | 3.7.107 | PREVSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor amarela, 125 Vcc |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13 | 39.4 | 512.2
648 | REAL | 3.7.107 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor amarela, 125 Vcc | 3.7.107 | REALSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor amarela, 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0%
649 | PREV | 3.7.108 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor incolor, 125 Vcc | 3.7.108 | PREVSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor incolor, 125 Vcc |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13 | 39.4 | 512.2
650 | REAL | 3.7.108 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor incolor, 125 Vcc | 3.7.108 | REALSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor incolor, 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0%
651 | PREV | 3.7.109 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor vermelha, 125 Vcc | 3.7.109 | PREVSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor vermelha, 125 Vcc |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13 | 39.4 | 512.2
652 | REAL | 3.7.109 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor vermelha, 125 Vcc | 3.7.109 | REALSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor vermelha, 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0%
653 | PREV | 3.7.110 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc | 3.7.110 | PREVSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13 | 39.4 | 512.2
654 | REAL | 3.7.110 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc | 3.7.110 | REALSinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0%
655 | PREV | 3.7.111 | Sinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc | 3.7.111 | PREVSinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc |  | und | 0.864 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.218 | 13 | 39.4 | 512.2
656 | REAL | 3.7.111 | Sinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc | 3.7.111 | REALSinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0%
657 | PREV | 3.7.112 | Termostato 0° a 60 °C | 3.7.112 | PREVTermostato 0° a 60 °C |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 82.32 | 246.96
658 | REAL | 3.7.112 | Termostato 0° a 60 °C | 3.7.112 | REALTermostato 0° a 60 °C | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 82.32 | 0 | 0%
659 | PREV | 3.8 | SOBRESSALENTES ‐ LINHA DE TRANSMISSÃO | 3.8 | [18 empty] | 469077.7553
660 | REAL | 3.8 | SOBRESSALENTES ‐ LINHA DE TRANSMISSÃO | 3.8 | [16 empty] | 0 | 0 | 863.48 | 0.1841%
661 | PREV | 3.8.1 | Cadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20 kA ‐ 230kV | 3.8.1 | PREVCadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20 kA ‐ 230kV |  | pç | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 6429.2 | 77150.4
662 | REAL | 3.8.1 | Cadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20 kA ‐ 230kV | 3.8.1 | REALCadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20 kA ‐ 230kV | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 6429.2 | 0 | 0%
663 | PREV | 3.8.2 | Cadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40 kA ‐ 230kV | 3.8.2 | PREVCadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40 kA ‐ 230kV |  | pç | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 6762.52 | 81150.24
664 | REAL | 3.8.2 | Cadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40 kA ‐ 230kV | 3.8.2 | REALCadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40 kA ‐ 230kV | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 6762.52 | 0 | 0%
665 | PREV | 3.8.3 | Cadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20kA ‐ 230kV | 3.8.3 | PREVCadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20kA ‐ 230kV |  | pç | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 9 | 2513.42 | 22620.78
666 | REAL | 3.8.3 | Cadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20kA ‐ 230kV | 3.8.3 | REALCadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20kA ‐ 230kV | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 2513.42 | 0 | 0%
667 | PREV | 3.8.4 | Cadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40kA ‐ 230kV | 3.8.4 | PREVCadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40kA ‐ 230kV |  | pç | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 9 | 2632.46 | 23692.14
668 | REAL | 3.8.4 | Cadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40kA ‐ 230kV | 3.8.4 | REALCadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40kA ‐ 230kV | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 2632.46 | 0 | 0%
669 | PREV | 3.8.5 | Cadeia de Suspensão simples "SJ" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 230kV | 3.8.5 | PREVCadeia de Suspensão simples "SJ" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 230kV |  | pç | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 2427.8 | 4850.7444
670 | REAL | 3.8.5 | Cadeia de Suspensão simples "SJ" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 230kV | 3.8.5 | REALCadeia de Suspensão simples "SJ" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 230kV | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 2427.8 | 0 | 0%
671 | PREV | 3.8.6 | Amortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm | 3.8.6 | PREVAmortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm |  | pç | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 1371.05 | 8226.3
672 | REAL | 3.8.6 | Amortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm | 3.8.6 | REALAmortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 1371.05 | 0 | 0%
673 | PREV | 3.8.7 | Amortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm | 3.8.7 | PREVAmortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm |  | pç | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 1371.05 | 8226.3
674 | REAL | 3.8.7 | Amortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm | 3.8.7 | REALAmortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 1371.05 | 0 | 0%
675 | PREV | 3.8.8 | Amortecedor vibração para cabo de aço 3/8" | 3.8.8 | PREVAmortecedor vibração para cabo de aço 3/8" |  | pç | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 738.27 | 4429.62
676 | REAL | 3.8.8 | Amortecedor vibração para cabo de aço 3/8" | 3.8.8 | REALAmortecedor vibração para cabo de aço 3/8" | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 738.27 | 0 | 0%
677 | PREV | 3.8.9 | Barras de estais ‐ sistema GEWI 25mm | 3.8.9 | PREVBarras de estais ‐ sistema GEWI 25mm |  | cj | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 19.998 | 1924.53 | 38486.7509
678 | REAL | 3.8.9 | Barras de estais ‐ sistema GEWI 25mm | 3.8.9 | REALBarras de estais ‐ sistema GEWI 25mm | 0% | cj | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 1924.53 | 0 | 0%
679 | PREV | 3.8.10 | Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CA 900 a 1033,5MCM ou CABO | 3.8.10 | PREVConectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CA 900 a 1033,5MCM ou CABO |  | pç | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 402.19 | 2413.14
680 | REAL | 3.8.10 | Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CA 900 a 1033,5MCM ou CABO | 3.8.10 | REALConectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CA 900 a 1033,5MCM ou CABO | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 402.19 | 0 | 0%
681 | PREV | 3.8.11 | Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/Cabo02 Cabos CA 874,5 a 1113MCM ou 02 | 3.8.11 | PREVConectores derivação em "T" ‐ Cabo/Cabo02 Cabos CA 874,5 a 1113MCM ou 02 |  | pç | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 649.76 | 3898.56
682 | REAL | 3.8.11 | Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/Cabo02 Cabos CA 874,5 a 1113MCM ou 02 | 3.8.11 | REALConectores derivação em "T" ‐ Cabo/Cabo02 Cabos CA 874,5 a 1113MCM ou 02 | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 649.76 | 0 | 0%
683 | PREV | 3.8.12 | Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CAA 636MCM a 954MCM/ Cabo | 3.8.12 | PREVConectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CAA 636MCM a 954MCM/ Cabo |  | pç | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 420.44 | 2522.64
684 | REAL | 3.8.12 | Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CAA 636MCM a 954MCM/ Cabo | 3.8.12 | REALConectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CAA 636MCM a 954MCM/ Cabo | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 420.44 | 0 | 0%
685 | PREV | 3.8.13 | Emenda Preformada CAA GROSBEAK ‐ diâmetro 25,15mm | 3.8.13 | PREVEmenda Preformada CAA GROSBEAK ‐ diâmetro 25,15mm |  | pç | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.35 | 21 | 742.78 | 15598.38
686 | REAL | 3.8.13 | Emenda Preformada CAA GROSBEAK ‐ diâmetro 25,15mm | 3.8.13 | REALEmenda Preformada CAA GROSBEAK ‐ diâmetro 25,15mm | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 742.78 | 0 | 0%
687 | PREV | 3.8.14 | Emenda Preformada Cabo Aço Galvanizado 3/8" (SM, HS, EHS) | 3.8.14 | PREVEmenda Preformada Cabo Aço Galvanizado 3/8" (SM, HS, EHS) |  | pç | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.35 | 21 | 40.59 | 852.39
688 | REAL | 3.8.14 | Emenda Preformada Cabo Aço Galvanizado 3/8" (SM, HS, EHS) | 3.8.14 | REALEmenda Preformada Cabo Aço Galvanizado 3/8" (SM, HS, EHS) | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 40.59 | 0 | 0%
689 | PREV | 3.8.15 | Emenda Preformada Cabo Dotterel ‐ diâmetro 15,42mm ‐ 178,9MCM | 3.8.15 | PREVEmenda Preformada Cabo Dotterel ‐ diâmetro 15,42mm ‐ 178,9MCM |  | pç | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.35 | 21 | 208.53 | 4379.13
690 | REAL | 3.8.15 | Emenda Preformada Cabo Dotterel ‐ diâmetro 15,42mm ‐ 178,9MCM | 3.8.15 | REALEmenda Preformada Cabo Dotterel ‐ diâmetro 15,42mm ‐ 178,9MCM | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 208.53 | 0 | 0%
691 | PREV | 3.8.16 | Haste de aterramento | 3.8.16 | PREVHaste de aterramento |  | pç | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 233.55 | 2802.6
692 | REAL | 3.8.16 | Haste de aterramento | 3.8.16 | REALHaste de aterramento | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 233.55 | 0 | 0%
693 | PREV | 3.8.17 | Grampo de terra duplo | 3.8.17 | PREVGrampo de terra duplo |  | pç | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 89.66 | 1075.92
694 | REAL | 3.8.17 | Grampo de terra duplo | 3.8.17 | REALGrampo de terra duplo | 33.33% | pç | [13 empty] | 4 | 89.66 | 358.64 | 33.33% | bar: Meses 24.1 jul to Meses 27 out
695 | PREV | 3.8.18 | Grampo de terra duplo EM BRONZE | 3.8.18 | PREVGrampo de terra duplo EM BRONZE |  | pç | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 126.21 | 1514.52
696 | REAL | 3.8.18 | Grampo de terra duplo EM BRONZE | 3.8.18 | REALGrampo de terra duplo EM BRONZE | 33.33% | pç | [13 empty] | 4 | 126.21 | 504.84 | 33.33% | bar: Meses 24.1 jul to Meses 27 out
697 | PREV | 3.8.19 | Luva de compressão de cobre | 3.8.19 | PREVLuva de compressão de cobre |  | pç | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 4.1 | 49.2
698 | REAL | 3.8.19 | Luva de compressão de cobre | 3.8.19 | REALLuva de compressão de cobre | 0% | pç | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0%
699 | PREV | 3.8.20 | Cabo OPGW 13,4 mm com 24 fibras ópticas | 3.8.20 | PREVCabo OPGW 13,4 mm com 24 fibras ópticas |  | m | 340 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 85 | 5100 | 32.38 | 165138
700 | REAL | 3.8.20 | Cabo OPGW 13,4 mm com 24 fibras ópticas | 3.8.20 | REALCabo OPGW 13,4 mm com 24 fibras ópticas | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 32.38 | 0 | 0%
701 | PREV | 3.9 | INSTRUMENTOS ‐ ELÉTRICA | 3.9 | [18 empty] | 15042.96
702 | REAL | 3.9 | INSTRUMENTOS ‐ ELÉTRICA | 3.9 | [16 empty] | 0 | 0 | 1442.53 | 9.589%
703 | PREV | 3.9.1 | Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True‐rms 1000V CAT III (ou similar) | 3.9.1 | PREVAlicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True‐rms 1000V CAT III (ou similar) |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 7.54 | 814.32
704 | REAL | 3.9.1 | Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True‐rms 1000V CAT III (ou similar) | 3.9.1 | REALAlicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True‐rms 1000V CAT III (ou similar) | 3.519% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 7.54 | 28.652 | 3.519%
705 | PREV | 3.9.2 | Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 | 3.9.2 | PREVAlicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 0.66 | 71.28
706 | REAL | 3.9.2 | Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 | 3.9.2 | REALAlicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 | 20% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 9; Meses 27 out: 9 | 21.6 | 0.66 | 14.256 | 20%
707 | PREV | 3.9.3 | Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) | 3.9.3 | PREVAlicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) |  | und x mês | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 35.09 | 2947.56
708 | REAL | 3.9.3 | Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) | 3.9.3 | REALAlicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 35.09 | 0 | 0%
709 | PREV | 3.9.4 | Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar) | 3.9.4 | PREVCalibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar) |  | und x mês | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 63.1 | 5300.4
710 | REAL | 3.9.4 | Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar) | 3.9.4 | REALCalibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar) | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0%
711 | PREV | 3.9.5 | Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V | 3.9.5 | PREVFasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 1.6 | 172.8
712 | REAL | 3.9.5 | Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V | 3.9.5 | REALFasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V | 3.519% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 1.6 | 6.08 | 3.519%
713 | PREV | 3.9.6 | Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos | 3.9.6 | PREVFreqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 1.82 | 43.68
714 | REAL | 3.9.6 | Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos | 3.9.6 | REALFreqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0%
715 | PREV | 3.9.7 | Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m | 3.9.7 | PREVMedidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 1.69 | 40.56
716 | REAL | 3.9.7 | Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m | 3.9.7 | REALMedidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m | 24.17% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 5.8 | 1.69 | 9.802 | 24.17%
717 | PREV | 3.9.8 | Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças | 3.9.8 | PREVMedidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 6.66 | 159.84
718 | REAL | 3.9.8 | Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças | 3.9.8 | REALMedidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças | 24.17% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 5.8 | 6.66 | 38.628 | 24.17%
719 | PREV | 3.9.9 | Medidor de vazão portátil tipo Clamp‐on | 3.9.9 | PREVMedidor de vazão portátil tipo Clamp‐on |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 30.79 | 738.96
720 | REAL | 3.9.9 | Medidor de vazão portátil tipo Clamp‐on | 3.9.9 | REALMedidor de vazão portátil tipo Clamp‐on | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 30.79 | 0 | 0%
721 | PREV | 3.9.10 | Megôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 | 3.9.10 | PREVMegôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 4.77 | 171.72
722 | REAL | 3.9.10 | Megôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 | 2010-03-09 | REALMegôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 4.77 | 54.378 | 31.67%
723 | PREV | 3.9.11 | Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz "FLUKE‐87‐V" com pontas prova TWIST GUARD | 3.9.11 | PREVMultímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz "FLUKE‐87‐V" com pontas prova TWIST GUARD |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 5.1 | 550.8
724 | REAL | 3.9.11 | Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz "FLUKE‐87‐V" com pontas prova TWIST GUARD | 2011-03-09 | REALMultímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz "FLUKE‐87‐V" com pontas prova TWIST GUARD | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 7.2; Meses 25 ago: 9; Meses 26 set: 9; Meses 27 out: 9 | 34.2 | 5.1 | 174.42 | 31.67%
725 | PREV | 3.9.12 | Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω | 3.9.12 | PREVMultímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 20.6 | 2224.8
726 | REAL | 3.9.12 | Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω | 2012-03-09 | REALMultímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 7.2; Meses 25 ago: 9; Meses 26 set: 9; Meses 27 out: 9 | 34.2 | 20.6 | 704.52 | 31.67%
727 | PREV | 3.9.13 | Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V | 3.9.13 | PREVOsciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V |  | und x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 40.82 | 979.68
728 | REAL | 3.9.13 | Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V | 2013-03-09 | REALOsciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V | 31.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 40.82 | 310.232 | 31.67%
729 | PREV | 3.9.14 | Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w | 3.9.14 | PREVPower Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w |  | und x mês | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 0.75 | 63
730 | REAL | 3.9.14 | Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w | 3.9.14 | REALPower Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w | 16.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 7; Meses 27 out: 7 | 14 | 0.75 | 10.5 | 16.67%
731 | PREV | 3.9.15 | Termômetro mira laser escala de ‐30ºC a 500ºc | 3.9.15 | PREVTermômetro mira laser escala de ‐30ºC a 500ºc |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 1.03 | 111.24
732 | REAL | 3.9.15 | Termômetro mira laser escala de ‐30ºC a 500ºc | 2015-03-09 | REALTermômetro mira laser escala de ‐30ºC a 500ºc | 23.33% | und x mês | Meses 24.1 jul: 3.2; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 9; Meses 27 out: 9 | 25.2 | 1.03 | 25.956 | 23.33%
733 | PREV | 3.9.16 | Termovisor ‐20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas | 3.9.16 | PREVTermovisor ‐20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas |  | und x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 7.01 | 252.36
734 | REAL | 3.9.16 | Termovisor ‐20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas | 2016-03-09 | REALTermovisor ‐20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas | 21.67% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 7.8 | 7.01 | 54.678 | 21.67%
735 | PREV | 3.9.17 | Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V | 3.9.17 | PREVTestador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V |  | und x mês | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 84 | 0.66 | 55.44
736 | REAL | 3.9.17 | Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V | 2017-03-09 | REALTestador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V | 18.81% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 7; Meses 27 out: 7 | 15.8 | 0.66 | 10.428 | 18.81%
737 | PREV | 3.9.18 | Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6‐1000 Fluke ou similar) | 3.9.18 | PREVVerificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6‐1000 Fluke ou similar) |  | und x mês | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.8 | 108 | 3.19 | 344.52
738 | REAL | 3.9.18 | Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6‐1000 Fluke ou similar) | 3.9.18 | REALVerificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6‐1000 Fluke ou similar) | 0% | und x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0%
739 | PREV | 3.10 | MANUTENÇÃO CIVIL ‐ MATERIAIS CONSUMÍVEIS | 3.10 | [18 empty] | 190208.1959
740 | REAL | 3.10 | MANUTENÇÃO CIVIL ‐ MATERIAIS CONSUMÍVEIS | 3.10 | [16 empty] | 0 | 0 | 49189.7114 | 25.86%
741 | PREV | 3.10.1 | Aço D=10 mm CA 50 | 3.10.1 | PREVAço D=10 mm CA 50 |  | kg | 46.664 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 11.668 | 700.002 | 16 | 11200.032
742 | REAL | 3.10.1 | Aço D=10 mm CA 50 | 3.10.1 | REALAço D=10 mm CA 50 | 99.54% | kg | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 696.78; Meses 27 out: 0 | 696.78 | 16 | 11148.48 | 99.54%
743 | PREV | 3.10.2 | Aço D=12 mm CA 50 | 3.10.2 | PREVAço D=12 mm CA 50 |  | kg | 46.664 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 11.668 | 700.002 | 13.86 | 9702.0277
744 | REAL | 3.10.2 | Aço D=12 mm CA 50 | 3.10.2 | REALAço D=12 mm CA 50 | 13.69% | kg | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 95.865 | 95.865 | 13.86 | 1328.6889 | 13.69%
745 | PREV | 3.10.3 | Aço D=5.0 mm CA 60 | 3.10.3 | PREVAço D=5.0 mm CA 60 |  | kg | 46.664 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 11.668 | 700.002 | 15.14 | 10598.0303
746 | REAL | 3.10.3 | Aço D=5.0 mm CA 60 | 3.10.3 | REALAço D=5.0 mm CA 60 | 38.28% | kg | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 267.96 | 267.96 | 15.14 | 4056.9144 | 38.28%
747 | PREV | 3.10.4 | Aço D=6.3 mm CA 50 | 3.10.4 | PREVAço D=6.3 mm CA 50 |  | kg | 46.664 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 11.668 | 700.002 | 16.88 | 11816.0338
748 | REAL | 3.10.4 | Aço D=6.3 mm CA 50 | 3.10.4 | REALAço D=6.3 mm CA 50 | 0% | kg | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 16.88 | 0 | 0%
749 | PREV | 3.10.5 | Aço D=8.0 mm CA 50 | 3.10.5 | PREVAço D=8.0 mm CA 50 |  | kg | 46.664 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 11.668 | 700.002 | 16.97 | 11879.0339
750 | REAL | 3.10.5 | Aço D=8.0 mm CA 50 | 3.10.5 | REALAço D=8.0 mm CA 50 | 99.42% | kg | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 695.976; Meses 27 out: 0 | 695.976 | 16.97 | 11810.7127 | 99.42%
751 | PREV | 3.10.6 | Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples | 3.10.6 | PREVArame farpado nº. 16 galvanizado Simples |  | m | 33.336 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 8.332 | 499.998 | 1.54 | 769.9969
752 | REAL | 3.10.6 | Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples | 3.10.6 | REALArame farpado nº. 16 galvanizado Simples | 0% | m | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0%
753 | PREV | 3.10.7 | Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm | 3.10.7 | PREVArame galvanizado 8BWG, d=4,19mm |  | kg | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 54 | 32.52 | 1756.08
754 | REAL | 3.10.7 | Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm | 3.10.7 | REALArame galvanizado 8BWG, d=4,19mm | 100% | kg | Meses 24.1 jul: 1; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 52; Meses 27 out: 0 | 54 | 32.52 | 1756.08 | 100%
755 | PREV | 3.10.8 | Arame recozido n.º 18 | 3.10.8 | PREVArame recozido n.º 18 |  | kg | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 30 | 12.67 | 380.1
756 | REAL | 3.10.8 | Arame recozido n.º 18 | 3.10.8 | REALArame recozido n.º 18 | 100% | kg | Meses 24.1 jul: 1; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 28; Meses 27 out: 0 | 30 | 12.67 | 380.1 | 100%
757 | PREV | 3.10.9 | Areia | 3.10.9 | PREVAreia |  | m³ | 2.664 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.668 | 40.002 | 132.46 | 5298.6649
758 | REAL | 3.10.9 | Areia | 3.10.9 | REALAreia | 17.5% | m³ | Meses 24.1 jul: 1; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 3 | 7 | 132.46 | 927.22 | 17.5%
759 | PREV | 3.10.10 | Argamassa para grouteamento | 3.10.10 | PREVArgamassa para grouteamento |  | kg | 16.664 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 4.168 | 250.002 | 1.77 | 442.5035
760 | REAL | 3.10.10 | Argamassa para grouteamento | 3.10.10 | REALArgamassa para grouteamento | 100% | kg | Meses 24.1 jul: 5; Meses 25 ago: 5; Meses 26 set: 240; Meses 27 out: 0 | 250 | 1.77 | 442.5 | 100%
761 | PREV | 3.10.11 | Brita | 3.10.11 | PREVBrita |  | m³ | 3.336 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.832 | 49.998 | 91.35 | 4567.3173
762 | REAL | 3.10.11 | Brita | 3.10.11 | REALBrita | 14% | m³ | Meses 24.1 jul: 1; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 3 | 7 | 91.35 | 639.45 | 14%
763 | PREV | 3.10.12 | Caibro de 5x5cm | 3.10.12 | PREVCaibro de 5x5cm |  | m | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 300 | 8.68 | 2604
764 | REAL | 3.10.12 | Caibro de 5x5cm | 2012-03-10 | REALCaibro de 5x5cm | 6.333% | m | Meses 24.1 jul: 4; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 5; Meses 27 out: 6 | 19 | 8.68 | 164.92 | 6.333%
765 | PREV | 3.10.13 | Cal hidratada | 3.10.13 | PREVCal hidratada |  | kg | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 1080 | 0.61 | 658.8
766 | REAL | 3.10.13 | Cal hidratada | 2013-03-10 | REALCal hidratada | 4.259% | kg | Meses 24.1 jul: 10; Meses 25 ago: 10; Meses 26 set: 11; Meses 27 out: 15 | 46 | 0.61 | 28.06 | 4.259%
767 | PREV | 3.10.14 | Cimento CPII‐32 | 3.10.14 | PREVCimento CPII‐32 |  | kg | 1666.664 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.33 | 2083.34 | 2083.34 | 2083.34 | 2083.34 | 416.668 | 25000.002 | 0.69 | 17250.0014
768 | REAL | 3.10.14 | Cimento CPII‐32 | 2014-03-10 | REALCimento CPII‐32 | 36.6% | kg | Meses 24.1 jul: 900; Meses 25 ago: 1700; Meses 26 set: 2350; Meses 27 out: 4200 | 9150 | 0.69 | 6313.5 | 36.6%
769 | PREV | 3.10.15 | Compensado resinado 17mm | 3.10.15 | PREVCompensado resinado 17mm |  | m² | 1.464 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.368 | 22.002 | 49.16 | 1081.6183
770 | REAL | 3.10.15 | Compensado resinado 17mm | 2015-03-10 | REALCompensado resinado 17mm | 99.72% | m² | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 16.94; Meses 27 out: 1 | 21.94 | 49.16 | 1078.5704 | 99.72%
771 | PREV | 3.10.16 | Desmoldante | 3.10.16 | PREVDesmoldante |  | l | 1.264 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.318 | 19.002 | 8.74 | 166.0775
772 | REAL | 3.10.16 | Desmoldante | 3.10.16 | REALDesmoldante | 99.99% | l | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 15; Meses 27 out: 0 | 19 | 8.74 | 166.06 | 99.99%
773 | PREV | 3.10.17 | Diesel comum (l) | 3.10.17 | PREVDiesel comum (l) |  | l | 840 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 210 | 12600 | 4.87 | 61362
774 | REAL | 3.10.17 | Diesel comum (l) | 3.10.17 | REALDiesel comum (l) | 0% | l | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0%
775 | PREV | 3.10.18 | Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m | 3.10.18 | PREVFita isolante adesiva antichama 19mm x 20m |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4 | 15.18 | 60.72
776 | REAL | 3.10.18 | Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m | 3.10.18 | REALFita isolante adesiva antichama 19mm x 20m | 37.5% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.41667; Meses 27 out: 0.41667 | 1.5 | 15.18 | 22.77 | 37.5%
777 | PREV | 3.10.19 | Gastalho 10x2,0cm | 3.10.19 | PREVGastalho 10x2,0cm |  | m | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 300 | 5.79 | 1737
778 | REAL | 3.10.19 | Gastalho 10x2,0cm | 3.10.19 | REALGastalho 10x2,0cm | 39% | m | Meses 24.1 jul: 30; Meses 25 ago: 30; Meses 26 set: 32; Meses 27 out: 25 | 117 | 5.79 | 677.43 | 39%
779 | PREV | 3.10.20 | Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 | 3.10.20 | PREVGrampo para cerca galvanizado 1 x 9 |  | kg | 1.464 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.368 | 22.002 | 10.95 | 240.9219
780 | REAL | 3.10.20 | Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 | 3.10.20 | REALGrampo para cerca galvanizado 1 x 9 | 40.91% | kg | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 2 | 9 | 10.95 | 98.55 | 40.91%
781 | PREV | 3.10.21 | Lâmpada comum 80‐100W | 3.10.21 | PREVLâmpada comum 80‐100W |  | und | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 30 | 4.03 | 120.9
782 | REAL | 3.10.21 | Lâmpada comum 80‐100W | 3.10.21 | REALLâmpada comum 80‐100W | 100% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 30; Meses 27 out: 0 | 30 | 4.03 | 120.9 | 100%
783 | PREV | 3.10.22 | Lâmpada fluorecente de 20W | 3.10.22 | PREVLâmpada fluorecente de 20W |  | und | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 30 | 21 | 630
784 | REAL | 3.10.22 | Lâmpada fluorecente de 20W | 3.10.22 | REALLâmpada fluorecente de 20W | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 21 | 0 | 0%
785 | PREV | 3.10.23 | Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) | 3.10.23 | PREVLâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 72.05 | 288.3441
786 | REAL | 3.10.23 | Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) | 3.10.23 | REALLâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) | 99.95% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 0 | 4 | 72.05 | 288.2 | 99.95%
787 | PREV | 3.10.24 | Lixa nº120 | 3.10.24 | PREVLixa nº120 |  | und | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 9 | 0.67 | 6.03
788 | REAL | 3.10.24 | Lixa nº120 | 2024-03-10 | REALLixa nº120 | 35.19% | und | Meses 24.1 jul: 0.75; Meses 25 ago: 0.75; Meses 26 set: 0.83333; Meses 27 out: 0.83333 | 3.1667 | 0.67 | 2.1217 | 35.19%
789 | PREV | 3.10.25 | Lona plástica ‐ 150micra | 3.10.25 | PREVLona plástica ‐ 150micra |  | m² | 26.664 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 6.668 | 400.002 | 1.49 | 596.003
790 | REAL | 3.10.25 | Lona plástica ‐ 150micra | 3.10.25 | REALLona plástica ‐ 150micra | 56.5% | m² | Meses 24.1 jul: 5; Meses 25 ago: 5; Meses 26 set: 214; Meses 27 out: 2 | 226 | 1.49 | 336.74 | 56.5%
791 | PREV | 3.10.26 | Massa corrida ‐ latão 18 l | 3.10.26 | PREVMassa corrida ‐ latão 18 l |  | und | 0.336 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.082 | 4.998 | 76.29 | 381.2974
792 | REAL | 3.10.26 | Massa corrida ‐ latão 18 l | 3.10.26 | REALMassa corrida ‐ latão 18 l | 36.68% | und | Meses 24.1 jul: 0.41667; Meses 25 ago: 0.41667; Meses 26 set: 0.5; Meses 27 out: 0.5 | 1.8333 | 76.29 | 139.865 | 36.68%
793 | PREV | 3.10.27 | Mourão de concreto reto para cercas | 3.10.27 | PREVMourão de concreto reto para cercas |  | und | 3.336 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.832 | 49.998 | 174.46 | 8722.6511
794 | REAL | 3.10.27 | Mourão de concreto reto para cercas | 3.10.27 | REALMourão de concreto reto para cercas | 0% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 174.46 | 0 | 0%
795 | PREV | 3.10.28 | Pincel 1" | 3.10.28 | PREVPincel 1" |  | und | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 19.998 | 4.2 | 83.9916
796 | REAL | 3.10.28 | Pincel 1" | 2028-03-10 | REALPincel 1" | 45% | und | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 2 | 9 | 4.2 | 37.8 | 45%
797 | PREV | 3.10.29 | Prego 18x30 | 3.10.29 | PREVPrego 18x30 |  | kg | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 14.86 | 713.28
798 | REAL | 3.10.29 | Prego 18x30 | 2029-03-10 | REALPrego 18x30 | 31.25% | kg | Meses 24.1 jul: 3; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 5 | 15 | 14.86 | 222.9 | 31.25%
799 | PREV | 3.10.30 | Rolo de lã de carneiro ‐ 20cm | 3.10.30 | PREVRolo de lã de carneiro ‐ 20cm |  | und | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 19.998 | 39.75 | 794.9205
800 | REAL | 3.10.30 | Rolo de lã de carneiro ‐ 20cm | 2030-03-10 | REALRolo de lã de carneiro ‐ 20cm | 45% | und | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 2 | 9 | 39.75 | 357.75 | 45%
801 | PREV | 3.10.31 | Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo | 3.10.31 | PREVRolo de espuma poliéster 23 cm com cabo |  | und | 1.336 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.332 | 20 | 17.92 | 358.4
802 | REAL | 3.10.31 | Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo | 3.10.31 | REALRolo de espuma poliéster 23 cm com cabo | 45% | und | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 2 | 9 | 17.92 | 161.28 | 45%
803 | PREV | 3.10.32 | Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | 3.10.32 | PREVSoquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 12 | 48.024
804 | REAL | 3.10.32 | Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | 3.10.32 | REALSoquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | 24.99% | und | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 1 | 1 | 12 | 12 | 24.99%
805 | PREV | 3.10.33 | Sarrafo de madeira 2,5x15cm (1x6) não aparelhada | 3.10.33 | PREVSarrafo de madeira 2,5x15cm (1x6) não aparelhada |  | m | 3.336 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.832 | 49.998 | 10.41 | 520.4792
806 | REAL | 3.10.33 | Sarrafo de madeira 2,5x15cm (1x6) não aparelhada | 3.10.33 | REALSarrafo de madeira 2,5x15cm (1x6) não aparelhada | 22% | m | Meses 24.1 jul: 2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 4 | 11 | 10.41 | 114.51 | 22%
807 | PREV | 3.10.34 | Thinner/águarras ‐ 1 l | 3.10.34 | PREVThinner/águarras ‐ 1 l |  | und | 11.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2.8 | 168 | 23.41 | 3932.88
808 | REAL | 3.10.34 | Thinner/águarras ‐ 1 l | 2034-03-10 | REALThinner/águarras ‐ 1 l | 2.282% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 0.91667; Meses 27 out: 1.25 | 3.8333 | 23.41 | 89.7383 | 2.282%
809 | PREV | 3.10.35 | Tijolo comum (5,5x10x20) cm | 3.10.35 | PREVTijolo comum (5,5x10x20) cm |  | und | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 | 2400 | 0.67 | 1608
810 | REAL | 3.10.35 | Tijolo comum (5,5x10x20) cm | 3.10.35 | REALTijolo comum (5,5x10x20) cm | 12.92% | und | Meses 24.1 jul: 50; Meses 25 ago: 50; Meses 26 set: 60; Meses 27 out: 150 | 310 | 0.67 | 207.7 | 12.92%
811 | PREV | 3.10.36 | Tinta Alcatrão de Hulha ‐ galão de 3,6 litros | 3.10.36 | PREVTinta Alcatrão de Hulha ‐ galão de 3,6 litros |  | l | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 92.21 | 184.2356
812 | REAL | 3.10.36 | Tinta Alcatrão de Hulha ‐ galão de 3,6 litros | 3.10.36 | REALTinta Alcatrão de Hulha ‐ galão de 3,6 litros | 0% | l | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 92.21 | 0 | 0%
813 | PREV | 3.10.37 | Tinta Latex PVA | 3.10.37 | PREVTinta Latex PVA |  | l | 53.6 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 13.4 | 804 | 21.95 | 17647.8
814 | REAL | 3.10.37 | Tinta Latex PVA | 2037-03-10 | REALTinta Latex PVA | 34.33% | l | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 276 | 276 | 21.95 | 6058.2 | 34.33%
815 | PREV | 3.11 | FERRAMENTAS ‐ CIVIL | 3.11 | [18 empty] | 6965.2524
816 | REAL | 3.11 | FERRAMENTAS ‐ CIVIL | 3.11 | [16 empty] | 0 | 0 | 2322.4467 | 33.34%
817 | PREV | 3.11.1 | Alavanca para construção civil | 3.11.1 | PREVAlavanca para construção civil |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 47.49 | 332.525
818 | REAL | 3.11.1 | Alavanca para construção civil | 3.11.1 | REALAlavanca para construção civil | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 47.49 | 110.81 | 33.32%
819 | PREV | 3.11.2 | Ancinho | 3.11.2 | PREVAncinho |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 6.88 | 48.1738
820 | REAL | 3.11.2 | Ancinho | 3.11.2 | REALAncinho | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 6.88 | 16.0533 | 33.32%
821 | PREV | 3.11.3 | Arco de Serra manual (com serra) | 3.11.3 | PREVArco de Serra manual (com serra) |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.034 | 2 | 5.61 | 11.22
822 | REAL | 3.11.3 | Arco de Serra manual (com serra) | 3.11.3 | REALArco de Serra manual (com serra) | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 5.61 | 3.74 | 33.33%
823 | PREV | 3.11.4 | Balde 10 l | 3.11.4 | PREVBalde 10 l |  | und | 0.936 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.232 | 13.998 | 2.69 | 37.6546
824 | REAL | 3.11.4 | Balde 10 l | 3.11.4 | REALBalde 10 l | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.1667; Meses 25 ago: 1.1667; Meses 26 set: 1.1667; Meses 27 out: 1.1667 | 4.6667 | 2.69 | 12.5533 | 33.34%
825 | PREV | 3.11.5 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 3.11.5 | PREVBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 24.34 | 48.6313
826 | REAL | 3.11.5 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 3.11.5 | REALBinóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 24.34 | 16.2267 | 33.37%
827 | PREV | 3.11.6 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | 3.11.6 | PREVCâmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 2 | 259.09 | 518.18
828 | REAL | 3.11.6 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | 3.11.6 | REALCâmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 259.09 | 172.7267 | 33.33%
829 | PREV | 3.11.8 | Carro de mão | 3.11.8 | PREVCarro de mão |  | und | 1.864 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.468 | 28.002 | 44.61 | 1249.1692
830 | REAL | 3.11.8 | Carro de mão | 3.11.8 | REALCarro de mão | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 2.3333; Meses 25 ago: 2.3333; Meses 26 set: 2.3333; Meses 27 out: 2.3333 | 9.3333 | 44.61 | 416.36 | 33.33%
831 | PREV | 3.11.9 | Cavadeira articulado | 3.11.9 | PREVCavadeira articulado |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 9.93 | 69.5299
832 | REAL | 3.11.9 | Cavadeira articulado | 3.11.9 | REALCavadeira articulado | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 9.93 | 23.17 | 33.32%
833 | PREV | 3.11.10 | Chibanca | 3.11.10 | PREVChibanca |  | und | 1.664 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.418 | 25.002 | 17.63 | 440.7853
834 | REAL | 3.11.10 | Chibanca | 2010-03-11 | REALChibanca | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 2.0833; Meses 25 ago: 2.0833; Meses 26 set: 2.0833; Meses 27 out: 2.0833 | 8.3333 | 17.63 | 146.9167 | 33.33%
835 | PREV | 3.11.11 | Colher de pedreiro | 3.11.11 | PREVColher de pedreiro |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 4.43 | 17.7289
836 | REAL | 3.11.11 | Colher de pedreiro | 2011-03-11 | REALColher de pedreiro | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 4.43 | 5.9067 | 33.32%
837 | PREV | 3.11.12 | Conjunto de ferramentas básicas para encanador | 3.11.12 | PREVConjunto de ferramentas básicas para encanador |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1.002 | 63.53 | 63.6571
838 | REAL | 3.11.12 | Conjunto de ferramentas básicas para encanador | 3.11.12 | REALConjunto de ferramentas básicas para encanador | 33.27% | und | Meses 24.1 jul: 0.083333; Meses 25 ago: 0.083333; Meses 26 set: 0.083333; Meses 27 out: 0.083333 | 0.33333 | 63.53 | 21.1767 | 33.27%
839 | PREV | 3.11.13 | Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro | 3.11.13 | PREVConjunto de ferramentas básicas para pedreiro |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 123.62 | 246.9928
840 | REAL | 3.11.13 | Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro | 2013-03-11 | REALConjunto de ferramentas básicas para pedreiro | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 123.62 | 82.4133 | 33.37%
841 | PREV | 3.11.14 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) | 3.11.14 | PREVCorda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 169.01 | 337.682
842 | REAL | 3.11.14 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) | 2014-03-11 | REALCorda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 169.01 | 112.6733 | 33.37%
843 | PREV | 3.11.15 | Desempenadeira de aço dentada | 3.11.15 | PREVDesempenadeira de aço dentada |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 3.96 | 7.9121
844 | REAL | 3.11.15 | Desempenadeira de aço dentada | 2015-03-11 | REALDesempenadeira de aço dentada | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 3.96 | 2.64 | 33.37%
845 | PREV | 3.11.16 | Desempenadeira de aço lisa | 3.11.16 | PREVDesempenadeira de aço lisa |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 3.96 | 7.9121
846 | REAL | 3.11.16 | Desempenadeira de aço lisa | 3.11.16 | REALDesempenadeira de aço lisa | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 3.96 | 2.64 | 33.37%
847 | PREV | 3.11.17 | Disco corte abrasivo 18" | 3.11.17 | PREVDisco corte abrasivo 18" |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.034 | 2 | 124.37 | 248.74
848 | REAL | 3.11.17 | Disco corte abrasivo 18" | 2017-03-11 | REALDisco corte abrasivo 18" | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 124.37 | 82.9133 | 33.33%
849 | PREV | 3.11.18 | Enxada estreita de 240 x 230 mm, com cabo | 3.11.18 | PREVEnxada estreita de 240 x 230 mm, com cabo |  | und | 1.536 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 22.998 | 9.81 | 225.6104
850 | REAL | 3.11.18 | Enxada estreita de 240 x 230 mm, com cabo | 2018-03-11 | REALEnxada estreita de 240 x 230 mm, com cabo | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.9167; Meses 25 ago: 1.9167; Meses 26 set: 1.9167; Meses 27 out: 1.9167 | 7.6667 | 9.81 | 75.21 | 33.34%
851 | PREV | 3.11.19 | Escada articulada multifuncional 16 degraus | 3.11.19 | PREVEscada articulada multifuncional 16 degraus |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 98.07 | 294.21
852 | REAL | 3.11.19 | Escada articulada multifuncional 16 degraus | 3.11.19 | REALEscada articulada multifuncional 16 degraus | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 98.07 | 98.07 | 33.33%
853 | PREV | 3.11.20 | Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas | 3.11.20 | PREVEscova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 2.64 | 7.92
854 | REAL | 3.11.20 | Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas | 3.11.20 | REALEscova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 2.64 | 2.64 | 33.33%
855 | PREV | 3.11.21 | Espátula aço inox, 8cm ‐ cabo de madeira | 3.11.21 | PREVEspátula aço inox, 8cm ‐ cabo de madeira |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 3.96 | 11.88
856 | REAL | 3.11.21 | Espátula aço inox, 8cm ‐ cabo de madeira | 2021-03-11 | REALEspátula aço inox, 8cm ‐ cabo de madeira | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 3.96 | 3.96 | 33.33%
857 | PREV | 3.11.22 | Espátula de plástico lisa, largura 10 cm | 3.11.22 | PREVEspátula de plástico lisa, largura 10 cm |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 1.77 | 5.31
858 | REAL | 3.11.22 | Espátula de plástico lisa, largura 10 cm | 3.11.22 | REALEspátula de plástico lisa, largura 10 cm | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 1.77 | 1.77 | 33.33%
859 | PREV | 3.11.23 | Esponja de limpeza | 3.11.23 | PREVEsponja de limpeza |  | und | 1.664 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.418 | 25 | 0.49 | 12.25
860 | REAL | 3.11.23 | Esponja de limpeza | 2023-03-11 | REALEsponja de limpeza | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 2.0833; Meses 25 ago: 2.0833; Meses 26 set: 2.0833; Meses 27 out: 2.0833 | 8.3333 | 0.49 | 4.0833 | 33.33%
861 | PREV | 3.11.24 | Esquadro 90º x 30cm (12") | 3.11.24 | PREVEsquadro 90º x 30cm (12") |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1 | 6.3 | 6.3
862 | REAL | 3.11.24 | Esquadro 90º x 30cm (12") | 2024-03-11 | REALEsquadro 90º x 30cm (12") | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.083333; Meses 25 ago: 0.083333; Meses 26 set: 0.083333; Meses 27 out: 0.083333 | 0.33333 | 6.3 | 2.1 | 33.33%
863 | PREV | 3.11.25 | Estrovenga | 3.11.25 | PREVEstrovenga |  | und | 1.536 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 22.998 | 13.79 | 317.1424
864 | REAL | 3.11.25 | Estrovenga | 3.11.25 | REALEstrovenga | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.9167; Meses 25 ago: 1.9167; Meses 26 set: 1.9167; Meses 27 out: 1.9167 | 7.6667 | 13.79 | 105.7233 | 33.34%
865 | PREV | 3.11.26 | Facão para mato, 18 pol | 3.11.26 | PREVFacão para mato, 18 pol |  | und | 1.536 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 22.998 | 3.92 | 90.1522
866 | REAL | 3.11.26 | Facão para mato, 18 pol | 3.11.26 | REALFacão para mato, 18 pol | 27.54% | und | Meses 24.1 jul: 1.25; Meses 25 ago: 1.25; Meses 26 set: 1.9167; Meses 27 out: 1.9167 | 6.3333 | 3.92 | 24.8267 | 27.54%
867 | PREV | 3.11.27 | Foice 33mm | 3.11.27 | PREVFoice 33mm |  | und | 1.536 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 22.998 | 10.74 | 246.9985
868 | REAL | 3.11.27 | Foice 33mm | 3.11.27 | REALFoice 33mm | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.9167; Meses 25 ago: 1.9167; Meses 26 set: 1.9167; Meses 27 out: 1.9167 | 7.6667 | 10.74 | 82.34 | 33.34%
869 | PREV | 3.11.28 | Fumigador para apicultura | 3.11.28 | PREVFumigador para apicultura |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 30 | 120.06
870 | REAL | 3.11.28 | Fumigador para apicultura | 3.11.28 | REALFumigador para apicultura | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 30 | 40 | 33.32%
871 | PREV | 3.11.29 | Lanterna grande ‐ 10 Million | 3.11.29 | PREVLanterna grande ‐ 10 Million |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 45.56 | 136.68
872 | REAL | 3.11.29 | Lanterna grande ‐ 10 Million | 2029-03-11 | REALLanterna grande ‐ 10 Million | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 45.56 | 45.56 | 33.33%
873 | PREV | 3.11.30 | Machado | 3.11.30 | PREVMachado |  | und | 0.664 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.168 | 10.002 | 14.61 | 146.1292
874 | REAL | 3.11.30 | Machado | 2030-03-11 | REALMachado | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.83333; Meses 25 ago: 0.83333; Meses 26 set: 0.83333; Meses 27 out: 0.83333 | 3.3333 | 14.61 | 48.7 | 33.33%
875 | PREV | 3.11.31 | Mangueira de ¾ (17 unidades com 50 metros cada) | 3.11.31 | PREVMangueira de ¾ (17 unidades com 50 metros cada) |  | m | 11.336 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 2.832 | 169.998 | 1.76 | 299.1965
876 | REAL | 3.11.31 | Mangueira de ¾ (17 unidades com 50 metros cada) | 2031-03-11 | REALMangueira de ¾ (17 unidades com 50 metros cada) | 35.29% | m | Meses 24.1 jul: 15; Meses 25 ago: 15; Meses 26 set: 16; Meses 27 out: 14 | 60 | 1.76 | 105.6 | 35.29%
877 | PREV | 3.11.32 | Mangueira de nível (21 unidades com 15 metros cada) | 3.11.32 | PREVMangueira de nível (21 unidades com 15 metros cada) |  | m | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.05 | 63 | 0.84 | 52.92
878 | REAL | 3.11.32 | Mangueira de nível (21 unidades com 15 metros cada) | 2032-03-11 | REALMangueira de nível (21 unidades com 15 metros cada) | 33.33% | m | Meses 24.1 jul: 5; Meses 25 ago: 5; Meses 26 set: 6; Meses 27 out: 5 | 21 | 0.84 | 17.64 | 33.33%
879 | PREV | 3.11.33 | Marreta de 1/2 kg com cabo | 3.11.33 | PREVMarreta de 1/2 kg com cabo |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 3.56 | 14.2471
880 | REAL | 3.11.33 | Marreta de 1/2 kg com cabo | 3.11.33 | REALMarreta de 1/2 kg com cabo | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 3.56 | 4.7467 | 33.32%
881 | PREV | 3.11.34 | Marreta de 2kg | 3.11.34 | PREVMarreta de 2kg |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 7.19 | 28.7744
882 | REAL | 3.11.34 | Marreta de 2kg | 2034-03-11 | REALMarreta de 2kg | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 7.19 | 9.5867 | 33.32%
883 | PREV | 3.11.35 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | 3.11.35 | PREVMarreta de 5kg com cabo de madeira |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 19.09 | 76.3982
884 | REAL | 3.11.35 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | 3.11.35 | REALMarreta de 5kg com cabo de madeira | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 19.09 | 25.4533 | 33.32%
885 | PREV | 3.11.36 | Martelo com unha | 3.11.36 | PREVMartelo com unha |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 10 | 40.02
886 | REAL | 3.11.36 | Martelo com unha | 3.11.36 | REALMartelo com unha | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 10 | 13.3333 | 33.32%
887 | PREV | 3.11.37 | Martelo de borracha 32 Cm | 3.11.37 | PREVMartelo de borracha 32 Cm |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 6.02 | 24.092
888 | REAL | 3.11.37 | Martelo de borracha 32 Cm | 3.11.37 | REALMartelo de borracha 32 Cm | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 6.02 | 8.0267 | 33.32%
889 | PREV | 3.11.38 | Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 400mm | 3.11.38 | PREVNível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 400mm |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 10.5 | 20.979
890 | REAL | 3.11.38 | Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 400mm | 3.11.38 | REALNível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 400mm | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 10.5 | 7 | 33.37%
891 | PREV | 3.11.39 | Nível de bolha de madeira | 3.11.39 | PREVNível de bolha de madeira |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 2 | 4.2 | 8.4
892 | REAL | 3.11.39 | Nível de bolha de madeira | 2039-03-11 | REALNível de bolha de madeira | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 4.2 | 2.8 | 33.33%
893 | PREV | 3.11.40 | Pá quadrada | 3.11.40 | PREVPá quadrada |  | und | 1.536 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 22.998 | 4.57 | 105.1009
894 | REAL | 3.11.40 | Pá quadrada | 2040-03-11 | REALPá quadrada | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.9167; Meses 25 ago: 1.9167; Meses 26 set: 1.9167; Meses 27 out: 1.9167 | 7.6667 | 4.57 | 35.0367 | 33.34%
895 | PREV | 3.11.41 | Pé‐de‐cabra | 3.11.41 | PREVPé‐de‐cabra |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 3.8 | 26.6076
896 | REAL | 3.11.41 | Pé‐de‐cabra | 3.11.41 | REALPé‐de‐cabra | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 3.8 | 8.8667 | 33.32%
897 | PREV | 3.11.42 | Picareta com cabo | 3.11.42 | PREVPicareta com cabo |  | und | 1.536 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.382 | 22.998 | 17.63 | 405.4547
898 | REAL | 3.11.42 | Picareta com cabo | 3.11.42 | REALPicareta com cabo | 33.34% | und | Meses 24.1 jul: 1.9167; Meses 25 ago: 1.9167; Meses 26 set: 1.9167; Meses 27 out: 1.9167 | 7.6667 | 17.63 | 135.1633 | 33.34%
899 | PREV | 3.11.43 | Pistola para pintura | 3.11.43 | PREVPistola para pintura |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 16.27 | 32.5075
900 | REAL | 3.11.43 | Pistola para pintura | 2043-03-11 | REALPistola para pintura | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 16.27 | 10.8467 | 33.37%
901 | PREV | 3.11.44 | Ponteiro de aço | 3.11.44 | PREVPonteiro de aço |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 5.67 | 39.7013
902 | REAL | 3.11.44 | Ponteiro de aço | 3.11.44 | REALPonteiro de aço | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 5.67 | 13.23 | 33.32%
903 | PREV | 3.11.45 | Prumo de centro | 3.11.45 | PREVPrumo de centro |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 7.96 | 15.9041
904 | REAL | 3.11.45 | Prumo de centro | 3.11.45 | REALPrumo de centro | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 7.96 | 5.3067 | 33.37%
905 | PREV | 3.11.46 | Prumo de parede | 3.11.46 | PREVPrumo de parede |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 9.08 | 18.1418
906 | REAL | 3.11.46 | Prumo de parede | 3.11.46 | REALPrumo de parede | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 9.08 | 6.0533 | 33.37%
907 | PREV | 3.11.47 | Rastelo (ASG) | 3.11.47 | PREVRastelo (ASG) |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 6.88 | 48.1738
908 | REAL | 3.11.47 | Rastelo (ASG) | 3.11.47 | REALRastelo (ASG) | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 6.88 | 16.0533 | 33.32%
909 | PREV | 3.11.48 | Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E‐27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação. | 3.11.48 | PREVRefletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E‐27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação. |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 29.06 | 203.4781
910 | REAL | 3.11.48 | Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E‐27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação. | 3.11.48 | REALRefletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E‐27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação. | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 29.06 | 67.8067 | 33.32%
911 | PREV | 3.11.49 | Régua de alumínio ‐ 2,00m | 3.11.49 | PREVRégua de alumínio ‐ 2,00m |  | und | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.032 | 1.998 | 10.65 | 21.2787
912 | REAL | 3.11.49 | Régua de alumínio ‐ 2,00m | 2049-03-11 | REALRégua de alumínio ‐ 2,00m | 33.37% | und | Meses 24.1 jul: 0.16667; Meses 25 ago: 0.16667; Meses 26 set: 0.16667; Meses 27 out: 0.16667 | 0.66667 | 10.65 | 7.1 | 33.37%
913 | PREV | 3.11.50 | Serrote 40cm | 3.11.50 | PREVSerrote 40cm |  | und | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 3 | 4.91 | 14.73
914 | REAL | 3.11.50 | Serrote 40cm | 3.11.50 | REALSerrote 40cm | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.25; Meses 25 ago: 0.25; Meses 26 set: 0.25; Meses 27 out: 0.25 | 1 | 4.91 | 4.91 | 33.33%
915 | PREV | 3.11.51 | Talhadeira de aço chato 10" | 3.11.51 | PREVTalhadeira de aço chato 10" |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 9.36 | 65.5387
916 | REAL | 3.11.51 | Talhadeira de aço chato 10" | 3.11.51 | REALTalhadeira de aço chato 10" | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 9.36 | 21.84 | 33.32%
917 | PREV | 3.11.52 | Turquesa | 3.11.52 | PREVTurquesa |  | und | 0.264 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.068 | 4.002 | 3.56 | 14.2471
918 | REAL | 3.11.52 | Turquesa | 3.11.52 | REALTurquesa | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.33333; Meses 25 ago: 0.33333; Meses 26 set: 0.33333; Meses 27 out: 0.33333 | 1.3333 | 3.56 | 4.7467 | 33.32%
919 | PREV | 3.11.53 | Trena Metálica 8 m | 3.11.53 | PREVTrena Metálica 8 m |  | und | 0.464 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.118 | 7.002 | 10.02 | 70.16
920 | REAL | 3.11.53 | Trena Metálica 8 m | 2053-03-11 | REALTrena Metálica 8 m | 33.32% | und | Meses 24.1 jul: 0.58333; Meses 25 ago: 0.58333; Meses 26 set: 0.58333; Meses 27 out: 0.58333 | 2.3333 | 10.02 | 23.38 | 33.32%
921 | PREV | 3.11.54 | Trena de Fita 20m | 3.11.54 | PREVTrena de Fita 20m |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1 | 4.91 | 4.91
922 | REAL | 3.11.54 | Trena de Fita 20m | 2054-03-11 | REALTrena de Fita 20m | 33.33% | und | Meses 24.1 jul: 0.083333; Meses 25 ago: 0.083333; Meses 26 set: 0.083333; Meses 27 out: 0.083333 | 0.33333 | 4.91 | 1.6367 | 33.33%
923 | PREV | 3.11.55 | Trena de Fita 50m | 3.11.55 | PREVTrena de Fita 50m |  | und | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.018 | 1.002 | 7.14 | 7.1543
924 | REAL | 3.11.55 | Trena de Fita 50m | 2055-03-11 | REALTrena de Fita 50m | 33.27% | und | Meses 24.1 jul: 0.083333; Meses 25 ago: 0.083333; Meses 26 set: 0.083333; Meses 27 out: 0.083333 | 0.33333 | 7.14 | 2.38 | 33.27%
925 | PREV | 3.12 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NOS FABRICANTES | 3.12 | [18 empty] | 270788.7
926 | REAL | 3.12 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO NOS FABRICANTES | 3.12 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
927 | PREV | 3.12.1 | Transporte de componentes e equipamentos de elétrica | 3.12.1 | PREVTransporte de componentes e equipamentos de elétrica |  | txkm | 25789.4 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 32236.75 | 6447.35 | 386841 | 0.7 | 270788.7
928 | REAL | 3.12.1 | Transporte de componentes e equipamentos de elétrica | 3.12.1 | REALTransporte de componentes e equipamentos de elétrica | 0% | txkm | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0%
929 | PREV | 3.13 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.13 | [18 empty] | 16308.35
930 | REAL | 3.13 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.13 | [16 empty] | 0 | 0 | 8154.175 | 50%
931 | PREV | 3.13.1 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo norte | 3.13.1 | PREVMobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo norte |  | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 36 jul: 0.5 | 1 | 9854.12 | 9854.12
932 | REAL | 3.13.1 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo norte | 3.13.1 | REALMobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo norte | 50% | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0.5 | 9854.12 | 4927.06 | 50%
933 | PREV | 3.13.2 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo leste | 3.13.2 | PREVMobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo leste |  | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 36 jul: 0.5 | 1 | 6454.23 | 6454.23
934 | REAL | 3.13.2 | Mobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo leste | 3.13.2 | REALMobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo leste | 50% | und | Meses 24.1 jul: 0.5; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0.5 | 6454.23 | 3227.115 | 50%
935 | PREV | SUBTOTAL - ITEM 3
936 | REAL | SUBTOTAL - ITEM 3
937 | PREV |  | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
938 | PREV |  | Equipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados |  |  |  | global | 0.066667 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.016667 | 1 | 337157.91 | 337157.91
939 | REAL |  | Equipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados |  |  |  | global | [13 empty] | 0 | 337157.91 | 0 | 0%
940 | PREV | TOTAL DO CUSTO DIRETO PARA O SISTEMA ELÉTRICO | [20 empty] | 10077146.46
941 | REAL | TOTAL DO CUSTO DIRETO PARA O SISTEMA ELÉTRICO | [20 empty] | 2677626.1405 | 26.57%
|  | 16.94% | [5 empty] | 32264.7598 | 40692.9412 | 43673.5634 | 43569.8758 | 38102.7533 | 38115.9067 | 38115.9067 | 38115.9067
|  | SIT | DESCRIÇÃO | BOLETIM/MÊS
|  |  |  | 24.1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01
|  | PREV | Diárias Nacionais | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6
|  | REAL |  | 8.5 | 13 | 23.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16.94% | [21 empty] | Aço D=10 mm CA 50
Aço D=12 mm CA 50
Aço D=5.0 mm CA 60
Aço D=6.3 mm CA 50
Aço D=8.0 mm CA 50
Adaptador universal de tomadas
Alarme sonoro, tensão de 125 Vcc
Alavanca para construção civil
Alavanca reta, 1,75 m
Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True‐rms 1000V CAT III (ou similar)
Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305
Alicate bico chato/pato, 6"
Alicate cortador de cabos diagonal, 6" ‐ SINAPI 00038470
Alicate crimpador 11", 280 mm
Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220 mm
Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm
Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm²
Alicate crimpador, RG‐59 e RG‐6, 130mm
Alicate crimpador, RJ‐11/RJ‐45, 200 mm ‐ SINAPI 00038547
Alicate de pressão, 10", 280 mm ‐ 11275 ORSE
Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar)
Alicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium
Alicate universal, 8", com isolação 1000 V
Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm
Alojamento Nível Médio (aluguel de república + mobiliário)
Alojamento Nível Superior (aluguel de casa + mobiliário)
Aluguel de Impressora A3
Aluguel de Plotter
Aluguel de Servidor
Aluguel Notebook ‐ com software ‐ tipo 2 (i7, HD 1Tb, Memória RAM 8Gb, Tela 15,6" + Sist. Operacional Windows 10)
Amortecedor de vibração para cabo CAA 636MCM Ø25,16mm
Amortecedor vibração para cabo de aço 3/8"
Ancinho
Anilha Identificação ‐ 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades)
Anilha Identificação ‐ 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades)
Anilha Identificação ‐ 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades)
Anilha Identificação ‐ 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades)
Ar comprinido seco Aerossol 300 ml
Ar condicionado split ‐ 9.000 BTU's
Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples
Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm
Arame recozido n.º 18
Arco de Serra manual (com serra)
Arco de Serra manual (com serra) ‐ 10585 ORSE
Areia
Argamassa para grouteamento
Balancim (Ref. RE402‐0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva
Balde 10 l
Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais
Banqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV
Barras de estais ‐ sistema GEWI 25mm
Bastão com gancho tipo "J" 90cm
Bastão de resgate ‐ 35 kV, 220 mm
Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes
Bastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m
Bastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante
Bastão‐garra comprimento do isolante 3 m
Bebedouro elétrico
Berço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm
Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm
Bloco auxiliar com 2 contatos reversíveis
Botoeira de impulso amarelo
Botoeira de impulso preto
Botoeira de impulso verde
Botoeira de impulso vermelho
Brita
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 120mm²
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 50mm²
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 70mm²
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC‐ST1 antichama BWF‐B 0,6/1 kV 95mm²
Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m)
Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m)
Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m)
Cabo OPGW 13,4 mm com 24 fibras ópticas
Cadeado 40mm
Cadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20 kA ‐ 230kV
Cadeia de Ancoragem Dupla "AD" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40 kA ‐ 230kV
Cadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 20kA ‐ 230kV
Cadeia de Suspensão simples "SI" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 40kA ‐ 230kV
Cadeia de Suspensão simples "SJ" ‐ 1xCAA Grosbeak ‐ 230kV
Caibro de 5x5cm
Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom)
Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças ‐ Equipes de Manutenção
Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador
Cal hidratada
Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar)
Câmera fotográfica
Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico
Câmera fotografica profissional DSLR, 18 MP, vídeos em Full HD, lente EF‐S 18‐ 55mm f/3.5‐5.6 III e bateria
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas improdutivas)
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (horas produtivas)
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas improdutivas)
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW -c/Cabine auxiliar (horas produtivas)
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ‐ 136 kW
Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m ‐ 136 kW
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas improdutivas)
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (horas produtivas)
Carro de mão
Cartucho para solda exotermica 115g
Cartucho para solda exotermica 90g
Cavadeira articulado
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas improdutivas)
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (horas produtivas)
Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar)
Chave comutadora de 2 posições, 3 pólos, 3na, 20A, 48x48 mm
Chave de boca ajustável 12"
Chave de boca ajustável 18"
Chave de boca ajustável 8"
Chave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente nominal 20 A
Chave seletora ca 10‐2pólos‐2pos.‐690V‐20 A
Chave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A
Chave seletora, 690 V, com 2 posições, 6 contatos, corrente nominal 20 A
Chibanca
Cimento CPII‐32
Colher de pedreiro
Compensado resinado 17mm
Conector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm²
Conector terminal a compressão para cabos de cobre nu #35mm²
Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/Cabo02 Cabos CA 874,5 a 1113MCM ou 02
Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CA 900 a 1033,5MCM ou CABO
Conectores derivação em "T" ‐ Cabo/CaboCabo CAA 636MCM a 954MCM/ Cabo
Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV
Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV
Conjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV
Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças
Conjunto de ferramentas básicas para encanador
Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro
Contator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na‐+2nf
Contator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc
Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc
Contator de força lc1 d12‐3p+na+nf‐125 Vcc
Contator de força tretrapolar com 2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão de alimentação de força e comando 125 Vcc.
Contator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos
Contator tripolar 9A, 125 Vcc
Contator tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, contatos auxiliares 2na+2n
Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m)
Custos Diversos ‐ Escritório (B8959)
Custos Diversos ‐ Residência (B8960)
Desempenadeira de aço dentada
Desempenadeira de aço lisa
Desmoldante
Detector de Tensão por contato 1kV
Detector unipolar de tensão por aproximação ‐ 10 a 40KV
Diárias Nacionais
Diesel comum (l)
Disco corte abrasivo 18"
Disjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 10 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc).
Disjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 A, 440 Vca, 20 kA(em 230 Vca)
Disjuntor bipolar 10A, 10 kA
Disjuntor bipolar 16A 250 Vcc
Disjuntor bipolar 32A 250 Vcc
Disjuntor bipolar 4,5 kA, 10 A
Disjuntor bipolar, 16 A s62 c10
Disjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A.
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A.
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A.
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A.
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=320/160 A.
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=630/400 A.
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A.
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc)
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc)
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc)
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente = 160 a/160 A
Disjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka (230/400V) ‐ (código:5sx2102‐7)
Disjuntor monopolar, 10 a, s61 c10
Disjuntor monopolar, 16 a, s61 c16
Disjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA (em 125 Vcc), comando manual
Disjuntor termomagnético , monopolar , corrente 10A, 440 V, 20 kA (em 230 Vca), comando manual
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐0,5A‐440V+5sx9 100+5sx9 200
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐1A‐440V+5sx9 100+5sx9 200
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306‐7‐6A‐440V+5sx9 100+5sx9 200
Disjuntor trifásico termomagnético, 32A, 125 Vcc
Disjuntor tripolar pkzmo‐2,5 + nhi 11 ‐1,6 A a 2,5 A ‐ ajuste: 2A
Disjuntores trifásicos 380V, 15A
Emenda Preformada CAA GROSBEAK ‐ diâmetro 25,15mm
Emenda Preformada Cabo Aço Galvanizado 3/8" (SM, HS, EHS)
Emenda Preformada Cabo Dotterel ‐ diâmetro 15,42mm ‐ 178,9MCM
Encerado de lona (3x2 m)
Enxada estreita de 240 x 230 mm, com cabo
Equipamentos, materiais, ferramentas e serviços especializados
Escada articulada multifuncional 16 degraus
Escada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) ‐ 10 degraus
Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva ‐ altura esticada 8,40 m ‐ 15 kV
Escova com cerdas de aço para condutores
Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas
Espátula aço inox, 8cm ‐ cabo de madeira
Espátula de plástico lisa, largura 10 cm
Esponja de limpeza
Esquadro 90º x 30cm (12")
Estrovenga
Extintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg
Facão para mato, 18 pol
Farol de punho
Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de ferramentas
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador de peça
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Adaptador universal
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote com gancho duplo
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote multi‐uso
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Cabeçote para grampo de aterramento
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Chave com catraca
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Desconector para chave fusível
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Escova em "V" para limpeza de condutor
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de cartucho
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Extrator de contrapino por impulso
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Gancho tração espiral
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Garfo ajustador de concha
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Garra de amarração
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Instalador de Contrapino
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo com corrente lado morto
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Duplos ‐ jugo duplo lado vivo
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Jogo para Tensionadores Simples balancim trinangular chapa dupla
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Sacador de contrapino em alavanca
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte de concha
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Suporte flexível para soquete hexagonal
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz multi‐angular
Ferramenta universal para bastão de manobra ‐ Tenaz para isolador
Filtro de ventiladores para paineís
Fita adesiva isolante antichama 19 mm x 20 m ‐ SINAPI 00020111
Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m
Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)‐ 19mm x 5m ‐ SINAPI.AJUST 00000404
Foice 33mm
Foice 33mm (Com Cabo 110cm)
Fonte de alimentação cc chaveada, entrada 85‐264Vca, saída 24Vcc/10A ‐ phoenix contact ‐ código (quint‐ps‐ 100/240/24Vdc/10)
Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos
Fumigador para apicultura
Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V
Fusivel nh0250a ur, tensão 500 V
Fusível tipo diazed de 2A
Fusível tipo diazed de 4A
Fusível tipo diazed de 6A
Gastalho 10x2,0cm
GPS de Navegação
Grampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas)
Grampo de terra duplo
Grampo de terra duplo EM BRONZE
Grampo para cerca galvanizado 1 x 9
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA
Haste de aterramento
Imóvel Comercial ‐ Escritório + Almox (B8951) ‐ 150 m²
Imóvel Residencial (B8952)
Jogo de chave canhão com 12 unidades
Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm)
Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças
Jogo de chave de fenda para bastão
Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm
Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes ‐ 10‐32mmn
Jogo tensionador simples com munhão
Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso,componentes sobressalentes)
Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W)
Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar)
Kit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira,regulador e manômetro padrão
Lâmpada comum 80‐100W
Lâmpada de multivapor metálico 250 W‐220 Vca, bulbo ovóide, rosca e‐40
Lâmpada fluorecente de 20W
Lâmpada fluorescente 15W‐220V
Lâmpada fluorescente 7 W, 220 V
Lâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca
Lâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca.
Lâmpada fluorescente compacta tl5 23 W
Lâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t 4
Lâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5
Lâmpada fluorescente tubular tl5 32 W
Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T‐5, base G5)
Lâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V ‐15 W
Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40)
Lâmpada vapor metálico 70 W
Lâmpada vapor metálico branca 400 W
Lâmpadas diversas led
Lanterna grande ‐ 10 Million
Lanterna tática grande ‐ 5.500.000 lumens
Lima chata bastarda 10"
Lima chata murça 8" com cabo
Limpador de contatos elétricos 300ml
Lixa nº120
Locação de Container 2,30x6,00m, alt.2,50m, s/div. int e s/sanitários
Lona plástica ‐ 150micra
Luva de cobertura punho 15cm
Luva de compressão de cobre
Luva isolante classe 0 ‐ 5kV
Luva isolante classe 00 ‐ 2,5kV
Luva isolante classe 3 ‐ 30kV
Machado
Mangueira de ¾ (17 unidades com 50 metros cada)
Mangueira de nível (21 unidades com 15 metros cada)
Marreta de 1/2 kg com cabo
Marreta de 2kg
Marreta de 5kg com cabo de madeira
Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM
Martelo com unha
Martelo de borracha 32 Cm
Martelo universal (de unha) 25mm
Martelo‐bola 1kg
Massa corrida ‐ latão 18 l
Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m
Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças
Medidor de vazão portátil tipo Clamp‐on
Megôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54
Microswitch m3c‐25 V ‐ 15A
Mini solenoíde 125 Vcc
Minidisjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c
Minidisjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c
Minidisjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c
Minidisjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c
Minidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA
Minidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA
Minidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA
Mobiliário para escritório (B8953)
Mobiliário para Residência (B8954)
Mobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo leste
Mobilização e Desmobilização dos equipamentos ‐ eixo norte
Módulo de supervisão efapower (psm) efacec fse
Motoniveladora - 93 kW (horas improdutivas)
Motoniveladora - 93 kW (horas produtivas)
Mourão de concreto reto para cercas
Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω
Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz "FLUKE‐87‐V" com pontas prova TWIST GUARD
Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 400mm
Nível de bolha de madeira
Óleo diesel comum ‐ SICRO M0043
Ônibus com 45 lugares ‐ 218CV (com motorista ‐ incluindo combustível e manutenção)
Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V
Pá quadrada
Pá‐de‐bico com cabo de madeira
Pano para limpeza
Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio ‐ 220V, 400W
Pé‐de‐cabra
Picareta com cabo
Pincel ‐ ki 03 pinceís 1/2" 1" e 1" 1.1/2"
Pincel 1"
Pistola para pintura
Plataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexões em aluminio fundido 2x1m
Ponteiro de aço
Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w
Prego 18x30
Prumo de centro
Prumo de parede
Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV
Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo leste)
Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo norte)
Rádio VHF para instalação nas EB's, composto por rádio base e sistema irradiante
Rádio VHF para instalação nas SEs, composto por rádio base e sistema irradiante
Rádio VHF portátil EP 450
Rastelo (ASG)
Recarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) ‐ 52,16 kg
Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E‐27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação.
Régua de alumínio ‐ 2,00m
Rele auxiliar industrial 4naf
Relé de proteção térmica 1,7 ‐ 2,4 A
Relé de tensão trifásico nvt‐3f‐380 V ‐ 60 Hz
Rele temporizado elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc
Rele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc
Relé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos
Relé térmico 250 Vcc f 2,5 ‐ 4A
Resistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W
Resistência de aquecimento 250 Vca, 25 W
Resistência de aquecimento para painel 100 W ‐220 V
Resistência de aquecimento para painel 60 W ‐220 V
Resistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 220 V, 150 W
Resistência tubular blindada em tubo de aço AISI 304 para desumidificação de painel com proteção metálica, 150 W‐ 110/220 V.
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas improdutivas)
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW (horas produtivas)
Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo
Rolo de lã de carneiro ‐ 20cm
Sabão líquido neutro (5 litros)
Sarrafo de madeira 2,5x15cm (1x6) não aparelhada
Sela com extensor colar de 38mm
Separador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110‐690 mm ; cx 66‐850 mm)
Serrote 40cm
Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 2 antenas
Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e infraestrutura ‐ 4 antenas
Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor amarela, 125 Vcc
Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor incolor, 125 Vcc
Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc
Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor vermelha, 125 Vcc
Sinaleiro cor verde, tensão de 125 Vca/cc
Sinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc
Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 2 antenas
Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF ‐ 4 antenas
Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica ‐ 500 ml
Soprador térmico 2000W, 220V
Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas
Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca
Talhadeira de aço chato 10"
Tenda Piramidal 6m x 6m (para refeitório)
Termômetro mira laser escala de ‐30ºC a 500ºc
Termostato 0° a 60 °C
Termovisor ‐20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas
Testador de bastão de manobra para isolador
Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V
Testador de Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11
Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida
Thinner/águarras ‐ 1 l
Tijolo comum (5,5x10x20) cm
Tinta Alcatrão de Hulha ‐ galão de 3,6 litros
Tinta Latex PVA
Transporte de componentes e equipamentos de elétrica
Trena de Fita 20m
Trena de Fita 50m
Trena Metálica 8 m
Turquesa
Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla
Veículo ‐ caminhonete 4x4 cabine dupla c/ motorista
Veículo ‐ pick up 4x4 (E8891) ‐ Operativo + Improdutivo
Veículo ‐ sedan 1.6 flex ‐ 115CV (E8889) ‐ Operativo + Improdutivo
Veículo ‐ van com motorista tipo furgão (E8887) ‐ Operativo + Improdutivo
Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6‐1000 Fluke ou similar)
Viagens Aéreas ‐ 1 trecho (ida)
Viagens Aéreas ‐ 1 trecho (volta)
Viagens Terrestres ‐ 1 trecho (ida)
Viagens Terrestres ‐ 1 trecho (volta)

## MÃO DE OBRA- P x R
MODELO 11C - PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS (COM DESONERAÇÃO)
|  | Item | Descrição | Classe | Unidade | Meses | [12 empty] | Quantidade | Preço Unitário | Total | PERCENTUAL MEDIDO
[6 empty] | 24.1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[6 empty] | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul
1 | PREV | 1 | GESTÃO DO CONTRATO
2 | REAL | 1 | GESTÃO DO CONTRATO
3 | PREV | 1.1 | Coordenação - Eixos Norte e Leste
4 | REAL | 1.1 | Coordenação - Eixos Norte e Leste
5 | PREV | 1.1.1 | Engenheiro Coordenador | P9955 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 32114.49 | 385373.88
6 | REAL | 1.1.1 | Engenheiro Coordenador | P9955 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 32114.49 | 122035.062 | 31.67%
7 | PREV | 1.1.2 | Auxiliar Administrativo | P9806 | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 4487.35 | 53848.2
8 | REAL | 1.1.2 | Auxiliar Administrativo | P9806 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3 | 4487.35 | 13462.05 | 25%
9 | PREV | 1.1.3 | Secretária | P9878 | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 11.4 | 6370.42 | 72622.788
10 | REAL | 1.1.3 | Secretária | P9878 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 0.5; Meses 27 out: 1 | 3.3 | 6370.42 | 21022.386 | 28.95%
11 | PREV | 1.2 | Consultoria - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
12 | REAL | 1.2 | Consultoria - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
13 | PREV | 1.2.1 | Consultor Especializado | P8060 | pessoa x mês | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 24703.45 | 148220.7
14 | REAL | 1.2.1 | Consultor Especializado | P8060 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 24703.45 | 0 | 0%
15 | PREV | 1.3 | SESMT - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
16 | REAL | 1.3 | SESMT - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
17 | PREV | 1.3.1 | Engenheiro Pleno - Segurança do Trabalho | P9864 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 25688.39 | 308260.68
18 | REAL | 1.3.1 | Engenheiro Pleno - Segurança do Trabalho | P9864 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 0.5 | 3.3 | 25688.39 | 84771.687 | 27.5%
19 | PREV | 1.3.2 | Médico | P9851 | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 19815.81 | 237789.72
20 | REAL | 1.3.2 | Médico | P9851 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.49823; Meses 25 ago: 0.62279; Meses 26 set: 0.62279; Meses 27 out: 0.62279 | 2.3666 | 19815.81 | 46896.047 | 19.72%
21 | PREV | 1.3.3 | Técnico Sênior - Segurança | P9876 (*) | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 8433.02 | 202392.48
22 | REAL | 1.3.3 | Técnico Sênior - Segurança | P9876 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.5333; Meses 25 ago: 1.5667; Meses 26 set: 1.9333; Meses 27 out: 1.2333 | 6.2667 | 8433.02 | 52846.9253 | 26.11%
23 | PREV | 1.4 | Logística, Infraestrutura, TI, Almoxarifados - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
24 | REAL | 1.4 | Logística, Infraestrutura, TI, Almoxarifados - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
25 | PREV | 1.4.1 | Chefe de Escritório | P9883 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 7072.07 | 169729.68
26 | REAL | 1.4.1 | Chefe de Escritório | P9883 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 1.6667 | 7.2667 | 7072.07 | 51390.3753 | 30.28%
27 | PREV | 1.4.2 | Técnico Administrativo | P9809 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 7072.06 | 169729.44
28 | REAL | 1.4.2 | Técnico Administrativo | P9809 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 1.6667; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.2667 | 7072.06 | 51390.3027 | 30.28%
29 | PREV | 1.4.3 | Técnico Sênior - TI | P9867 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 6328.66 | 151887.84
30 | REAL | 1.4.3 | Técnico Sênior - TI | P9867 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 6328.66 | 48097.816 | 31.67%
31 | PREV | 1.4.4 | Almoxarife | P9803 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 5580.99 | 133943.76
32 | REAL | 1.4.4 | Almoxarife | P9803 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 1.5 | 7.1 | 5580.99 | 39625.029 | 29.58%
33 | PREV | 1.4.5 | Comprador | P9900 | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 6365.63 | 76387.56
34 | REAL | 1.4.5 | Comprador | P9900 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 6365.63 | 24189.394 | 31.67%
35 | PREV | 1.4.6 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 5099.23 | 122381.52
36 | REAL | 1.4.6 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 5099.23 | 58131.222 | 47.5%
37 | PREV | 1.4.7 | Servente | P9954 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 3767.94 | 90430.56
38 | REAL | 1.4.7 | Servente | P9954 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 3.2; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 1.5 | 8.7 | 3767.94 | 32781.078 | 36.25%
39 | PREV | 1.4.8 | Vigia (12X36) - Diurno | P9827 | pessoa x mês | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 144 | 4015.53 | 578236.32
40 | REAL | 1.4.8 | Vigia (12X36) - Diurno | P9827 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 5; Meses 27 out: 4 | 14.6 | 4015.53 | 58626.738 | 10.14%
41 | PREV | 1.4.9 | Vigia (12x36) - Noturno | P9827N | pessoa x mês | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.4 | 144 | 5965.92 | 859092.48
42 | REAL | 1.4.9 | Vigia (12x36) - Noturno | P9827N | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 4 | 12.6 | 5965.92 | 75170.592 | 8.75%
43 | PREV | 1.4.10 | Zelador | P9954 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 22 | 3767.94 | 82894.68
44 | REAL | 1.4.10 | Zelador | P9954 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 3767.94 | 28636.344 | 34.55%
45 | PREV | SUBTOTAL - ITEM 1 |  |  |  | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 558 |  | 3854580.42
46 | REAL | SUBTOTAL - ITEM 1 |  |  |  | 22.0316 | 29.8561 | 30.0561 | 28.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9666 |  | 809073.0483 | 20.99%
47 | PREV | 2 | OPERAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO
48 | REAL | 2 | OPERAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO
49 | PREV | 2.1 | Coordenação de Operação - Eixos Norte e Leste
50 | REAL | 2.1 | Coordenação de Operação - Eixos Norte e Leste
51 | PREV | 2.1.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista - Coordenador | P9819 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 27.055,66 | 324667.92
52 | REAL | 2.1.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista - Coordenador | P9819 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 27.055,66 | 0 | 0%
53 | PREV | 2.1.2 | Engenheiro Júnior - Eletricista | P9946 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 25.568,86 | 306826.32
54 | REAL | 2.1.2 | Engenheiro Júnior - Eletricista | P9946 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 0.5; Meses 27 out: 0.5 | 2.8 | 25.568,86 | 71592.808 | 23.33%
55 | PREV | 2.1.3 | Técnico Sênior - Eletromecânico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 8.227,26 | 197454.24
56 | REAL | 2.1.3 | Técnico Sênior - Eletromecânico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 6.6 | 8.227,26 | 54299.916 | 27.5%
57 | PREV | 2.2 | Operação do Sistema Elétrico no NPCO - SE , LT E LD - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
58 | REAL | 2.2 | Operação do Sistema Elétrico no NPCO - SE , LT E LD - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
59 | PREV | 2.2.1 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 8.227,26 | 394908.48
60 | REAL | 2.2.1 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 4 | 14.4 | 8.227,26 | 118472.544 | 30%
61 | PREV | 2.2.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Noturno | P9867N (*) | pessoa x mês | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 12.223,36 | 586721.28
62 | REAL | 2.2.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Noturno | P9867N (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 3.2; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 4 | 15.2 | 12.223,36 | 185795.072 | 31.67%
63 | PREV | 2.2.3 | Motorista (12x36) - Diurno | P9948 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 5.099,23 | 122381.52
64 | REAL | 2.2.3 | Motorista (12x36) - Diurno | P9948 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 5.099,23 | 38754.148 | 31.67%
65 | PREV | 2.2.4 | Motorista (12x36) - Noturno | P9948N | pessoa x mês | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 96 | 7.575,99 | 727295.04
66 | REAL | 2.2.4 | Motorista (12x36) - Noturno | P9948N | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 6.4; Meses 25 ago: 7.8; Meses 26 set: 8; Meses 27 out: 8 | 30.2 | 7.575,99 | 228794.898 | 31.46%
67 | PREV | 2.3 | Operação Subestações - Eixo Norte (3 SE) | [15 empty] | 0 |  | 0
68 | REAL | 2.3 | Operação Subestações - Eixo Norte (3 SE) | [15 empty] | 0 |  | 0
69 | PREV | 2.3.1 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 72 | 8.227,26 | 592362.72
70 | REAL | 2.3.1 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 4.0667; Meses 25 ago: 6; Meses 26 set: 6; Meses 27 out: 5 | 21.0667 | 8.227,26 | 173320.944 | 29.26%
71 | PREV | 2.3.2 | Técnico Sênior - Eletromecânico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 72 | 8.227,26 | 592362.72
72 | REAL | 2.3.2 | Técnico Sênior - Eletromecânico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 4.8; Meses 25 ago: 6; Meses 26 set: 6; Meses 27 out: 6 | 22.8 | 8.227,26 | 187581.528 | 31.67%
73 | PREV | 2.3.3 | Motorista (12X36) | P9948 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 5.099,23 | 122381.52
74 | REAL | 2.3.3 | Motorista (12X36) | P9948 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 1.0667 | 6.6667 | 5.099,23 | 33994.8667 | 27.78%
75 | PREV | 2.4 | Operação Subestações - Eixo Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
76 | REAL | 2.4 | Operação Subestações - Eixo Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
77 | PREV | 2.4.1 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 180 | 8.227,26 | 1480906.8
78 | REAL | 2.4.1 | Técnico Sênior - Eletrotécnico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 10.4; Meses 25 ago: 13; Meses 26 set: 13; Meses 27 out: 13.9667 | 50.3667 | 8.227,26 | 414379.662 | 27.98%
79 | PREV | 2.4.2 | Técnico Sênior - Eletromecânico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 180 | 8.227,26 | 1480906.8
80 | REAL | 2.4.2 | Técnico Sênior - Eletromecânico (12X36) - Diurno | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 8.8; Meses 25 ago: 9.8; Meses 26 set: 13; Meses 27 out: 13 | 44.6 | 8.227,26 | 366935.796 | 24.78%
81 | PREV | 2.4.3 | Motorista (12X36) | P9948 | pessoa x mês | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 72 | 5.099,23 | 367144.56
82 | REAL | 2.4.3 | Motorista (12X36) | P9948 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 4.4667; Meses 25 ago: 4.7667; Meses 26 set: 5.5667; Meses 27 out: 5 | 19.8 | 5.099,23 | 100964.754 | 27.5%
83 | PREV | 2.5 | Operação Subestações - Previsão de Horas de Sobreaviso e Horas Extras | [15 empty] | 0 |  | 0
84 | REAL | 2.5 | Operação Subestações - Previsão de Horas de Sobreaviso e Horas Extras | [15 empty] | 0 |  | 0
85 | PREV | 2.5.1 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletrotécnico | P9867h | pessoa x hora | 812.04 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 203.01 | 12180.6 | 11,43 | 139224.258
86 | REAL | 2.5.1 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletrotécnico | P9867h | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 11,43 | 0 | 0%
87 | PREV | 2.5.2 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletromecânico | P9867h | pessoa x hora | 812.04 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 203.01 | 12180.6 | 11,43 | 139224.258
88 | REAL | 2.5.2 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Eletromecânico | P9867h | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 11,43 | 0 | 0%
89 | PREV | 2.5.3 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Motorista | P9870h | pessoa x hora | 812.04 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 1015.05 | 203.01 | 12180.6 | 9,22 | 112305.132
90 | REAL | 2.5.3 | Previsão de Horas Sobreaviso - Técnico Sênior Motorista | P9870h | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 9,22 | 0 | 0%
91 | PREV | 2.5.4 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletrotécnico | P9867Nh (*) | pessoa x hora | 25.984 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 6.496 | 389.76 | 99,39 | 38738.2464
92 | REAL | 2.5.4 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletrotécnico | P9867Nh (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 99,39 | 0 | 0%
93 | PREV | 2.5.5 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletrotécnico | P9867h (*) | pessoa x hora | 25.984 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 6.496 | 389.76 | 66,90 | 26074.944
94 | REAL | 2.5.5 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletrotécnico | P9867h (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 66,90 | 0 | 0%
95 | PREV | 2.5.6 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico | P9867Nh (*) | pessoa x hora | 25.984 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 6.496 | 389.76 | 99,39 | 38738.2464
96 | REAL | 2.5.6 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico | P9867Nh (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 99,39 | 0 | 0%
97 | PREV | 2.5.7 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico | P9867h (*) | pessoa x hora | 25.984 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 6.496 | 389.76 | 66,90 | 26074.944
98 | REAL | 2.5.7 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico | P9867h (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 66,90 | 0 | 0%
99 | PREV | 2.5.8 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870Nh | pessoa x hora | 25.984 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 6.496 | 389.76 | 61,64 | 24024.8064
100 | REAL | 2.5.8 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870Nh | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 61,64 | 0 | 0%
101 | PREV | 2.5.9 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870h | pessoa x hora | 25.984 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 6.496 | 389.76 | 41,48 | 16167.2448
102 | REAL | 2.5.9 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870h | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 41,48 | 0 | 0%
103 | PREV | SUBTOTAL - ITEM 2 |  |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 696 |  | 6036104.4
104 | REAL | SUBTOTAL - ITEM 2 |  |  |  | 49.1333 | 62.3667 | 66.0667 | 64.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1 |  | 1974886.9367 | 32.72%
105 | PREV
106 | REAL
107 | PREV | 3 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
108 | REAL | 3 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
109 | PREV | 3.1 | Coordenação, Planejamento e Manutenção Elétrica - Eixos Norte e Leste
110 | REAL | 3.1 | Coordenação, Planejamento e Manutenção Elétrica - Eixos Norte e Leste
111 | PREV | 3.1.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista - Coordenador | P9819 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 27.055,66 | 324667.92
112 | REAL | 3.1.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista - Coordenador | P9819 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 27.055,66 | 102811.508 | 31.67%
113 | PREV | 3.1.2 | Engenheiro Pleno - Eletricista | P9812 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 27.055,66 | 324667.92
114 | REAL | 3.1.2 | Engenheiro Pleno - Eletricista | P9812 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 27.055,66 | 102811.508 | 31.67%
115 | PREV | 3.1.3 | Técnico Sênior | P9867 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 8.227,26 | 98727.12
116 | REAL | 3.1.3 | Técnico Sênior | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 8.227,26 | 31263.588 | 31.67%
117 | PREV | 3.2 | Manutenção dos Sistemas Proteção - SPCS - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
118 | REAL | 3.2 | Manutenção dos Sistemas Proteção - SPCS - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
119 | PREV | 3.2.1 | Engenheiro Sênior - Proteção e Controle | P9819 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 27.055,66 | 324667.92
120 | REAL | 3.2.1 | Engenheiro Sênior - Proteção e Controle | P9819 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.53333; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0.53333 | 27.055,66 | 14429.6853 | 4.444%
121 | PREV | 3.2.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico/Eletrônico | P9867 (*) | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 8.227,26 | 197454.24
122 | REAL | 3.2.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico/Eletrônico | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 0.16667 | 3.9667 | 8.227,26 | 32634.798 | 16.53%
123 | PREV | 3.2.3 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 23.2 | 5.099,23 | 118302.136
124 | REAL | 3.2.3 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 5.099,23 | 38754.148 | 32.76%
125 | PREV | 3.3 | Manutenção dos Sistemas de Telecomunicações - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
126 | REAL | 3.3 | Manutenção dos Sistemas de Telecomunicações - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
127 | PREV | 3.3.1 | Engenheiro Pleno - Telecomunicações | P9812 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 27.055,66 | 324667.92
128 | REAL | 3.3.1 | Engenheiro Pleno - Telecomunicações | P9812 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 27.055,66 | 102811.508 | 31.67%
129 | PREV | 3.3.2 | Técnico Sênior - Telecomunicações/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867 (*) | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 23.2 | 8.227,26 | 190872.432
130 | REAL | 3.3.2 | Técnico Sênior - Telecomunicações/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.1; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.1 | 8.227,26 | 58413.546 | 30.6%
131 | PREV | 3.3.3 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 23.6667 | 5.099,23 | 120681.7767
132 | REAL | 3.3.3 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2 | 7.6 | 5.099,23 | 38754.148 | 32.11%
133 | PREV | 3.4 | Manutenção das Linhas de Transmissão 230 e 69 kV e Distribuição 13,8 kV - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
134 | REAL | 3.4 | Manutenção das Linhas de Transmissão 230 e 69 kV e Distribuição 13,8 kV - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
135 | PREV | 3.4.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista | P9819 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 11.5 | 27.055,66 | 311140.09
136 | REAL | 3.4.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista | P9819 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 27.055,66 | 102811.508 | 33.04%
137 | PREV | 3.4.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico | P9867 (*) | pessoa x mês | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 48 | 8.227,26 | 394908.48
138 | REAL | 3.4.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 4; Meses 27 out: 4 | 13.4 | 8.227,26 | 110245.284 | 27.92%
139 | PREV | 3.4.3 | Eletricista | P9930 (*) | pessoa x mês | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 96 | 7.104,43 | 682025.28
140 | REAL | 3.4.3 | Eletricista | P9930 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 4.9333; Meses 25 ago: 6.6667; Meses 26 set: 7; Meses 27 out: 6 | 24.6 | 7.104,43 | 174768.978 | 25.62%
141 | PREV | 3.4.4 | Eletromecânico - Montador | P9830 (*) | pessoa x mês | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 96 | 8.508,70 | 816835.2
142 | REAL | 3.4.4 | Eletromecânico - Montador | P9830 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 3.6; Meses 25 ago: 4; Meses 26 set: 3.5667; Meses 27 out: 3.9333 | 15.1 | 8.508,70 | 128481.37 | 15.73%
143 | PREV | 3.5 | Manutenção de Subestações 230 e 69 kV - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
144 | REAL | 3.5 | Manutenção de Subestações 230 e 69 kV - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
145 | PREV | 3.5.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista | P9819 (*) | pessoa x mês | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 12 | 27.055,66 | 324667.92
146 | REAL | 3.5.1 | Engenheiro Sênior - Eletricista | P9819 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 0.8; Meses 25 ago: 1; Meses 26 set: 1; Meses 27 out: 1 | 3.8 | 27.055,66 | 102811.508 | 31.67%
147 | PREV | 3.5.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico | P9867 (*) | pessoa x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 36 | 8.227,26 | 296181.36
148 | REAL | 3.5.2 | Técnico Sênior - Eletrotécnico | P9867 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 8.227,26 | 93790.764 | 31.67%
149 | PREV | 3.5.3 | Eletricista | P9930 (*) | pessoa x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 35 | 7.104,43 | 248655.05
150 | REAL | 3.5.3 | Eletricista | P9930 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2; Meses 27 out: 2.9 | 8.5 | 7.104,43 | 60387.655 | 24.29%
151 | PREV | 3.5.4 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9333 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 35.9333 | 5.099,23 | 183232.3313
152 | REAL | 3.5.4 | Motorista | P9948 | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 2.4; Meses 25 ago: 3; Meses 26 set: 3; Meses 27 out: 3 | 11.4 | 5.099,23 | 58131.222 | 31.73%
153 | PREV | 3.6 | Conservação e Limpeza das Subestações e Faixa de Servidão das linhas de Transmissão e Distribuição - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
154 | REAL | 3.6 | Conservação e Limpeza das Subestações e Faixa de Servidão das linhas de Transmissão e Distribuição - Eixos Norte e Leste | [15 empty] | 0 |  | 0
155 | PREV | 3.6.1 | Técnico Pleno - Encarregado | P9811 (*) | pessoa x mês | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 47 | 7.821,94 | 367631.18
156 | REAL | 3.6.1 | Técnico Pleno - Encarregado | P9811 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 2.9333; Meses 27 out: 5 | 11.5333 | 7.821,94 | 90213.0413 | 24.54%
157 | PREV | 3.6.2 | Oficial - Pedreiro/Armador/Carpinteiro | P9952 (*) | pessoa x mês | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 24 | 7.296,61 | 175118.64
158 | REAL | 3.6.2 | Oficial - Pedreiro/Armador/Carpinteiro | P9952 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 1.6; Meses 25 ago: 2; Meses 26 set: 1.0333; Meses 27 out: 1.9667 | 6.6 | 7.296,61 | 48157.626 | 27.5%
159 | PREV | 3.6.3 | Servente | P9954 (*) | pessoa x mês | 17.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4.4 | 262.2 | 4.898,32 | 1284339.504
160 | REAL | 3.6.3 | Servente | P9954 (*) | pessoa x mês | Meses 24.1 jul: 15.2667; Meses 25 ago: 17.3333; Meses 26 set: 18.0333; Meses 27 out: 20.2 | 70.8333 | 4.898,32 | 346964.3333 | 27.02%
161 | PREV | 3.7 | Previsão de Horas de Sobreaviso e Horas Extras para Manutenção do Sistema Elétrico | [15 empty] | 0 |  | 0
162 | REAL | 3.7 | Previsão de Horas de Sobreaviso e Horas Extras para Manutenção do Sistema Elétrico | [15 empty] | 0 |  | 0
163 | PREV | 3.7.1 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867Nh (*) | pessoa x hora | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 480 | 99,39 | 47707.2
164 | REAL | 3.7.1 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867Nh (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 99,39 | 0 | 0%
165 | PREV | 3.7.2 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867h (*) | pessoa x hora | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 480 | 66,90 | 32112
166 | REAL | 3.7.2 | Previsão de Horas Extras - Técnico Sênior Eletromecânico/Eletrotécnico/Eletrônico | P9867h (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 66,90 | 0 | 0%
167 | PREV | 3.7.3 | Previsão de Horas Extras - Eletricista | P9930Nh (*) | pessoa x hora | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 240 | 84,60 | 20304
168 | REAL | 3.7.3 | Previsão de Horas Extras - Eletricista | P9930Nh (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 84,60 | 0 | 0%
169 | PREV | 3.7.4 | Previsão de Horas Extras - Eletricista | P9930h (*) | pessoa x hora | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 240 | 48,42 | 11620.8
170 | REAL | 3.7.4 | Previsão de Horas Extras - Eletricista | P9930h (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 48,42 | 0 | 0%
171 | PREV | 3.7.5 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830Nh (*) | pessoa x hora | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 120 | 86,18 | 10341.6
172 | REAL | 3.7.5 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830Nh (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 86,18 | 0 | 0%
173 | PREV | 3.7.6 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830h (*) | pessoa x hora | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 120 | 58,01 | 6961.2
174 | REAL | 3.7.6 | Previsão de Horas Extras - Eletromecânico - Montador | P9830h (*) | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 58,01 | 0 | 0%
175 | PREV | 3.7.7 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870Nh | pessoa x hora | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 360 | 61,64 | 22190.4
176 | REAL | 3.7.7 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870Nh | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 61,64 | 0 | 0%
177 | PREV | 3.7.8 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870h | pessoa x hora | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 360 | 41,48 | 14932.8
178 | REAL | 3.7.8 | Previsão de Horas Extras - Motorista | P9870h | pessoa x hora | Meses 24.1 jul: 0; Meses 25 ago: 0; Meses 26 set: 0; Meses 27 out: 0 | 0 | 41,48 | 0 | 0%
179 | PREV
180 | REAL
181 | PREV | SUBTOTAL - ITEM 3 |  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 857.7 |  | 7275614.42
182 | REAL | SUBTOTAL - ITEM 3 |  |  |  | 46.2333 | 57 | 57.5667 | 62.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9667 |  | 1839447.727 | 25.28%
183 | PREV | TOTAL DA MÃO DE OBRA PARA O SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 1998 |  | 16558306.02
184 | REAL | TOTAL DA MÃO DE OBRA PARA O SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  | 117.3982 | 149.2228 | 153.6895 | 154.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.0333 |  | 4623407.712 | 27.92%
185 | PREV | (*) com periculosidade
186 | REAL | (*) com periculosidade
[6 empty] | 8.8 | 9.8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13.0743 | 14.56 | 19.3143 | 19.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4857
[5 empty] | Média Com | 11.7371 | 13.78 | 16.1571 | 16.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Média | 9.6 | 11.4 | 13 | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REAL/1.2.1/Consultor Especializado