## ANO 1
Aprovados pelo MDR | [7 empty] | Em análise
Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Medição | Observação | Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Observação
026/2022 | 1198/2022 | 002/2022 | Bombas p/ fosso dos cubículos 6,9 kV das SEs Eixo Norte | 1126.8 | concluído | 2023-12-01 | Processo Conluído (carta 43/2022)
023/2022 | 1196/2022 | 003/2023 | Microhmimetro | 3899 | concluído | 2023-01-01 | Processo Conluído (carta 01/2023)
024/2022 | 1195/2022 | 010/2023 | Silica Gel - Eixo Norte | 1085 | concluído | 2023-02-01 | Processo Conluído (carta 23/2023)
016/2022 | 1091/2022 | 011/2023 | Conectores trafo 6,9 kV - Eixo Norte | 8010 | concluído | 2023-02-01 | Processo Conluído (cartas 24/2023 e 25/2023)
020/2022 | 1170/2022 | 012/2023 | frete do conector - Eixo Norte | 801
021/2022 | 1169/2022 | 007/2023 | SSD e Memória Eixo NORTE | 2380.1 | concluído | 2023-01-01 | Processo Conluído (carta 09/2023)
008/2022 | 1083/2022 | 006/2023 | Manutenções GMGs - Eixo Norte | 41963.8 | concluído | 2023-01-01 | Processo Conluído (carta 08/2023)
009/2022 | 1082/2022 | 001/2022 | Monitores LED - Eixo Norte | 2587.08 | concluído | 2023-12-01 | Processo Conluído (carta 41/2022)
007/2022 | 1066/2022 | 004/2023 | Extintores - Eixo Norte | 5105 | concluído | 2023-01-01 | Processo Conluído (carta 04/2023)
025/2022 | 1194/2022 | 014/2023 | Manutenção do TC na SE-N2 | 23500 | concluído | 2023-03-01 | Processo Conluído (carta 28/2023)
032/2022 | 1289/2022 | 005/2023 | Insumos para fibra ótica - Eixo Norte | 1014.73 | concluído | 2023-01-01 | Processo Conluído (carta 05/2023)
036/2022 | 1271/2022 | 031/2023 | Manutenção no Disjuntor da SE-N3 | 73924 | concluído | 2023-07-01 | Processo Conluído (carta 84/2023)
037/2022 | 1272/2022 | 013/2023 | Relés suprevisão de tensão - Eixo Norte | 4141.6 | concluído | 2023-02-01 | Processo Conluído (carta 27/2023)
035/2022 | 1258/2022 | 008/2023 | motores de acionamento Disjuntor ABB - Eixo Norte | 7820.36 | concluído | 2023-01-01 | Processo Conluído (carta 10/2023)
045/2022 | 1326/2022 | 018/2023 | Portas: SEs N2(1 unid) e N3(1unid) | 3810 | concluído | 2023-03-01 | Processo Conluído (carta 54/2023)
030/2022 | 0021/2023 | 017/2023 | Aquisição Condicionadores de ar - Eixo Norte | 60828.62 | concluído | 2023-03-01 | Processo Conluído (carta 53/2023)
006/2023 | 0079/2023 | 009/2023 | Refletores LED - Eixo Norte | 2726.31 | concluído | 2023-02-01 | Processo Conluído (carta 14/2023)
017/2023 | 099/2023 | 016/2023 | Aquisição de mangueiras para abastecimento das SE's E5-E6 | 1493 | concluído | 2023-03-01 | Processo Conluído (carta 46/2023)
045/2023 | 93/2023 | 015/2023 | Bombas p/ fosso dos cubículos 6,9 kV das Ses Eixo LESTE | 2342.88 | concluído | 2023-03-01 | Processo Conluído (carta 45/2023)
019/2023 | 100/2023 | 019/2023 | SSD e Memória - Eixo Leste | 4568.4 | concluído | 2023-03-01 | Processo Conluído (carta 56/2023)
049/2023 | 382-2023 | 020/2023 | Parafuso arruela e porcas para chave 289 - SE-N3 | 604 | concluído | 2023-05-01 | Processo Conluído (carta 68/2023)
077/2023 | 214/2023 | 024/2023 | Monitores - Eixo Leste | 11400 | concluído | 2023-06-01 | Processo Conluído (carta 77/2023)
060/2023 | 252/2023 | 022/2023 | Mat. De informatica - roteadores, cabos e Kits de teclado e mouse - Eixo Leste | 4284.2 | concluído | 2023-06-01 | Processo Conluído (carta 72/2023)
059/2023 | 491/2023 | 025/2023 | Tinta Pintura SEs | 4425 | concluído | 2023-06-01 | Processo Conluído (carta 75/2023)
055/2023 | 441/2023 | 021/2023 | Material para 13,8 kV - Eixo Norte | 7500 | concluído | 2023-06-01 | Processo Conluído (carta 73/2023)
064/2023 | 263/2023 | 028/2023 | Analise Cromatográfica e Análise Físico-Química de Óleo | 7245 | concluído | 2023-06-01 | enviado ND 028 - carta 83/2023.
063/2023 | 261/2023 | 027/2023 | Sílica Gel - Eixo Leste | 2225 | concluído | 2023-06-01 | enviado ND 027 - carta 82/2023.
076/2023 | 530/2023 | 026/2023 | Cadeiras para as SEs | 8518.82 | concluído | 2023-06-01 | Processo Conluído (carta 76/2023)
079/2023 | 342/2023 | 030/2023 | Parafusos para 230 kV | 3440 | concluído | 2023-06-01 | enviado ND 30 - carta 81/2023.
078/2023 | 264/2023 | 029/2023 | RESIST. AQUECIMENTO | 14202.33 | concluído | 2023-06-01 | enviado ND 29 - carta 80/2023.
066/2023 | 501/2023 | 023/2023 | Recarga Extintores Eixo Norte | 3275 | concluído | 2023-06-01 | Processo Conluído (carta 74/2023)
086/2023 | 358/2023 | 032/2023 | Peças e/ou materiais para os GMGs das SEs | 8512.75 | concluído | 2023-07-01 | Processo Conluído (carta 88/2023)
Subtotal I |  |  |  | 328759.78 |  |  |  | Subtotal II |  |  |  | 0
|  |  | Valor | Percentual
| Verbas Reembolsáveis |  | 337157.91 | 100%
| Aprovados pelo MDR |  | 328759.78 | 97.51%
| Aguardando Aprovação do MDR |  | 0 | 0%
| TOTAL (soma I e II) |  | 328759.78 | 97.51%
| Saldo |  | 8398.13 | 2.491%
Reembolsáveis
| Verbas Reembolsáveis | 337157.91
| Aprovados pelo MDR | 328759.78
| Aguardando Aprovação do MDR | 0
| Saldo | 8398.13

## ANO 2
Aprovados pelo MIDR | [7 empty] | Em análise
Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Medição | Observação | Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Observação
101/2023 | 425/2023 | 001/2024 | Refletores LED - Eixo Leste | 12480 | Concluído | 2024-02-01 | Emitidido ND 001/2024, por meio da carta 515-2024-EL-Nº023-2024.
069/2023 | 536/2023 | 038/2023 | Para Raios SE-N1 | 8364.3 | Concluído | 2023-11-01 | Emitidido ND 38/2023 e parecer de aprovação, em 10/11/23, por meio da carta 515-2023-EL-Nº141-2023.
102/2023 | 424/2023 | 036/2023 | Extintores - Leste | 5813.9 | Concluído | 2023-11-01 | Emitidido ND 36/2023, em 06/11/23, por meio da carta 515-2023-EL-Nº139-2023. Concluído sem recebimento oficial de parecer.
105/2023 | 430/2023 | 033/2023 | Bomba elétrica - GMG - SE E4 | 1800 | Concluído | 2023-09-01 | Emitidido ND 33/2023, em 28/08/23, por meio da carta 515-2023-EL-Nº108-2023. Conlcuído, conforme Parecer nº 90/2023/CFL/CGOF/DPE SNSH-MIDR
103/2023 | 815/2023 | 034/2023 | Drenagem Fossa - SEs Norte | 4227 | Concluído | 2023-09-01 | Processo Conluído (carta 128/2023)
106/2023 | 816/2023 | 037/2023 | conectores - norte e leste | 4764.26 | Concluído | 2023-11-01 | Emitidido ND 37/2023 e parecer de aprovação, em 10/11/23, por meio da carta 515-2023-EL-Nº140-2023.
098/2023 | 814/2023 | 035/2023 | RTTs e RTCs - norte e leste | 13529.84 | Concluído | 2023-09-01 | Processo Conluído (carta 127/2023)
110/2023 | 942/2023 | 003/2024 | Indicador Digital LC (Amperímetro) para a COLUNA 2 do painel QSACC da SE-N3 | 1997.74 | Concluído | 2024-03-01 | Emitidido ND 003/2024 e parecer de aprovação, em 26/03/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº046-2024.
126/2023 | 1051/2023 | 039/2023 | Componentes para reparo do computador de engenharia da SE-N2 | 2662 | Concluído | 2023-12-01 | Emitidido ND 39/2023 e parecer de aprovação, em 14/12/23, por meio da carta 515/EL nº 152/2023.
002/2024 032/2024 | 101/2024 205/2024 | 002/2024 | Para-raios de linha 10 kA, 15 kV c/ suporte | 3490 | Concluído | 2024-03-01 | Emitidido ND 002/2024 e parecer de aprovação, em 19/03/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº044-2024.
027/2024 | 051/2024 | 004/2024 | Aquisição de itens para manutenções dos GMGs das SEs dos Eixos Norte e Leste do PISF | 54678.7 | Concluído | 2024-05-01 | Emitidido ND 004/2024, em 06/05/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº062-2024.
029/2024 035/2024 | 232/2024 292/2024 | 018/2024 | 01 polo de TC para a SE N2 |  | Concluído | Ano 3 01/11/2024 | Emitidido ND 018/2024 e parecer de aprovação, em 26/11/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº140-2024.
045/2024 | 131/2024 | 008/2024 | Análise Cromatográfica e Análise Físico-Química dos transformadores e reatores das Subestações do Eixo Norte e Eixo Leste do PISF | 8570 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 008/2024, em 17/06/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº082-2024.
063/2024 | 137/2024 | 005/2024 | Ares Condicionados para o Eixo Leste | 84224.68 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 005/2024, em 21/05/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº073-2024.
065/2024 | 144/2024 | 006/2024 | sílica gel | 5775 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 006/2024, em 30/05/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº075-2024.
064/2024 | 147/2024 | 007/2024 | Instalação / ares condicionados | 21330 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 007/2024, em 12/06/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº078-2024.
069/2024 074/2024 | 159/2024 176/2024 | 010/2024 | relé do automatismo do GMG-WARD | 6659.59 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 010/2024, em 19/06/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº084-2024.
072/2024 | 742/2024 | 009/2024 | Manutenção GMG SE N1 (bomba e bicos injetores) | 22000 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 009/2024, em 17/06/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº083-2024.
076/2024 | 178/2024 | 011/2024 | Aquisição de câmera térmica | 52864.99 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 011/2024, em 25/06/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº085-2024.
079/2024 | 186/2024 | 013/2023 | Insumo para torres/Dinamômetro | 20736 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 013/2024, em 27/006/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº088-2024.
080/2024 | 187/2024 | 012/2024 | Bateria para GMG da SE-E2 | 800 | Concluído | 2024-06-01 | Emitidido ND 012/2024, em 26/06/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº086-2024.
Subtotal I |  |  |  | 336768 |  |  |  | Subtotal II |  |  |  | 0
|  |  | Valor | Percentual
| Verbas Reembolsáveis |  | 337157.91 | 100%
| Aprovados pelo MIDR |  | 336768 | 99.88%
| Aguardando Aprovação do MIDR |  | 0 | 0%
| TOTAL (soma I e II) |  | 336768 | 99.88%
| Saldo |  | 389.91 | 0.1156%
Reembolsáveis
| Verbas Reembolsáveis | 337157.91
| Aprovados pelo MDR | 336768
| Aguardando Aprovação do MDR | 0
| Saldo | 389.91
O TC será medido 100% no ano 3: R$ 118.241,77

## ANO 3
Aprovados pelo MIDR | [7 empty] | Em análise
Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Medição | Observação | Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Observação
029/2024 035/2024 | 232/2024 292/2024 | 018/2024 | 01 polo de TC para a SE N2 | 118241.77 | Concluído | 2024-11-01 | Emitido ND 018/2024 e parecer de aprovação, em 26/11/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº140-2024.
087/2024 | 206/2024 | 014/2024 | Bateria para GMG da SE-E6 | 800 | Concluído | 2024-07-01 | Emitido ND 014/2024, em 16/07/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº094-2024.
097/2024 | 253/2024 | 015/2024 | Aquisição de 09 Motores de operação (mecanismos de acionamento automático) | 47419.64 | Concluído | 2024-09-01 | Emitido ND 015/2024, em 11/09/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº111-2024.
095/2024 | 241/2024 | 016/2024 | Frete para envio de relés SEL para reparo em fábrica | 1209 | Concluído | 2024-09-01 | Emitido ND 016/2024, em 16/09/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº120-2024.
113/2024 | 289/2024 | 003/2025 | Recarga e aquisição de extintores | 8400.5 | Concluído | 2025-04-01 | Emitido ND 003/2025, em 02/04/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº028-2025. |  |  |  | análise de óleo furfural
124/2024 | 316/2024 | 017/2024 | Instrumentos p/ manutenções preventivas e preditivas especializadas em transformadores | 112440 | Concluído | 2024-10-01 | Emitido ND 017/2024, em 04/11/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº133-2024. |  |  |  | maleta de testes
123/2024 | 304/2024 | 019/2024 | Comissionamento do TC da SE N2 | 20600 | Concluído | 2024-11-01 | Emitido ND 019/2024 e parecer de aprovação, em 26/11/24, por meio da carta 515-2024-EL-Nº140-2024. |  |  |  | análise de gás isolante de disjuntores
136/2024 | 354/2024 | 002/2025 | Placas de sinalização de segurança para subestações | 4654.53 | Concluído | 2025-03-01 | Emitido ND 002/2025, em 27/03/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº024-2025.
008/2025 | 49/2025 | 001/2025 | Aquisição de parafusos, porcas, porcas Pall Nut e arruelas para as LTs 230 kV dos Eixos Norte e Leste do PISF. | 3712 | Concluído | 2025-03-01 | Emitido ND 001/2025, em 14/03/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº020-2025.
013/2025 | 284/2025 | 005/2025 | Material para os GMGs das SEs do Eixo Norte | 5295 | Concluído | 2025-04-01 | Emitido ND 005/2025 e parecer de aprovação, em 04/04/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº032-2025.
016/2025 | 353/2025 | 004/2025 | Aquisição de caixas de emenda de fibra optica | 1087.98 | Concluído | 2025-04-01 | Emitido ND 004/2025 e parecer de aprovação, em 04/04/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº031-2025.
018/2025 | 372/2025 | - | Conector adaptado da bucha de baixa tensão do 6TR1 (fase A) – SE-N1 | 0 | Cancelada | - | Substituída pela carta nº 515-2025-EL-Nº048-2025 devido a negativa do fornecedor. Aproveitando a ocasião de emissão de nova slictação, foram também adicionados mais conectores sobressalentes. Devido o prazo de confeccção e a vigencia do corrente ano contratual (3ª ano), a mesma será incluída apenas no 4º ano contratual.
009/2025 | 066/2025 | 007/2025 | Frete para envio de relés SEL para reparo em fábrica | 1950 | Concluído | 2025-05-01 | Emitido ND 007/2025, em 13/05/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº039-2025.
034/2025 | 625/2025 | 006/2025 | Aquisição de radiador para o GMG da SE N3. | 5200 | Concluído | 2025-05-01 | Emitido ND 006/2025 e parecer de aprovação, em 14/05/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº041-2025.
044/2025 | 248/2025 | 008/2025 | Aquisição de parafusos, porcas, porcas Pall Nut e arruelas para as Linhas de Transmissão 230 kV do Eixo Norte e Leste do PISF. | 6068.25 | Concluído | 2025-06-01 | Emitido ND 008/2025, em 10/06/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº050-2025.
Subtotal I |  |  |  | 337078.67 |  |  |  | Subtotal II |  |  |  | 0
|  |  | Valor | Percentual
| Verbas Reembolsáveis |  | 337157.91 | 100%
| Aprovados pelo MIDR (I) |  | 337078.67 | 99.98%
| Aguardando Aprovação do MIDR (II) |  | 0 | 0%
| TOTAL (soma I e II) |  | 337078.67 | 99.98%
| Saldo |  | 79.24 | 0.0235%
Reembolsáveis
| Verbas Reembolsáveis | 337157.91
| Aprovados pelo MDR | 337078.67
| Aguardando Aprovação do MDR | 0
| Saldo | 79.24

## ANO 4
Aprovados pelo MIDR | [7 empty] | Em análise
Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Medição | Observação | Nº Carta | Nº Oficio | Nº Nota | Descrição | Valor | Status | Observação
048/2025 | 947/2025 | 018/2025 | Aquisição de conectores de alta tensão para transformadores das SEs | 6833.79 | Concluído | 2025-11-01 | Emitido ND 018/2025 atestada, em 02/12/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº114-2025.
061/2025 | 346/2025 | 010/2025 | material manutenção GMG SEs | 39634 | Concluído | 2025-09-01 | Emitido ND 009/2025, em 17/09/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº080-2025. | 020/2026 |  |  | Aquisição de 960 adesivos de identificação (TAG) para os equipamentos das subestações dos Eixos Norte e Leste do PISF | 2400 | Pendente - MIDR | protocolado em 24/02/26
066/2025 | 366/2025 | 011/2025 | Aquisição de 18 cadeiras para as SEs norte e leste | 14920 | Concluído | 2025-09-01 | Emitido ND 011/2025, em 24/09/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº082-2025.
070/2025 | 393/2025 | 009/2025 | Aquisição de 05 condicionadores de ar para as SEs norte e leste | 24205.74 | Concluído | 2025-09-01 | Emitido ND 009/2025, em 15/09/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº078-2025. |  |  |  | Material dos alambrados do deposito de cantoneiras |  |  | em elaboração - fernando
071/2025 | 414/2025 | 012/2025 | Material para manutenção semestral dos condicionadorfes de ar das SEs Norte e Leste | 6211.55 | Concluído | 2025-10-01 | Emitido ND 012/2025, em 08/10/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº086-2025. |  |  |  | TCs 01 unid |  | em elaboração | em avaliação junto a fiscalização - adriano | 107595.26
083/2025 | 454/2025 | 013/2025 | Frete de envio do instrtumento medidor de tangente delta, para reparo em garantia. | 3210 | Concluído | 2025-11-01 | Emitido ND 013/2025, em 13/11/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº107-2025.
084/2025 | 460/2025 | 016/2025 | Placas de controle UIB para reparo dos retificadores das SEs E5 e E6 do Eixo Leste do PISF | 10909.47 | Concluído | 2025-11-01 | Emitido ND 016/2025, em 18/11/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº111-2025. |  |  |  | análise de gás isolante de disjuntores |  | em elaboração | em avaliação - adriano | 77090
087/2025 | 480/2025 | 004/2026 | análise de óleo fisico-quimica, cromatográfica e furfural | 21395 | Concluído | 2026-02-01 | Emitido ND 004/2026, em 20/02/26, por meio da carta 515-2026-EL-Nº018-2026.
088/2025 | 479/2025 | 017/2025 | Conectores sobressalentes utilizados para as conexões dos cabos ou tubos com as buchas secundárias dos transformadores das subestações dos Eixos Norte e Leste do PISF | 5261.52 | Concluído | 2025-11-01 | Emitido ND 017/2025, em 21/11/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº113-2025.
093/2025 | 1912/2025 | 019/2025 | Materiais para manutenção de estais LD 13,8 kV eixo norte | 15128.3 | Concluído | 2025-12-01 | Emitido ND 019/2025 atestada, em 10/12/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº120-2025. |  |  |  | maleta de testes
091/2025 | 487/2025 | 015/2025 | material instalação ar condicionado | 6341.36 | Concluído | 2025-11-01 | Emitido ND 015/2025, em 17/11/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº110-2025.
097/2025 | 2026/2025 | 021/2025 | manutenção Motor de partida do GMG-N1 | 20150 | Concluído | 2025-12-01 | Emitido ND 021/2025 atestada, em 11/12/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº121-2025.
100/2025 | 508/2025 | 014/2025 | betoneira | 5700 | Concluído | 2025-11-01 | Emitido ND 014/2025, em 17/11/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº109-2025.
104/2025 | 522/2025 | 002/2026 | Placas de identificação torres LTs Norte e Leste | 2600 | Concluído | 2026-01-01 | Emitido ND 002/2026, em 21/01/26, por meio da carta 515-2026-EL-Nº007-2026.
106/2025 | 545/2025 | 020/2025 | Frete de retorno do instrtumento medidor de tangente delta, para reparo em garantia. | 3210 | Concluído | 2025-12-01 | Emitido ND 020/2025, em 09/12/25, por meio da carta 515-2025-EL-Nº118-2025.
112/2025 | 581/2025 |  | Recarga de extintores - SEs Norte e Leste | 9930 | Em execução |  | em fase de compra e instalação
122/2025 | 001/2026 | 001/2026 | Relés de subtensão para manutenção de automatismo CA das SEs dos Eixos Norte e Leste | 5200 | Concluído | 2026-01-01 | Emitido ND 001/2026, em 21/01/26, por meio da carta 515-2026-EL-Nº006-2026.
005/2026 | 123/2026 | 003/2026 | Baterias GMGs SEs N1, N2 e N3 | 2818 | Concluído | 2026-02-01 | Emitido ND 003/2026 atestada, em 10/02/26, por meio da carta 515-2026-EL-Nº014-2026.
017/2026 | 090/2026 |  | Aquisição de 02 fusíveis 25 A de média tensão para os cubículos de entrada 6,9 kV das subestações dos eixos Norte e Leste do PISF | 712.6 | Em execução |  | em fase de compra
Subtotal I |  |  |  | 204371.33 |  |  |  | Subtotal II |  |  |  | 2400
|  |  | Valor | Percentual
| Verbas Reembolsáveis |  | 337157.91 | 100%
| Aprovados pelo MIDR (I) |  | 204371.33 | 60.62%
| Aguardando Aprovação do MIDR (II) |  | 2400 | 0.7118%
| TOTAL (soma I e II) |  | 206771.33 | 61.33%
| Saldo |  | 130386.58 | 38.67%
Reembolsáveis
| Verbas Reembolsáveis | 337157.91
| Aprovados pelo MDR | 204371.33
| Aguardando Aprovação do MDR | 2400
| Saldo | 130386.58